公共工程估驗付款作業程序

(目的)：

100.3.3工程管字第10000079260號函

為使各機關辦理工程契約之估驗計價作業有一致性之作法，特訂定本程序，以供納入招標文件及契約之參考。

- (作業權責分工)：

公共工程估驗付款作業之分工權責如下：

    - 訂約廠商：依契約約定條件提出估驗計價文件。

    - 有監造廠商者：審查簽認。

    - 有專案管理廠商者：審查簽認。

    - 工程主辦機關業務單位：審查簽認。

    - 主(會)計單位：依「內部審核處理準則」辦理，並俟工程主辦機關首長或其授權人員核定後，依契約撥付估驗計價款。

    - 工程主辦機關首長或其授權人員：核定。

- (文件及流程)：

    - 訂約廠商應依契約約定按期提出下列估驗計價文件，其有監造廠商、專案管理廠商者，先送監造廠商、專案管理廠商審查簽認：

- 估驗請款計價單。

- 估驗詳細表(總表)。

- 估驗詳細表(明細表)。

- 數量計算書(表)。

- 物價指數調整工程款明細表。

- 契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇以監造日報表、監工月報表代之)。

- 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件)。

    - 下列資料隨施工進度送監造廠商、專案管理廠商及主辦機關依權責審查或備查，估驗時無須重複製作：

      - 訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)。

      - 訂約廠商施工日誌(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)。

      - 履約過程之抽查驗紀錄。

      - 缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料。

      - 相關檢試驗報告、出廠證明文件。

    - 監造廠商審查訂約廠商提出之估驗文件，確認符合契約約定後，連同施工進度報告表(本表可事先製作分送)送專案管理廠商、工程主辦機關業務單位審查簽認。

    - 工程主辦機關業務單位審查無誤後，移主(會)計單位依「內部審核處理準則」之規定審核。

    - 主(會)計單位審核無誤，並經工程主辦機關首長或其授權人員核定後，由主(會)計單位據以編製傳票或付款憑單，撥付工程款。

    - 以上作業程序詳如附件估驗計價流程圖。

- (請款文件份數)：

訂約廠商提出之請款文件份數，依訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商、主辦機關業務單位及主(會)計單位之需要，各備一份。但施工進度報告表、照片，以共用一份為原則。

- (不予估驗計價情形)：

主辦機關、專案管理廠商或監造廠商抽查、估驗、查驗、初驗、驗收發現之缺失，在訂約廠商完成改善前，該部分不予估驗計價。

附件  估驗計價流程圖

| 主(會)計單位審核無誤，並經工程主辦機關首長或其授權人員核定後，由主(會)計單位據以編製傳票或付款憑單，撥付工程款。 | 撥付工程估驗 計價款 Y 核定 N退回修正 | 主辦機關首長 或授權人 |
| --- | --- | --- |
| 工程主辦機關業務單位審查無誤後，移主(會)計單位依「內部審核處理準則」之規定審核。 | Y 審查簽認 N 退 回 修 | 主辦機關業務單位或專案管理廠商及主會計單位 |
| 審查訂約廠商提出之估驗文件，確認符合契約約定後，連同施工進度報告表(本表可事先製作分送)送專案管理廠商、工程主辦機關業務單位審查簽認。 | 正 Y 審查 簽認 N 退 回 | 監造廠商 |
| 依契約約定按期提出下列估驗計價文件，其有監造廠商、專案管理廠商者，先送監造廠商、專案管理廠商審查簽認： 1.估驗請款計價單 2.估驗詳細表(總表) 3.估驗詳細表(明細表) 4.數量計算書(表) 5.物價指數調整工程款明細表 6.契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇以監造日報表、監工月報表代之) 7.施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件) 下列資料隨施工進度送監造廠商、專案管理廠商及主辦機關依權責審查或備查，估驗時無須重複製作： 1.訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件) 2.訂約廠商施工日誌(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件) 3.履約過程之抽查驗紀錄 4.缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料 5. 相關檢試驗報告、出廠證明文件 | 修 正 提出 估驗計價 | 訂約廠商 |