## 工作表2
投標成本預算書
昭雄營造
工程名稱 | 台中地區農會四民辦事處新建工程
業主名稱 | 台中地區農會 |  |  | 樓 層 | 1~3F
工程期限 | 360日曆天 |  |  | 總 樓 地 板 面 積 | 741.4426坪
押標金 | 310萬元 |  |  | 結 構 總 類 | 鋼筋混凝土造+鋼梯
預 估 成 本 | 工程費 | 121477445 |  | 詳如附件 | 預計竣工日期112/07/26
| 稅金 | 6073872 |  | ▇投標成本預算書
| 管銷及利潤 | 8998329 |  | ▇廠商報價書
| 合計 | 127551317 |  | ▇標單 |  |  | 61293155
審查紀錄: |  |  |  | 每坪造價:193,407元(含稅) |  |  | 68862859.6425
營建成本 | 建築工程:61,293,155元 |  |  | 鋼 筋:710噸/742坪=958KG(含6M2點焊鋼絲網) |  |  | 92876.8588
| 機電空調:61,904,762元(江哲) |  |  | 模 板:12990m2/741坪=17.52m2
混凝土 :3343M3/741.4426坪=4.51M3
機電空調工程:19,800,000元/742坪=87,667元/坪
小 計:123,197,916元
雜項成本 | 假設工程:1,231,979元(1.0%) |  |  | 建築成本(不含利管):68862860/742坪=92,877元/坪 |  | 95606687 |  | 99241305
| 薪 資:3,695,937元(3%) |  |  |  |  | 1434100.305 | 0.04393 | 1984826.1 | 0.042321
| 雜 費:3,695,937元(3%) |  |  |  |  | 2868200.61 | 4.393 | 3473445.675
| 小 計:8,623,845元 |  |  |  |  | 8502300.915 |  | 9658271.775
建築成本 | 61,293,155元 |  |  | 說明: 鋼筋已經用SD280 23000元/噸與SD420W 24200元/噸 材料做基礎 果菜市場：現在想到的 1.工期360天，因目前缺工狀況仍嚴重且機電及空調均屬重設備，工期恐不足。 2.經估算建築工程因建築樓層過少且數量不多，廠商報價無空間，導致利管較低，且原物料波動過大及工資上漲，導致無意願投標。 3.機電空調比例約50%以上，導致營造公司（代表廠商）壓力負擔過大，若無長期配合機電及空調廠商共同承攬，不易輕易投標。 4.經估算後建議提高營造利管，約300萬，以增加廠商投標意願。 5.建議可採用發包時減項發包，並於招標公告備註後擴項目及經費，或辦理變更追加，亦可另案招標。 6.若後續另案招標設備再由營造廠商施工，雖較易控制工期，但亦有交貨期程及材料點交問題且牽扯保固問題，營造廠商意願較低。 7.本案雖有中央補助款比例問題，但目前因大環境問題，機關均報備中央後請設計監造廠商評估另增取預算招標，建議可諮詢市府處理方式。 8.若增取到預算，建議可採用最有利標或評分級格最低標，可挑選較優質營造公司，以確保工期及施工品質等。 |  | 104108987.915
機電成本 | 61,904,762元(江哲) |  |  |  |  | 8328719.0332 |  | 108899577
空調工程 | [5 empty] | 112437706.9482 |  | 8711966.16
雜項成本 | 8,623,845元 |  |  |  |  | 5621885.3474 |  | 117611543.16
利管費用 | 9,227,524元 |  |  |  |  | 118059592.2956 |  | 5880577.158
稅 金 | 6,591,089元(5%) | [6 empty] | 123492120.318
利管費用 | 4987141 |  | 元(3.6%)
總計 | 143400000 |  | 元
預算經費 | 143400000 |  | 元
預估投標
建議投標 |  |  | 元
總 經 理 |  | 工 務 部 |  | 業 務 部 | 承 辦 人
王 洪 銘
投標總金額:新台幣 拾 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整
總經理批示:

## 工作表1
台中果菜運銷股份有限公司 | [7 empty] | 4.3.1000.218
總表[標單]
2022-06-02
工程名稱 | 臺中果菜批發市場發展果菜運銷冷鏈供應計畫新建工程 | 會計科目
施工地點 | 臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段 | 工程編號 | 1110601
項 次 | 工 作 項 目 |  | 金額(元) | 備註
甲 | 直接工程費 |  | 0 |  | 61293154.5 | 64357812.225 | 82667.4304
壹 | 建築工程 |  | 61293154.5 |  | 61904761.9048 | 65000000
一 | 假設工程 |  | 6004914 |  | 123197916.4048
二 | 拆除工程 |  | 358800 |  | 1231979.164
三 | 基礎工程 |  | 1713575 |  | 3695937.4921
四 | 結構體工程 |  | 44249251 |  | 3695937.4921 | 8623854.1483
五 | 泥水裝修工程 |  | 4280695 |  | 131821770.5531 | 9227523.9387
六 | 門窗工程 |  | 2536190 |  | 6591088.5277 | 141049294.4918
七 | 設備工程 |  | 322000 |  | 138412859.0807
八 | 雜項工程 |  | 1014450
九 | 植栽及景觀鋪面工程 |  | 813279.5 |  | 143400000
| 建築工程 小計 |  | 61293154.5 |  | 4987140.9193 | 143400000
貳 | 機電消防工程 |  | 0 |  | 0.036031
一 | 配電盤設備工程 |  | 0 |  | 3.6031
二 | 電氣設備及管路工程 |  | 0
三 | 發電機設及管路工程 |  | 0
四 | 弱電設備及管路工程 |  | 0
五 | 衛生設備及管路工程 |  | 0
六 | 消防設備及管路工程 |  | 0
七 | 防火延燒系統工程 |  | 0
| 機電消防工程 小計 |  | 0
參 | 冷藏設備及安裝工程 |  | 0
一 | 冷藏設備及安裝工程 |  | 0
二 | 庫體工程 |  | 0
三 | 冷媒管路工程 |  | 0
四 | 電力工程 |  | 0
五 | 溫度自動控制工程 |  | 0
六 | 運轉測試紀錄(需委第三方技師執行) |  | 0
| 冷藏設備及安裝工程 小計 |  | 0
| 小計(壹~参) |  | 0
肆 | 職工安全衛生設施費 |  | 0 | 壹~参*0.3％
伍 | 工程品質管理費及材料試驗費 |  | 0 | 壹~参*0.6％
陸 | 管理及利潤 |  | 0 | 壹~参*5％
| 小計(壹~陸) |  | 0
柒 | 營造綜合保險 |  | 0 | 壹~陸*0.1％
| 小計(壹~柒) |  | 0
捌 | 稅捐 |  | 0 | 壹~柒*5％
| 直接工程費預算合計(壹~捌) |  | 0
乙 | F棟I棟拆除有價材料代處理過地磅需回繳費用 |  | 0
| 總價(總計) |  | 0

## 標單總表
台中果菜運銷股份有限公司 |  |  |  |  | 4.3.1000.218
總表[標單]
2022-06-02
工程名稱 | 臺中果菜批發市場發展果菜運銷冷鏈供應計畫新建工程 | 會計科目
施工地點 | 臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段 | 工程編號 | 1110601
項 次 | 工 作 項 目 |  | 金額(元) | 備註
甲 | 直接工程費 |  | 0
壹 | 建築工程 |  | 0
一 | 假設工程 |  | 0
二 | 拆除工程 |  | 0
三 | 基礎工程 |  | 0
四 | 結構體工程 |  | 0
五 | 泥水裝修工程 |  | 0
六 | 門窗工程 |  | 0
七 | 設備工程 |  | 0
八 | 雜項工程 |  | 0
九 | 植栽及景觀鋪面工程 |  | 0
| 建築工程 小計 |  | 0
貳 | 機電消防工程 |  | 0
一 | 配電盤設備工程 |  | 0
二 | 電氣設備及管路工程 |  | 0
三 | 發電機設及管路工程 |  | 0
四 | 弱電設備及管路工程 |  | 0
五 | 衛生設備及管路工程 |  | 0
六 | 消防設備及管路工程 |  | 0
七 | 防火延燒系統工程 |  | 0
| 機電消防工程 小計 |  | 0
參 | 冷藏設備及安裝工程 |  | 0
一 | 冷藏設備及安裝工程 |  | 0
二 | 庫體工程 |  | 0
三 | 冷媒管路工程 |  | 0
四 | 電力工程 |  | 0
五 | 溫度自動控制工程 |  | 0
六 | 運轉測試紀錄(需委第三方技師執行) |  | 0
| 冷藏設備及安裝工程 小計 |  | 0
| 小計(壹~参) |  | 0
肆 | 職工安全衛生設施費 |  | 0 | 壹~参*0.3％
伍 | 工程品質管理費及材料試驗費 |  | 0 | 壹~参*0.6％
陸 | 管理及利潤 |  | 0 | 壹~参*5％
| 小計(壹~陸) |  | 0
柒 | 營造綜合保險 |  | 0 | 壹~陸*0.1％
| 小計(壹~柒) |  | 0
捌 | 稅捐 |  | 0 | 壹~柒*5％
| 直接工程費預算合計(壹~捌) |  | 0
乙 | F棟I棟拆除有價材料代處理過地磅需回繳費用 |  | 0
| 總價(總計) |  | 0

## 標單
台中果菜運銷股份有限公司
詳細價目表[標單]
2022-06-02
工程名稱 | 臺中果菜批發市場發展果菜運銷冷鏈供應計畫新建工程 |  |  | 會計科目
施工地點 | 臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段 |  |  | 工程編號 | 1110601
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
甲 | 直接工程費
壹 | 建築工程
一 | 假設工程
(一) | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌(300* | 式 | 1 | 28000 | 28000 | 0158310004,#,*
| 170CM含警告措施及人員交通指揮) |  |  |  | 0
(二) | 甲種施工圍籬(含10M大門.8M側門.噴漆.防 | M | 201 | 1969 | 395769 | 0156400001,#,*
| 溢墩.轉角透空處理…) |  |  |  | 0
(三) | 臨時設施(臨時用水、電及電話申請、設備 | 式 | 1 | 1090000 | 1090000 | 0151000004,*
| 及使用費) |  |  |  | 0
(四) | 環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉 | 式 | 1 | 65000 | 65000 | 0157233004,*
| 澱池(臨時清潔水池及洗車設備) |  |  |  | 0
(五) | 夜間警示及照明設施 | 式 | 1 | 35000 | 35000 | 0151030004,#,*
(六) | 工地臨時建築設施，臨時廁所(活動) | 式 | 1 | 26000 | 26000 | 01522B0004,*
(七) | 臨時工務所搭設、裝潢及事務設備費含施 | 式 | 1 | 475000 | 475000 | 01522000A4,#,*
| 工掛圖及模型 |  |  |  | 0
(八) | 環境保護，工地清潔費(外觀及交屋清潔費 | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 01572F0004-02,*
| ) |  |  |  | 0
(九) | 環境保護，環境清潔維護費(週邊環境公共 | 式 | 1 | 120000 | 120000 | 01572G0004
| 設施維護費) |  |  |  | 0
(十) | 環境保護，工區臨近道路維護清理(臨接道 | 式 | 1 | 150000 | 150000 | 0157280004,#
| 路補修及維護) |  |  |  | 0
(十一) | 南鄰地圍牆臨時安全支撐或其他因應替代 | M | 108 | 3000 | 324000 | 0225300001,#,*
| 措施 |  |  |  | 0
(十二) | 鄰界瓦斯管路保護支撐措施(暫以27M估算) | 式 | 1 | 81000 | 81000 | 0225300014,安全
[5 empty] | 0 | 支撐、保護、
[5 empty] | 0 | 審查認證、費用
(十三) | 舊有排水溝打除運棄後重新施作 | M | 26.57 | 8500 | 225845 | 01572A0004,# |  | 3500+5000 |  | 2945020
(十四) | 臨時保全及監控費用 | 式 | 1 | 800000 | 800000 | 01510D0004,#,*
(十五) | 地坪地面柏油刮除，地下結構體營建廢棄 | 式 | 1 | 919300 | 919300 | 0212000004-01,# |  | 514500+404800
| 物，營建生活廢棄物清運處理費(營建混合 |  |  |  | 0 |  | 俊義 | 320000 |  |  | 52326540
| 物申報處理費) |  |  |  | 0
(十六) | 雜項費用(含臨時發電機租賃.雜工.交管人 | 式 | 1 | 1020000 | 1020000 | 01510C0004,#,*
| 力等) |  |  |  | 0
| 小計(假設工程) |  |  |  | 6004914
二 | 拆除工程
(一) | F棟-管制室及廁所拆除及營建廢棄物清運 | M2 | 24 | 1200 | 28800 | 0222012002,#,*
| 處理 |  |  |  | 0
(二) | I棟-轉運棚拆除及營建廢棄物清運處理 | M2 | 275 | 1200 | 330000 | 0222002002,#,*
| 小計(拆除工程) |  |  |  | 358800
三 | 基礎工程
(一) | 基地整地拆除及廢棄物合法運棄 | 式 | 1 | 500000 | 500000 | 0223000074,#,*
(二) | 構造物開挖，機械挖(機具挖土方) | M3 | 4830 | 65 | 313950 | 0231600703,* |  | 1441075
(三) | 構造物回填，基礎(原土回填基礎) | M3 | 2425 | 125 | 303125 | 02317E0003,#,*
(四) | 構造物回填，原材料回填(餘土回填基地內 | M3 | 2405 | 120 | 288600 | 0232310003,#,*
| ) |  |  |  | 0
(五) | 明挖邊坡覆蓋帆布 | M2 | 708 | 50 | 35400 | 0226000002,#
(六) | 開挖支撐及保護，鋼軌樁(開挖排水溝旁鋼 | 支 | 109 | 2500 | 272500 | 022603000A,*
| 軌樁臨時支撐@50CM/支) |  |  |  | 0
| 小計(基礎工程) |  |  |  | 1713575
四 | 結構體工程
(一) | 施工測量，放樣 | M2 | 2451.05 | 80 | 196084 | 0172540002,#,*
(二) | 施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆(含租 | M2 | 3458 | 420 | 1452360 | 0154011032,*
| 金)(鋼管鷹架及腳踏板搭設及拆除含防塵 |  |  |  | 0
| 網、防墜網、中欄杆、安全母索、安全斜 |  |  |  | 0
| 籬、先行扶手及便利爬梯..等) |  |  |  | 0
(三) | 混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼管( | M2 | 14 | 1470 | 20580 | 0310021002
| 貨梯電梯坑內超高模板施工架H=1664cm) |  |  |  | 0
(四) | 混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼管( | M2 | 7 | 1465 | 10255 | 0310021002-01
| 無障礙電梯坑內超高模板施工架H=1659cm) |  |  |  | 0
(五) | 施工輔助設施，施工架，鋼管(移動式施工 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 0154011004
| 架) |  |  |  | 0
(六) | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆 | M3 | 173 | 2550 | 441150 | 03310230Z3,*
| 置及搗實(大底) |  |  |  | 0
(七) | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆 | M3 | 117 | 2550 | 298350 | 03310230Z3-01,*
| 置及搗實(1FL版底) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3343
(八) | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆 | M3 | 3053 | 2850 | 8701050 | 03310270Z3,*
| 置及搗實 |  |  |  | 0 |  |  | 12990
(九) | 清水模板(平頂夾板模板組立) | M2 | 2627 | 950 | 2495650 | 0311020002,#,* |  | 11121639
(十) | 普通模板組立 | M2 | 10363 | 856 | 8870728 | 0311010002,* |  | 11366378 |  | 12990
(十一) | 鋼筋，SD420，含彎紮組立及損耗(#3～# | 噸 | 710 | 30000 | 21300000 | 03210500Y5,* |  | 24200+5800
| 10) |  |  |  | 0
(十二) | 鋼梯踏面+平台2000PSI T=4cm(含點焊鋼線 | M2 | 6 | 2174 | 13044 | 0275120102,# |  | 2550*0.04
| 網6*6@200*200) |  |  |  | 0 |  |  | 72
(十三) | 建築鋼結構(鋼構工程) | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 0512400004,*
(十四) | 鋼梯 W90*L(234+541)*H485cm | 座 | 1 | 150000 | 150000 | 051241000B,#,*
| 小計(結構體工程) |  |  |  | 44249251
五 | 泥水裝修工程
(一) | 隔間及小室(輕質隔間牆) | M2 | 67 | 1200 | 80400 | 1015000002,*
(二) | 防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(電梯機 | M2 | 75 | 390 | 29250 | 0711220002,* |  | 380+70
| 坑1:2防水粉刷(五面)) |  |  |  | 0
(三) | 防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿，防水劑 | M2 | 166 | 470 | 78020 | 0711220102,* |  | 380+70+20
| (雨水滯洪池1:2水泥粉刷加防水劑) |  |  |  | 0
(四) | 地坪整體粉光硬化處理 | M2 | 846 | 202 | 170892 | 0336060002,#,* |  | 52+150
(五) | 整體粉光地坪處理(冷凍庫) | M2 | 1229 | 210 | 258090 | 0961100002
(六) | 舖地磚，石英磚，600x600mm(地坪貼60* | M2 | 109 | 1395 | 152055 | 09341U8002,*
| 60cm石英磚) |  |  |  | 0
(七) | 舖地磚，止滑石英磚，200x200mm(梯間地 | M2 | 15 | 1163 | 17445 | 09341W3002,*
| 坪貼20*20cm止滑石英磚) |  |  |  | 0
(八) | 戶外鋼梯踏面整體粉光硬化處理 | 式 | 1 | 210 | 210 | 09341Wi002,#,*
(九) | 舖地磚，止滑石英磚，200x270mm(無障礙 | M2 | 17 | 1274 | 21658 | 09341Wi002-01,*
| 戶外安全梯踏面貼20*27cm止滑石英磚) |  |  |  | 0
(十) | 舖地磚，止滑石英磚，200x200mm(無障礙 | M2 | 17 | 1163 | 19771 | 09341W3002-01,*
| 戶外安全梯踢面&轉台貼20*20cm止滑石英 |  |  |  | 0
| 磚) |  |  |  | 0
(十一) | 舖地磚，止滑石英磚，300x300mm(地坪貼 | M2 | 12 | 1008 | 12096 | 09341W5002,*
| 30*30cm止滑石英磚) |  |  |  | 0
(十二) | 防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(消防水 | M2 | 32 | 390 | 12480 | 0711220002-01,*
| 箱內部1:2防水粉刷(五面)) |  |  |  | 0
(十三) | 1F戶外地坪整體粉光拉毛防滑處理 | M2 | 58 | 60 | 3480 | 0961100012,#,*
(十四) | 水性水泥漆，內牆，1:3水泥粉刷(內牆1: | M2 | 1443 | 585 | 844155 | 0991211202,*
| 3砂漿粉光刷水性水泥漆) |  |  |  | 0
(十五) | 鋪貼壁磚，石英磚，300x600mm(內牆1:3砂 | M2 | 68 | 1381 | 93908 | 09310Wf002,*
| 漿打底貼貼30*60cm石英磚) |  |  |  | 0
(十六) | 牆面拆模填補整平 | M2 | 1439 | 90 | 129510 | 03350F0002,# |  | 55+35
(十七) | 水性水泥漆，平頂(平頂刷水性水泥漆) | M2 | 1036 | 180 | 186480 | 0991212002,*
(十八) | 水性水泥漆，平頂，1:3水泥粉刷(過樑1: | M2 | 317 | 585 | 185445 | 0991212202,*
| 3砂漿粉光刷水性水泥漆) |  |  |  | 0
(十九) | 天花板，矽酸鈣板(廁所平頂釘防潮矽酸鈣 | M2 | 12 | 700 | 8400 | 095000G002,*
| 天花) |  |  |  | 0
(二十) | 戶外無障礙梯平頂刷晴雨漆 | M2 | 20 | 280 | 5600 | 0991232002,#,*
(二十一) | 水性水泥漆，1:3水泥粉刷(樓梯梯背1:3水 | M2 | 38 | 585 | 22230 | 0991210202,*
| 泥粉光刷水泥漆) |  |  |  | 0
(二十二) | 外牆孔隙蜂窩修補填塞防水處置及斜歪修 | 式 | 1 | 150000 | 150000 | 0335010002,#
| 補 |  |  |  | 0
(二十三) | 廁所地坪防水處理 | M2 | 12 | 250 | 3000 | 0711121002,#,*
(二十四) | 廁所牆面防水處理H120cm | M2 | 26 | 250 | 6500 | 0711121002-01,#
[5 empty] | 0 | ,*
(二十五) | 屋頂平台地坪牆面防水處理 | M2 | 1644 | 360 | 591840 | 0711121002-02,#
[5 empty] | 0 | ,*
(二十六) | 屋頂平台地坪機械整體粉光+防水隔熱處理 | M2 | 1489 | 530 | 789170 | 0711220012,#,*
(二十七) | 屋突頂蓋防水處理 | M2 | 32 | 470 | 15040 | 0711121002-03,#
[5 empty] | 0 | ,*
(二十八) | 消防水箱內部防水處理(五面) | M2 | 32 | 390 | 12480 | 0711121002-04,#
[5 empty] | 0 | ,*
(二十九) | 樓層接縫防水 | M | 504 | 200 | 100800 | 0705000001-01,#
(三十) | 窗框防水 | M | 323 | 150 | 48450 | 0705000001,#
(三十一) | 1F版底鋪PE防潮布 | M2 | 1288 | 180 | 231840 | 0711000002
| 小計(泥水裝修工程) |  |  |  | 4280695
六 | 門窗工程
(一) | 鋼門扇及門樘，防火門，W=1100mm~ | 樘 | 4 | 27800 | 111200 | 08110S36000A,*
| 1199mm，H=2400mm~2499mm(D1(110*240)鍍 |  |  |  | 0
| 鋅鋼板烤漆防火門60A) |  |  |  | 0
(二) | 鋼門扇及門樘，W=1100mm~1199mm，H= | 樘 | 4 | 17900 | 71600 | 08110066000A,*
| 2400mm~2499mm(D1a(110*240)鍍鋅鋼板烤 |  |  |  | 0
| 漆門) |  |  |  | 0
(三) | 鋼門扇及門樘，W=1600mm~1699mm，H= | 樘 | 1 | 48400 | 48400 | 081100B6000A,*
| 2400mm~2499mm(D1b(160*240)鍍鋅鋼板烤 |  |  |  | 0
| 漆門) |  |  |  | 0
(四) | 塑鋼門，W=900mm~999mm，H=2400mm~ | 樘 | 1 | 17500 | 17500 | 08229048000A,#,
| 2499mm(D2(90*240)塑鋼門) |  |  |  | 0 | *
(五) | 塑鋼門，W=1000mm~1099mm，H=2400mm~ | 樘 | 1 | 18200 | 18200 | 08229058000A,#,
| 2499mm(D2a(100*240)塑鋼門) |  |  |  | 0 | *
(六) | 塑鋼門，W=800mm~899mm，H=2400mm~ | 樘 | 1 | 17500 | 17500 | 08229038000A,#,
| 2499mm(D2b(80*240)塑鋼門) |  |  |  | 0 | *
(七) | 塑鋼門，W=800mm~899mm，H=2300mm~ | 樘 | 1 | 17200 | 17200 | 08229037000A,#,
| 2399mm(D3(80*230)塑鋼門) |  |  |  | 0 | *
(八) | D5(100*240)橫拉門 | 樘 | 1 | 17186 | 17186 | 08210158000A-
[5 empty] | 0 | 01,#,*
(九) | D6(300*250)金屬橫拉門 | 樘 | 1 | 95000 | 95000 | 081000000A,#,*
(十) | 鋼門扇及門樘，防火門，W=1800mm~ | 樘 | 1 | 45900 | 45900 | 08110SA6000A,*
| 1899mm，H=2400mm~2499mm(D7(180*240)鍍 |  |  |  | 0
| 鋅鋼板烤漆防火門60A) |  |  |  | 0
(十一) | SD1(140*(250+35))60B具遮煙性捲簾 | 樘 | 6 | 88450 | 530700 | 124940000A
(十二) | 不銹鋼捲門，W=2800~3099mm，H=2800~ | 樘 | 1 | 97324 | 97324 | 0833207A000A,*
| 2899mm(SD2(300*(250+35))不銹鋼捲門) |  |  |  | 0
(十三) | 不銹鋼捲門，W=3100~3399mm，H=2800~ | 樘 | 1 | 101329 | 101329 | 0833208A000A,*
| 2899mm(SD3(320*(250+35))不銹鋼捲門) |  |  |  | 0
(十四) | 不銹鋼捲門，W=2200~2499mm，H=2800~ | 樘 | 1 | 81299 | 81299 | 0833205A000A,*
| 2899mm(SD4(220*(250+35))不銹鋼捲門) |  |  |  | 0
(十五) | 塑鋼窗，W=1800mm~1899mm，H=1200mm~ | 樘 | 13 | 16877 | 219401 | 085690D7000A,*
| 1299mm(W1(180*120)塑鋼窗) |  |  |  | 0
(十六) | 塑鋼窗，W=1200mm~1299mm，H=1200mm~ | 樘 | 2 | 12698 | 25396 | 08569077000A,*
| 1299mm(W1a(120*120)塑鋼窗) |  |  |  | 0
(十七) | 塑鋼窗，W=800mm~899mm，H=1200mm~ | 樘 | 1 | 7427 | 7427 | 08569037000A,*
| 1299mm(W2(80*120)塑鋼窗) |  |  |  | 0
(十八) | 塑鋼窗，W=2500mm~2599mm，H=1500mm~ | 樘 | 2 | 30789 | 61578 | 085690LA000A,*
| 1599mm(W3(250*150)塑鋼窗) |  |  |  | 0
(十九) | 鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W= | 樘 | 1 | 179500 | 179500 | 085106bX000A,*
| 4000mm以上，H=3600mm以上(WD1(582.5* |  |  |  | 0
| 370)不銹鋼落地窗) |  |  |  | 0
(二十) | 鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W= | 樘 | 1 | 123700 | 123700 | 085106bX000A-
| 4000mm以上，H=3600mm以上(WD2(462*360) |  |  |  | 0 | 01,*
| 不銹鋼落地窗) |  |  |  | 0
(二十一) | 鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W= | 樘 | 1 | 105000 | 105000 | 085106bT000A,*
| 4000mm以上，H=3200mm~3299mm(WD3(462* |  |  |  | 0
| 320)不銹鋼落地窗) |  |  |  | 0
(二十二) | 鋁質百葉窗，高500mm(通風百葉(320*50)) | 樘 | 1 | 11500 | 11500 | 1021305000,*
(二十三) | 鋁質百葉窗，寬2200mm，高500mm(通風百 | 樘 | 1 | 7850 | 7850 | 10213S5000,*
| 葉(220*50)) |  |  |  | 0
(二十四) | 梯廳WD1外防水閘門(582.5*60) | 樘 | 1 | 120000 | 120000 | 083933000A
(二十五) | 梯廳D6外防水閘門(625*60) | 樘 | 1 | 128500 | 128500 | 083933000A-01,#
(二十六) | SD2外防水閘門(330.5*60) | 樘 | 1 | 68000 | 68000 | 083933000A-02,#
(二十七) | 卸貨區外防水閘門(838*60) | 樘 | 1 | 172000 | 172000 | 083933000A-03,#
(二十八) | 分級包裝場D1a外防水閘門(150*60) | 樘 | 1 | 36000 | 36000 | 083933000A-04,#
| 小計(門窗工程) |  |  |  | 2536190
七 | 設備工程
(一) | 6人份FRP生活污水處理設施 | 座 | 2 | 30000 | 60000 | 1139210008,#
(二) | 組合式水箱，FRP(18噸) | 座 | 1 | 262000 | 262000 | 15410q200A,#
| 小計(設備工程) |  |  |  | 322000
八 | 雜項工程
(一) | 扶手及鐵欄杆，不銹鋼管(無障礙樓梯立式 | M | 24 | 4800 | 115200 | 0552041001,*
| 不銹鋼扶手欄杆H=85cm) |  |  |  | 0
(二) | 扶手，不銹鋼管(無障礙樓梯嵌牆式不銹鋼 | M | 29 | 2300 | 66700 | 0552011001,*
| 扶手欄杆) |  |  |  | 0
(三) | 扶手及鐵欄杆，不銹鋼管(戶外梯立式不銹 | M | 18 | 5600 | 100800 | 0552041001-01,*
| 鋼扶手欄杆H=90cm) |  |  |  | 0
(四) | 2F露台金屬欄杆 | M | 51 | 4500 | 229500 | 05500K0001,#
(五) | 貨梯電梯坑不銹鋼爬梯H=170cm | 座 | 1 | 3800 | 3800 | 05500b000B-01,#
[5 empty] | 0 | ,*
(六) | 無障礙電梯坑不銹鋼爬梯H=210cm | 座 | 1 | 4500 | 4500 | 05500b000B-02,#
[5 empty] | 0 | ,*
(七) | 雨水滯洪池不銹鋼爬梯H=130cm | 座 | 3 | 3000 | 9000 | 05500b000B,#
(八) | 人孔蓋板(雨水滯洪池清潔孔不銹鋼蓋板 | 塊 | 3 | 9000 | 27000 | 05500n000C
| 80*80cm) |  |  |  | 0
(九) | 無障礙廁所不銹鋼扶手 | 間 | 1 | 15000 | 15000 | 055201100B,#
(十) | 金屬製品(無障礙梯外側金屬格柵) | M2 | 21 | 6500 | 136500 | 0550000002
(十一) | 門五金，門檻/踏板，不銹鋼，100≦長度 | 支 | 1 | 3000 | 3000 | 087106044C
| ＜125cm(無障礙廁所地坪不銹鋼門檻D5-L= |  |  |  | 0
| 100cm) |  |  |  | 0
(十二) | 門五金，門檻/踏板，人造石，75≦長度＜ | 支 | 1 | 850 | 850 | 087106033C,#
| 100cm(廁所人造石材門檻D3-L=80cm) |  |  |  | 0
(十三) | 浴廁強化美耐板隔間，隔間板(廁所熱固性 | M2 | 8 | 3850 | 30800 | 1015201002,*
| 樹脂板浴廁隔間板H=200cm) |  |  |  | 0
(十四) | 無障礙樓梯地坪引導警示帶 | 處 | 4 | 1200 | 4800 | 09341g000B-01,#
(十五) | 無障礙電梯地坪引導警示帶 | 處 | 3 | 1200 | 3600 | 09341g000B,#
(十六) | 標誌，指示標誌(指標工程) | 式 | 1 |  | 0 | 0289180004
(十七) | 門架式烤漆金屬防撞桿預留套管 | 支 | 172 | 1200 | 206400 | 0284370001,#
(十八) | 基地內排水溝 | M | 82.21 |  | 0 | 0260110001
(十九) | 陰井 | 座 | 6 | 9500 | 57000 | 026313000B
| 小計(雜項工程) |  |  |  | 1014450
九 | 植栽及景觀鋪面工程
(一) | 植草，假儉草(含沃土) | M2 | 911.19 | 250 | 227797.5 | 0292000092,#
(二) | 透水性舖面，塊狀及鏤空狀，植草磚(鋪植 | M2 | 521.56 | 950 | 495482 | 0279403302,# |  | 390+250+100 | 580
| 草磚) |  |  |  | 0 |  |  | 750+150+50
(三) | 樟樹 | 株 | 5 | 12000 | 60000 | 029383E000,#
(四) | 台灣青楓 | 株 | 2 | 15000 | 30000 | 02938HW000,#
| 小計(植栽及景觀鋪面工程) |  |  |  | 813279.5
建築工程 小計
貳 | 機電消防工程
一 | 配電盤設備工程
(一) | 屋外變電站配電盤
1 | MOF PANEL SUS 304 2.5/2.0T 屋外防水型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1600W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006102,
| 1800D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，木料，木板 | 只 | 1 |  | 0 | M060508000601
(3) | 產品，高壓配電盤，高壓電纜線 25KV | 式 | 1 |  | 0 | M163210000406
| PEX CABLE |  |  |  | 0
(4) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 6 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(5) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 3 |  | 0 | M1612200006003,
| 25KV(台電端) |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(6) | 產品，高電壓電纜，電纜固定座 | 只 | 6 |  | 0 | M1612200006004
(7) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(8) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(9) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
2 | LBS PANEL SUS 304 2.5/2.0T 屋外防水
型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006103,
| 1800D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓負載啟斷開關，高壓負載啟斷 | 只 | 1 |  | 0 | M163291200602,
| 開關12kV，630A，LBS 3P 24KV 630A (僅 |  |  |  | 0 | VEI,ABB,AREVA或
| 做為隔離用) |  |  |  | 0 | 同等品
(3) | 產品，避雷器(LA)，LA 18KV (檢附出廠 | 只 | 3 |  | 0 | M1632270006002,
| 試驗報告) |  |  |  | 0 | 士林,大同,信達
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，高壓配電盤，VID 高壓驗電礙子 | 組 | 1 |  | 0 | M163210000817,
| 3P 24KV 附指示燈 |  |  |  | 0 | EMEL,ISO,RST或
[5 empty] | 0 | 同等品
(5) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 6 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(6) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000403
(7) | 產品，高壓配電盤，高壓支持礙子 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000409
(8) | 產品，高電壓電纜，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1612200004006
(9) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(10) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(11) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
小計
(二) | 2F屋外變電站配電盤
1 | AUX PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋外防塵型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M163210000606,
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓隔離開關，DS 3P 24KV 630A | 只 | 1 |  | 0 | M163280000601,
[5 empty] | 0 | 士林,亞力,大同
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，避雷器(LA)，LA 18KV (檢附出廠 | 只 | 3 |  | 0 | M1632270006002,
| 試驗報告) |  |  |  | 0 | 士林,大同,信達
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，高壓配電盤，PT 3∮5KVA 12-24KV/ | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006c,士
| 120V 油浸式 (檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 林,大同,華城或
[5 empty] | 0 | 同等品
(5) | 產品，POWER FUSE 24KV 2A (檢附出廠試 | 支 | 3 |  | 0 | M163296020602,
| 驗報告) |  |  |  | 0 | EFEN,SIBA,
[5 empty] | 0 | NEBB或同等品
(6) | 產品，電力熔絲，FUSE BASE 24KV 100A | 只 | 3 |  | 0 | M165030A9011,專
[5 empty] | 0 | 業廠
(7) | 產品，高壓配電盤，濕度控制器 35-95% | 只 | 1 |  | 0 | M163210000626,
| RH |  |  |  | 0 | 專業廠
(8) | 產品，高壓配電盤，空間風扇電熱器 | 只 | 2 |  | 0 | M163210000682,
| 110V 150W |  |  |  | 0 | 專業廠
(9) | 產品，高壓配電盤，盤內照明 8W | 組 | 1 |  | 0 | M163210000816,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(10) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 3 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(11) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000403
(12) | 產品，高壓配電盤，24KV級三相樹脂貫穿 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000424
| 型套管 |  |  |  | 0
(13) | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣套( | 式 | 1 |  | 0 | M163210000425
| BBIT) |  |  |  | 0
(14) | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣接續護 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000426
| 套 |  |  |  | 0
(15) | 產品，高壓配電盤，高壓支持礙子 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000409
(16) | 產品，高壓配電盤，高壓電纜線 25KV | 式 | 1 |  | 0 | M163210000406
| PEX CABLE |  |  |  | 0
(17) | 產品，高電壓電纜，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1612200004006
(18) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(19) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(20) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
2 | MVCB PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋外防塵
型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M163210000606,
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓斷路器，VCB 3P 24KV 630A | 台 | 1 |  | 0 | M163230423A003,
| 16KA D/O E/O(檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | MITSUBISHI,ABB,
[5 empty] | 0 | SCHNEIDER或同等
[5 empty] | 0 | 品
(3) | 產品，高壓配電盤，高壓模注比流器， | 只 | 3 |  | 0 | M16321F0006a05,
| CT 24KV 200-100A/5A/5A 雙鐵心30VA CL: |  |  |  | 0 | 士林,巧力,大同
| 1.0+15VA 5P20 (檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 或同等品
(4) | 產品，數位式保護電驛，3∮CO+LCO(抽出 | 只 | 1 |  | 0 | M16291C00000601
| 型)(附RS485傳輸及可程式化設定接點)(檢 |  |  |  | 0 | ,MS,MUTILIN,
| 附公証單位或實驗室EMC檢測核可報告書) |  |  |  | 0 | VAMP或同等品
(5) | 產品，數位式保護電驛，3∮UV+3∮OV(抽 | 只 | 1 |  | 0 | M16291C00000602
| 出型)(附RS485傳輸及可程式化設定接點)( |  |  |  | 0 | ,MS,MUTILIN,
| 檢附公証單位或實驗室EMC檢測核可報告書 |  |  |  | 0 | VAMP或同等品
| ) |  |  |  | 0
(6) | 產品，集合式數位電表，諧波分析儀，可 | 只 | 1 |  | 0 | M16293000000601
| 分析電壓及電流至50次諧波與THD-V,THD- |  |  |  | 0 | ,MS,CIRCUTOR,
| I(具RS485輸出諧波量顯示及隔離變壓器與 |  |  |  | 0 | QTC或同等品
| 螢幕保護程式) |  |  |  | 0
(7) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，微處理型 | 只 | 1 |  | 0 | M16291000000601
| 多功能電錶144*144 (具RS485輸出諧波量 |  |  |  | 0 | ,CIRCUTOR,MS,
| 顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式) |  |  |  | 0 | QTC或同等品
(8) | 產品，高壓配電盤，突波吸收器-40KA(8/ | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006012,
| 20uSec)Plug-in type每相一只共三只(附 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 計數器與RS485輸出) |  |  |  | 0 | NOVARIS或同等品
(9) | 產品，高壓配電盤，79RY自動復閉器 | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006005,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(10) | 產品，高壓配電盤，VID 高壓驗電礙子 | 組 | 1 |  | 0 | M163210000817,
| 3P 24KV 附指示燈 |  |  |  | 0 | EMEL,ISO,RST或
[5 empty] | 0 | 同等品
(11) | 產品，電容跳脫裝置(CTD)，CTD:4000uF | 組 | 2 |  | 0 | M16291F00000801
| 全波 |  |  |  | 0 | ,育駿,謙泰,
[5 empty] | 0 | RST或同等品
(12) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000612
| 10KA/120V |  |  |  | 0 | 5,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(13) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000612
| 10KA/120V |  |  |  | 0 | 7,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(14) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-20AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000612
| 10KA/120V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(15) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000612
| 10KA/120V |  |  |  | 0 | 9,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(16) | 產品，高壓配電盤，CS VCB操作開關 拉出 | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006007,
| 型 |  |  |  | 0 | 專業廠
(17) | 產品，高壓配電盤，UPS 110V 1000VA ON- | 只 | 1 |  | 0 | M163210000628,
| LINE TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(18) | 產品，控制開關，PL 22∮ LED TYPE | 只 | 3 |  | 0 | M16291D00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(19) | 產品，控制開關，PB 22∮ LED TYPE | 只 | 1 |  | 0 | M16291D00000602
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(20) | 產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器 | 只 | 1 |  | 0 | M16291H00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(21) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，輔助電驛 | 只 | 3 |  | 0 | M16291000000624
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(22) | 產品，高壓配電盤，整流器 | 只 | 1 |  | 0 | M163210000681,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(23) | 產品，高壓配電盤，D-FUSE (W/BASE) | 組 | 12 |  | 0 | M16321000064,專
[5 empty] | 0 | 業廠
(24) | 產品，高壓配電盤，CTT 3∮4W PLUG-IN | 組 | 2 |  | 0 | M1632100006l,專
| TYPE |  |  |  | 0 | 業廠
(25) | 產品，高壓配電盤，PTT 3∮3W PLUG-IN | 組 | 1 |  | 0 | M1632100006m,專
| TYPE |  |  |  | 0 | 業廠
(26) | 產品，高壓配電盤，濕度控制器 35-95% | 只 | 1 |  | 0 | M163210000626,
| RH |  |  |  | 0 | 專業廠
(27) | 產品，高壓配電盤，空間風扇電熱器 | 只 | 2 |  | 0 | M163210000682,
| 110V 150W |  |  |  | 0 | 專業廠
(28) | 產品，高壓配電盤，盤內照明及微動開關 | 組 | 1 |  | 0 | M16321D000801,
| ，盤內照明 8W |  |  |  | 0 | 專業廠
(29) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 3 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(30) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000403
(31) | 產品，高壓配電盤，24KV級三相樹脂貫穿 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000424
| 型套管 |  |  |  | 0
(32) | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣套( | 式 | 1 |  | 0 | M163210000425
| BBIT) |  |  |  | 0
(33) | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣接續護 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000426
| 套 |  |  |  | 0
(34) | 產品，高壓配電盤，高壓支持礙子 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000409
(35) | 產品，高電壓電纜，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1612200004006
(36) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(37) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(38) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
(39) | 產品，高壓配電盤，配電盤原製造廠家出 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000427
| 廠試驗報告費用(符合經濟部能源局法規規 |  |  |  | 0
| 定) |  |  |  | 0
3 | HVTR1 高壓高效率油浸導口型變壓器
(1) | 產品，高壓油浸式變壓器，TR 3∮ 11.4- | 只 | 1 |  | 0 | M162770000673,
| 22.8KV/220-380V 1500KVA 高效率 (預埋 |  |  |  | 0 | 士林,大同,華城
| 監控用溫度sensor) (檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓配電盤，高壓電纜線 25KV | 式 | 1 |  | 0 | M163210000406
| PEX CABLE |  |  |  | 0
(3) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 3 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(4) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000403
(5) | 產品，高壓油浸式變壓器，軟銅帶 1600A | 式 | 1 |  | 0 | M162770000402
(6) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
4 | MPA&SC&MRA PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋外
防塵型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 | 3 |  | 0 | M163210000606,
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓配電盤，CASE:1000W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M163210000607,
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，比流器(CT)，CT 600V 40VA 2500/ | 只 | 3 |  | 0 | M163225000603,
| 5A |  |  |  | 0 | 士林,巧力,大同
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，高壓配電盤，79RY自動復閉器 | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006005,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(5) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，微處理型 | 只 | 1 |  | 0 | M16291000000601
| 多功能電錶144*144 (具RS485輸出諧波量 |  |  |  | 0 | ,CIRCUTOR,MS,
| 顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式) |  |  |  | 0 | QTC或同等品
(6) | 產品，高壓配電盤，突波吸收器-40KA(8/ | 只 | 1 |  | 0 | M163210000608,
| 20uSec)Plug-in type每相一只共四只(附 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 計數器與RS485輸出) |  |  |  | 0 | NOVARIS或同等品
(7) | 產品，高壓斷路器，HRC-FUSE 160A | 組 | 1 |  | 0 | M163230000801,
| 120KA 3P(附座及透明保護蓋) |  |  |  | 0 | 專業廠
(8) | 產品，高壓配電盤，CS VCB操作開關 拉出 | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006007,
| 型 |  |  |  | 0 | 專業廠
(9) | 產品，控制開關，PL 22∮ LED TYPE | 只 | 2 |  | 0 | M16291D00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(10) | 產品，低壓配電盤，螺栓保險絲，D- | 只 | 12 |  | 0 | M16401R0006003,
| FUSE (W/BASE) |  |  |  | 0 | 專業廠
(11) | 產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開關 | 只 | 1 |  | 0 | M16414000000603
| ，ACB 3-2500AF-2500AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,L/T,GEC,K/M或
| L.S.I.G E/O,D/O,內部儲能及相關連動元 |  |  |  | 0 | 同等品
| 件均為合金金屬製,微處理電驛具RS232埠 |  |  |  | 0
| 及可依負載特性選擇關閉/開啟熱記憶之功 |  |  |  | 0
| 能 |  |  |  | 0
(12) | 產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開關 | 只 | 1 |  | 0 | M16414000000605
| ，ATS 4-1000AF-1000AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,曄鑫,尚偉,立鑫
| NFB TYPE 附電氣&機械連鎖裝置 |  |  |  | 0 | 或同等品
(13) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-1000AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000601
| 1000AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(14) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-800AF- | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000603
| 800AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(15) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-600AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000624
| 600AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 6,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(16) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 100AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 15,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(17) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000604
| 75AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(18) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000605
| 50AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(19) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 4 |  | 0 | M16411000000606
| 40AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(20) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000607
| 30AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(21) | 產品，整組式功因改善用低壓電容器組， | 只 | 1 |  | 0 | M162820000600,
| 自動功率因數調整控制器-APFR，取三相電 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 壓與三相電流做功因補償,動作時間0.1~ |  |  |  | 0 | CTE或同等品
| 1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變壓器) |  |  |  | 0
(22) | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 | 1 |  | 0 | M164874201604,
| 10KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | CTE或同等品
(23) | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 | 1 |  | 0 | M164874201605,
| 20KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | CTE或同等品
(24) | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 | 1 |  | 0 | M164874201606,
| 40KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | CTE或同等品
(25) | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 | 8 |  | 0 | M164874201607,
| 80KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | CTE或同等品
(26) | 產品，高壓配電盤，主動式環保滅焰裝置 | 組 | 1 |  | 0 | M163210000802,
| 500g 93°± 3% |  |  |  | 0 | F/W,A/W,P/G或同
[5 empty] | 0 | 等品
| MRA PANEL |  |  |  |  | #1100401403
(27) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000608
| 75AT 15KA/190V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(28) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000609
| 60AT 15KA/190V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(29) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000611
| 15KA/190V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(30) | 產品，高壓配電盤，盤內散熱風扇+溫控開 | 組 | 8 |  | 0 | M163210000803,
| 關 |  |  |  | 0 | 專業廠
(31) | 產品，高壓配電盤，盤內照明及微動開關 | 組 | 4 |  | 0 | M16321D000801,
| ，盤內照明 8W |  |  |  | 0 | 專業廠
(32) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 4 |  | 0 | M163210000403
(33) | 產品，高電壓電纜，PVC WIRE 電線 | 式 | 4 |  | 0 | M1612200004006
(34) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 4 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(35) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 4 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(36) | 原廠裝配工資 | 式 | 4 |  | 0 | L000000000405
(37) | 產品，高壓油浸式變壓器，TR 3∮ 380V/ | 只 | 1 |  | 0 | M162770000606,
| 110-190V 25KVA 油浸式(置於盤內) |  |  |  | 0 | 士林,大同,華城
[5 empty] | 0 | 或同等品
小計
(三) | 配電盤雜項
1 | 雜費，配電盤及變壓器RC基礎工程 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000401,
[5 empty] | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
2 | 雜費，配電盤導線槽及接線箱 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000402,
[5 empty] | 0 | 士林,亞力,大同
[5 empty] | 0 | 或同等品
3 | 雜費，配電盤体連接五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000403,
[5 empty] | 0 | 士林,大同,華城
[5 empty] | 0 | 或同等品
4 | 雜費，電氣顧問公司依台電公司及現行法 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000404,
| 令之規定，對本工程送電前應檢測之所有 |  |  |  | 0 | 士林,大同,華城
| 設備進行試驗(含所有保護電驛動作特性試 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 驗) |  |  |  | 0
5 | 雜費，高低壓配電盤廠驗費用 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000409,
[5 empty] | 0 | 專業廠
6 | 雜費，配電盤盤體設計規劃作業費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004012,
[5 empty] | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
7 | 雜費，配電盤測試報告,操作說明書,保養 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004013,
| 手冊 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
8 | 雜費，配電盤盤體技術測試作業費，試運 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004014,
| 轉及教育訓練 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
9 | 吊運費 | 式 | 1 |  | 0 | W012713000403,
[5 empty] | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
10 | 雜費，變電室箱體定位(含全吊) | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004015
小計
(四) | 分電盤
1 | FP PANEL
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*600H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000636,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000686
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000672
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT | 只 | 3 |  | 0 | M16411000000673
| 10KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(6) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
2 | 1P&1R PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:800W*2350H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000637,
| 250D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 1P PANEL |  |  |  |  | #A06
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M1641183A400601
| 75AT 15KA/380V |  |  |  | 0 | 5,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000668
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-20AT | 只 | 10 |  | 0 | M16411000000696
| 15KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000695
| 15KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(6) | 產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF-15AT | 只 | 4 |  | 0 | M16413532884601
| 15KA/380V 30mA/0.1Sec |  |  |  | 0 | 2,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(7) | 產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT | 只 | 1 |  | 0 | M16413000000666
| 15KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(8) | 產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-15AT | 只 | 3 |  | 0 | M16413000000665
| 15KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(9) | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3∮ | 只 | 4 |  | 0 | M164323000608,
| 380V 2HP |  |  |  | 0 | 士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(10) | 產品，低壓配電盤，控制開關，FL+EX(液 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J0006001,
| 位控制器+交替電驛) |  |  |  | 0 | 專業廠
(11) | 產品，低壓配電盤，控制開關，浮球開關 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J6006,專
[5 empty] | 0 | 業廠
(12) | 產品，低壓配電盤，電擊棒及接頭 | 只 | 2 |  | 0 | M1640100006232,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(13) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 4 |  | 0 | M16401J500602,
| 鈕開關，PBL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(14) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J500600,
| 鈕開關，PL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(15) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J500601,
| 鈕開關，PB 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(16) | 產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J4006002,
| ，CS 22∮2a2b |  |  |  | 0 | 專業廠
(17) | 產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器 | 只 | 2 |  | 0 | M16291H00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(18) | 產品，低壓配電盤，螺栓保險絲，D- | 只 | 2 |  | 0 | M16401R0006003,
| FUSE (W/BASE) |  |  |  | 0 | 專業廠
(19) | 產品，電力監視及控制設備，電驛，輔助 | 只 | 6 |  | 0 | M138024000603,
| 電驛 |  |  |  | 0 | 專業廠
| 1R PANEL |  |  |  |  | #A08
(20) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000613
| 60AT 10KA/190V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(21) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 10KA/190V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(22) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT | 只 | 4 |  | 0 | M16411000000679
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(23) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 6 |  | 0 | M16411000000681
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(24) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004013
(25) | 產品，低壓配電盤，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004014
(26) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(27) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
3 | 1P1&1R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:700W*2100H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000638,
| 250D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 1P1 PANEL |  |  |  |  | #11106121
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000672
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT | 只 | 3 |  | 0 | M16411000000673
| 10KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF-15AT | 只 | 4 |  | 0 | M16413000000605
| 10KA/380V 30mA/0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16413000000653
| 10KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(6) | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3∮ | 只 | 4 |  | 0 | M164323000608,
| 380V 2HP |  |  |  | 0 | 士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(7) | 產品，低壓配電盤，控制開關，FL+EX(液 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J0006001,
| 位控制器+交替電驛) |  |  |  | 0 | 專業廠
(8) | 產品，低壓配電盤，控制開關，浮球開關 | 只 | 4 |  | 0 | M16401J6006,專
[5 empty] | 0 | 業廠
(9) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 4 |  | 0 | M16401J500602,
| 鈕開關，PBL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(10) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J500600,
| 鈕開關，PL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(11) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J500601,
| 鈕開關，PB 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(12) | 產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J4006002,
| ，CS 22∮2a2b |  |  |  | 0 | 專業廠
(13) | 產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器 | 只 | 2 |  | 0 | M16291H00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(14) | 產品，低壓配電盤，螺栓保險絲，D- | 只 | 1 |  | 0 | M16401R0006003,
| FUSE (W/BASE) |  |  |  | 0 | 專業廠
(15) | 產品，電力監視及控制設備，電驛，輔助 | 只 | 6 |  | 0 | M138024000603,
| 電驛 |  |  |  | 0 | 專業廠
| 1R1 PANEL |  |  |  |  | #11106122
(16) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 10KA/190V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(17) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 6 |  | 0 | M16411000000681
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(18) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004013
(19) | 產品，低壓配電盤，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004014
(20) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(21) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
4 | 2P&2R PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:550W*1100H* | 只 | 1 |  | 0 | M1640100006233,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 2P PANEL |  |  |  |  | #11106123
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000672
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT | 只 | 4 |  | 0 | M16411000000673
| 10KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16413000000653
| 10KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
| 2R PANEL |  |  |  |  | #11106124
(5) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 10KA/190V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(6) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 3 |  | 0 | M16411000000681
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(7) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(8) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(9) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
5 | 3P&3R PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*1200H* | 只 | 1 |  | 0 | M1640100006032,
| 200D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 3P PANEL |  |  |  |  | #11106125
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000672
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000677
| 10KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16413000000605
| 10KA/380V 30mA/0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
| 3R PANEL |  |  |  |  | #11106126
(5) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 10KA/190V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(6) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000681
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(7) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(8) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(9) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
6 | HP1 PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*600H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000636,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000666
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000668
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000695
| 15KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(6) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
7 | HP2 PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*600H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000636,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-50AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000624
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | 7,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000666
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000695
| 15KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(6) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
8 | ACMP PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:800W*2100H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000639,
| 600D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-1000AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000618
| 1000AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 2,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-800AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000618
| 700AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 1,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000636
| 350AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(6) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
9 | 1ACP PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:1200W*2450H* | 只 | 2 |  | 0 | M164010000641,
| 600D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-800AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000618
| 700AT 40KA/380V |  |  |  | 0 | 3,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000618
| 175AT 40KA/380V |  |  |  | 0 | 4,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-50AT | 只 | 4 |  | 0 | M16411000000618
| 40KA/380V |  |  |  | 0 | 5,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(5) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 25 |  | 0 | M16411000000618
| 40KA/380V |  |  |  | 0 | 6,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(6) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，三相四線 | 只 | 25 |  | 0 | M16291000000633
| 式電子式電表 220-380V 60A 0.5級兩組 |  |  |  | 0 | ,詳規範
| RS485通訊模組 (電表鉛封蓋,可讀取 V,A, |  |  |  | 0
| KW顯示) |  |  |  | 0
(7) | 產品，轉換器，訊號轉換器(RS485 TO | 只 | 1 |  | 0 | M16291600000602
| TCPIP) |  |  |  | 0
(8) | 產品，網路集線器，HUB 網路集線器(工業 | 只 | 1 |  | 0 | M167422000602
| 型5埠含變壓器) |  |  |  | 0
(9) | 產品，插座，二連插座 | 只 | 1 |  | 0 | M16711A000617
(10) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004013
(11) | 產品，低壓配電盤，PVC WIRE 電線 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004014
(12) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(13) | 原廠裝配工資 | 式 | 2 |  | 0 | L000000000405
10 | 2ACP PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:1000W*2100H* | 只 | 2 |  | 0 | M164010000642,
| 500D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000625
| 350AT 35KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 20 |  | 0 | M16411000000624
| 35KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，三相四線 | 只 | 17 |  | 0 | M16291000000633
| 式電子式電表 220-380V 60A 0.5級兩組 |  |  |  | 0 | ,詳規範
| RS485通訊模組 (電表鉛封蓋,可讀取 V,A, |  |  |  | 0
| KW顯示) |  |  |  | 0
(5) | 產品，轉換器，訊號轉換器(RS485 TO | 只 | 1 |  | 0 | M16291600000602
| TCPIP) |  |  |  | 0
(6) | 產品，網路集線器，HUB 網路集線器(工業 | 只 | 1 |  | 0 | M167422000602
| 型5埠含變壓器) |  |  |  | 0
(7) | 產品，插座，二連插座 | 只 | 1 |  | 0 | M16711A000617
(8) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004013
(9) | 產品，低壓配電盤，PVC WIRE 電線 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004014
(10) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(11) | 原廠裝配工資 | 式 | 2 |  | 0 | L000000000405
11 | 隔離盤 PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:300W*400H* | 只 | 42 |  | 0 | M1640100006234,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 42 |  | 0 | M16411000000686
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 42 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 42 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(5) | 原廠裝配工資 | 式 | 42 |  | 0 | L000000000405
12 | 計費系統圖控軟體
(1) | 產品，圖控軟體，e管家系統通訊箱體及含 | 組 | 1 |  | 0 | M13801E000802,
| 組裝配工資 |  |  |  | 0 | Hilux,bticino,
[5 empty] | 0 | Trentech或同等
[5 empty] | 0 | 品
(2) | 產品，圖控軟體，不斷電系統(UPS) 1∮ | 台 | 1 |  | 0 | M13801E000A04,
| 110V 1KVA ON LINE |  |  |  | 0 | Hilux,bticino,
[5 empty] | 0 | Trentech或同等
[5 empty] | 0 | 品
(3) | 產品，圖控軟體，工業用型監控伺服主機( | 組 | 1 |  | 0 | M13801E000803,
| 含電腦主機i3,os,LCD 22"螢幕office及應 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
| 用程式與無線鍵盤滑鼠等） |  |  |  | 0 | 同等品
(4) | 產品，圖控軟體，e管家系統:即時讀值,累 | 台 | 1 |  | 0 | M13801E000A05,
| 積用電度數顯示,電錶通訊異常監測,電費 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
| 報表自動產出,使用者參數設定 (可自定電 |  |  |  | 0 | 同等品
| 錶名稱)用電查詢：日、月、年報表 |  |  |  | 0
(5) | 產品，圖控軟體，e管家系統軟體含資料庫 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000405,
| 報表軟體 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
(6) | 產品，圖控軟體，e管家系統連線電表點數 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000406,
| 圖面製作 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
(7) | 產品，圖控軟體，e管家系統網頁管理軟體 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000407,
| 程式設計編輯 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
(8) | 產品，圖控軟體，教育訓練費 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000408,
[5 empty] | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
(9) | 產品，圖控軟體，系統測試及整合 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000409,
[5 empty] | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
13 | 低壓配電盤雜項
(1) | 現場箱體安裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000404
(2) | 雜費，低壓配電盤廠驗費用 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004025,
[5 empty] | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 雜費，配電盤盤體設計規劃作業費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004012,
[5 empty] | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 雜費，配電盤測試報告,操作說明書,保養 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004013,
| 手冊 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 雜費，配電盤盤體技術測試作業費，試運 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004014,
| 轉及教育訓練 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(6) | 吊運費 | 式 | 1 |  | 0 | W012713000403,
[5 empty] | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
小計
小計(配電盤設備工程)
二 | 電氣設備及管路工程
(一) | 電氣設備及管路工程
1 | 產品，照明燈具，吸頂燈 17W LED | 組 | 3 |  | 0 | M165050000807,
[5 empty] | 0 | 詳圖說規範
2 | 產品，照明燈具，防水型懸吊燈 18W LED* | 組 | 215 |  | 0 | M165050000808,
| 2(含吊管) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
3 | 產品，照明燈具，吸頂筒燈 20W LED | 組 | 3 |  | 0 | M165050000809,
[5 empty] | 0 | 詳圖說規範
4 | 產品，照明燈具，上下照壁燈 9W LED*2 | 組 | 30 |  | 0 | M1650500008011,
[5 empty] | 0 | 詳圖說規範
5 | 產品，插座，110V專用插座 | 只 | 6 |  | 0 | M16711A000601,
[5 empty] | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
6 | 產品，插座，220V專用插座 | 只 | 2 |  | 0 | M16711A000602,
[5 empty] | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
7 | 產品，插座，220V冷氣專用插座 | 只 | 1 |  | 0 | M16711A000603,
[5 empty] | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
8 | 產品，插座，雙連暗插座(附蓋板,弱電箱 | 只 | 2 |  | 0 | M16711A000604,
| 內用) |  |  |  | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
9 | 產品，插座，雙連暗插座(附蓋板) | 只 | 26 |  | 0 | M16711A000607,
[5 empty] | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
10 | 產品，紅外線感應開關，熱感應開關(配件 | 只 | 5 |  | 0 | M165816000608,
| 全) |  |  |  | 0 | 符合CNS
11 | 產品，共同天線設備，出線盒，預留電源 | 台 | 12 |  | 0 | M167824000618,
| 出線口 |  |  |  | 0 | 專業廠
12 | 產品，共同天線設備，出線盒，鐵捲門按 | 台 | 3 |  | 0 | M167824000644,
| 鈕電源出線口 含蓋板、BOX |  |  |  | 0 | 專業廠
13 | 產品，共同天線設備，出線盒，弱電設備 | 只 | 2 |  | 0 | M167824000609,
| 電源出線口 |  |  |  | 0 | 專業廠
14 | 產品，共同天線設備，出線盒，消防設備 | 只 | 2 |  | 0 | M167824000611,
| 電源出線口 |  |  |  | 0 | 專業廠
15 | 產品，共同天線設備，出線盒，馬達電源 | 只 | 11 |  | 0 | M167824000608,
| 出線口 |  |  |  | 0 | 專業廠
16 | 產品，共同天線設備，出線盒，單聯出線 | 只 | 37 |  | 0 | M167824000602,
| 匣 |  |  |  | 0 | 專業廠
17 | 產品，共同天線設備，出線盒，八角出線 | 只 | 256 |  | 0 | M167824000603,
| 匣 |  |  |  | 0 | 專業廠
18 | 產品，電線及電纜，PVC電線 2.0mm | M | 3671 |  | 0 | M16120000000158
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
19 | 產品，電線及電纜，PVC電線 5.5m㎡ | M | 5308 |  | 0 | M16120000000173
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
20 | 產品，電線及電纜，PVC電線 8mm2 | M | 1074 |  | 0 | M16120000000162
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
21 | 產品，電線及電纜，PVC電線 14mm2 | M | 6197 |  | 0 | M16120000000151
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
22 | 產品，電線及電纜，PVC電線 22mm2 | M | 260 |  | 0 | M16120000000161
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
23 | 產品，電線及電纜，PVC電線 38m㎡ | M | 194 |  | 0 | M16120000000174
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
24 | 產品，電線及電纜，PVC電線 60m㎡ | M | 168 |  | 0 | M16120000000191
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
25 | 產品，電線及電纜，PVC 電線 150m㎡ | M | 365 |  | 0 | M16120000000101
[5 empty] | 0 | 3,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
26 | 產品，電線及電纜，PVC 電線 250m㎡ | M | 566 |  | 0 | M16120000000101
[5 empty] | 0 | 4,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
27 | 產品，電線及電纜，PVC CABLE 電纜線 | M | 412 |  | 0 | M16120000000101
| 5.5 m㎡ * 3/C |  |  |  | 0 | 5,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
28 | 產品，電線及電纜，XLPE 電纜 25KV 1/ | M | 396 |  | 0 | M16120000000121
| C 50m㎡ |  |  |  | 0 | 7,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
29 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M | 456 |  | 0 | M16120000000115
| 5.5m㎡ |  |  |  | 0 | 7,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
30 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 8m㎡ | M | 146 |  | 0 | M16120000000115
[5 empty] | 0 | 8,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
31 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M | 24 |  | 0 | M16120000000116
| 22m㎡ |  |  |  | 0 | 1,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
32 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M | 178 |  | 0 | M16120000000116
| 30m㎡ |  |  |  | 0 | 2,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
33 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M | 259 |  | 0 | M16120000000116
| 200m㎡ |  |  |  | 0 | 4,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
34 | 產品，電線及電纜，Cat.6網路線（附 | M | 250 |  | 0 | M16120000000101
| PVC管） |  |  |  | 0 | 7,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
35 | 產品，配線另料 | 式 | 1 |  | 0 | M165007A0026
36 | 產品，管材，PVC 管 1/2" * | M | 1878 |  | 0 | M15105000000102
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
37 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 373 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
38 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 2053 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
39 | 產品，管材，PVC 管 1-1/4" * 3.1㎜ | M | 28 |  | 0 | M15105000000106
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
40 | 產品，管材，PVC 管 1-1/2" * 3.1㎜ | M | 46 |  | 0 | M15105000000107
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
41 | 產品，管材，PVC 管 2" * | M | 30 |  | 0 | M15105000000106
| 3.6㎜ |  |  |  | 0 | 03,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
42 | 產品，管材，PVC 管 3" * 5.1㎜ | M | 91 |  | 0 | M15105000000109
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
43 | 產品，管材，PVC 管 4" * 6.6㎜ | M | 274 |  | 0 | M15105000000115
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
44 | 產品，管材，PVC 管 6" * 8.5㎜ | M | 96 |  | 0 | M15105000000118
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
45 | 產品，管材，PVC管配管另料 | 式 | 1 |  | 0 | M15105000000403
[5 empty] | 0 | ,南亞、大洋、華
[5 empty] | 0 | 夏或同等品
46 | 產品，導線管，EMT管 E25 | M | 31 |  | 0 | M16132000000104
[5 empty] | 0 | ,南亞、大洋、華
[5 empty] | 0 | 夏或同等品
47 | 產品，導線管，EMT管 E39 | M | 191 |  | 0 | M16132000000101
[5 empty] | 0 | 1,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
48 | 產品，導線管，EMT管 E51 | M | 40 |  | 0 | M16132000000101
[5 empty] | 0 | 2,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
49 | 產品，導線管，EMT管 E63 | M | 50 |  | 0 | M16132000000101
[5 empty] | 0 | 3,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
50 | 產品，導線管，GIP管 G104 | M | 65 |  | 0 | M16132000000101
[5 empty] | 0 | 4,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
51 | 產品，導線管，EMT管、GIP管配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M16132000000401
[5 empty] | 0 | ,符合CNS或專業
[5 empty] | 0 | 廠
52 | 產品，預鑄電力人孔及手孔，預鑄人孔， | 組 | 2 |  | 0 | M034191000802
| A1高壓人孔(180×150×180) |  |  |  | 0
53 | 產品，施工圍籬，圍籬(H：255cm) | M | 25 |  | 0 | M015640000102
54 | 管路開挖回填 | 式 | 1 |  | 0 | M16727A0103
| 電氣接地工程 |  |  |  |  | #11106127
55 | 台電配電場設備接地工程 R≦10Ω
(1) | 產品，接地，接地測試箱 | 只 | 1 |  | 0 | M160610000617,
[5 empty] | 0 | 訂製品
(2) | 產品，接地導線，PVC，標稱截面積 | M | 30 |  | 0 | M160623540101
| 14mm2，PVC14mm2接地測試線 |  |  |  | 0
(3) | 產品，接地導線，標稱截面積100mm2， | M | 30 |  | 0 | M1606230C0101
| BCW100mm2接地線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，接地棒，銅棒，接地銅棒 5/8"*10' | 支 | 8 |  | 0 | M160611400B01,
[5 empty] | 0 | 詳圖說
(5) | 產品，接地，藥焊火泥及模具耗損(含土壤 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000417,
| 改良劑) |  |  |  | 0 | 詳圖說
56 | 高壓變電站設備接地工程 R≦10Ω
(1) | 產品，接地，接地測試箱 | 只 | 1 |  | 0 | M160610000617,
[5 empty] | 0 | 訂製品
(2) | 產品，接地導線，PVC，標稱截面積 | M | 30 |  | 0 | M160623540101
| 14mm2，PVC14mm2接地測試線 |  |  |  | 0
(3) | 產品，接地導線，標稱截面積100mm2， | M | 30 |  | 0 | M1606230C0101
| BCW100mm2接地線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，接地棒，銅棒，接地銅棒 5/8"*10' | 支 | 8 |  | 0 | M160611400B01,
[5 empty] | 0 | 詳圖說
(5) | 產品，接地，藥焊火泥及模具耗損(含土壤 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000417,
| 改良劑) |  |  |  | 0 | 詳圖說
57 | 內線設備接地工程 R≦50Ω
(1) | 產品，接地，接地測試箱 | 只 | 1 |  | 0 | M160610000617,
[5 empty] | 0 | 訂製品
(2) | 產品，接地導線，PVC，標稱截面積 | M | 30 |  | 0 | M160623540101
| 14mm2，PVC14mm2接地測試線 |  |  |  | 0
(3) | 產品，接地導線，標稱截面積100mm2， | M | 30 |  | 0 | M1606230C0101
| BCW100mm2接地線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，接地棒，銅棒，接地銅棒 5/8"*10' | 支 | 8 |  | 0 | M160611400B01,
[5 empty] | 0 | 詳圖說
(5) | 產品，接地，藥焊火泥及模具耗損(含土壤 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000417,
| 改良劑) |  |  |  | 0 | 詳圖說
58 | 發電機室設備接地工程 R≦50Ω
(1) | 產品，接地，接地測試箱 | 只 | 1 |  | 0 | M160610000617,
[5 empty] | 0 | 訂製品
(2) | 產品，接地導線，PVC，標稱截面積 | M | 30 |  | 0 | M160623540101
| 14mm2，PVC14mm2接地測試線 |  |  |  | 0
(3) | 產品，接地導線，標稱截面積100mm2， | M | 30 |  | 0 | M1606230C0101
| BCW100mm2接地線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，接地棒，銅棒，接地銅棒 5/8"*10' | 支 | 8 |  | 0 | M160611400B01,
[5 empty] | 0 | 詳圖說
(5) | 產品，接地，藥焊火泥及模具耗損(含土壤 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000417,
| 改良劑) |  |  |  | 0 | 詳圖說
| 電氣線槽工程 |  |  |  |  | #11106128
59 | PVC密閉式線槽設備工程W:400mm x H: |  |  |  |  | 宇沛、商泓、鑫
| 100mm T≧6.0 (電力) |  |  |  |  | 冠或同等品
(1) | 產品，建築物電信電纜，直式線槽 | M | 128 |  | 0 | M167110000102
(2) | 產品，建築物電信電纜，水平L型彎頭 | 只 | 4 |  | 0 | M167110000621
(3) | 產品，建築物電信電纜，水平T型彎頭 | 只 | 25 |  | 0 | M167110000622
(4) | 產品，電機基本材料及施工方法，終端封 | 只 | 26 |  | 0 | M160500000607
| 板 |  |  |  | 0
(5) | 產品，電機基本材料及施工方法，任意垂 | 組 | 4 |  | 0 | M160500000806
| 直連接片組 |  |  |  | 0
(6) | 產品，電機基本材料及施工方法，連接片 | 只 | 242 |  | 0 | M160500000609
(7) | 產品，電機基本材料及施工方法，PVC馬車 | 組 | 1010 |  | 0 | M160500000805
| 螺絲 |  |  |  | 0
60 | PVC密閉式線槽設備工程W:200mm x H: |  |  |  |  | 宇沛、商泓、鑫
| 100mm T≧6.0 (電力) |  |  |  |  | 冠或同等品
(1) | 產品，建築物電信電纜，直式線槽 | M | 86 |  | 0 | M167110000102
(2) | 產品，建築物電信電纜，水平L型彎頭 | 只 | 3 |  | 0 | M167110000621
(3) | 產品，建築物電信電纜，水平T型彎頭 | 只 | 16 |  | 0 | M167110000622
(4) | 產品，電機基本材料及施工方法，終端封 | 只 | 18 |  | 0 | M160500000607
| 板 |  |  |  | 0
(5) | 產品，電機基本材料及施工方法，任意垂 | 組 | 4 |  | 0 | M160500000806
| 直連接片組 |  |  |  | 0
(6) | 產品，電機基本材料及施工方法，連接片 | 只 | 158 |  | 0 | M160500000609
(7) | 產品，電機基本材料及施工方法，PVC馬車 | 組 | 700 |  | 0 | M160500000805
| 螺絲 |  |  |  | 0
61 | 雜費，什項另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004026
62 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W012713000004
63 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | W012719000401
64 | 產品，用電申請，用電申請作業費 | 式 | 1 |  | 0 | M165250M00004-
[5 empty] | 0 | 17901
小計
三 | 發電機設及管路工程
| 設備製造廠符合ISO9001/14001/45001及正 |  |  |  |  | #11106129
字標記合格廠,具有TAF認可測試實驗室
(一) | 產品，柴油引擎發電機組，柴油引擎發電 | 組 | 1 |  | 0 | M1623100008229,
| 機組:500kW,備用輸,Standby,3P4W,220/ |  |  |  | 0 | 詳規範及圖說機
| 380V,0.8PF,60Hz,歐美環保二期引擎,排氣 |  |  |  | 0 | 組採東元,祐旭,
| 量低於15L,具曲軸油氣處理裝置,電控式調 |  |  |  | 0 | 崇友或同等品,引
| 速器,單體泵噴油系統,多汽缸,壓燃式,四 |  |  |  | 0 | 擎採歐美知名廠
| 行程,水循環,風扇冷卻散熱型,依消防法規 |  |  |  | 0 | 牌,具代理商或
| 整合率計算,引擎輸出不低於549kW/747PS, |  |  |  | 0 | 維修站,可提供售
| 可承受備用功率70%一次投載能力,以確保 |  |  |  | 0 | 後保固服務
| 停電時能供應緊急負載需求電力 |  |  |  | 0
(二) | 產品，柴油引擎發電機組，柴油引擎發電 | 組 | 1 |  | 0 | M1623100008231
| 機組靜音罩:外罩為可分解拆裝型,吸音棉 |  |  |  | 0
| 採一級耐燃材質符合CNS-14705-1,距離機 |  |  |  | 0
| 組一公尺處測量噪音值低於85dB, |  |  |  | 0
(三) | 產品，柴油引擎發電機組，操作控制盤:數 | 組 | 1 |  | 0 | M1623100008201
| 位型中文顯示,符合國際UL工業控制標準認 |  |  |  | 0
| 證,外箱體為IP65等級,具通訊介面USB/ |  |  |  | 0
| RS485及Modbus,內建短訊發報服務功能,預 |  |  |  | 0
| 留信號接點供遠端監控系統使用 |  |  |  | 0
(四) | 產品，柴油引擎發電機組，發電機輸出端 | 只 | 1 |  | 0 | M162310000603
| 保護開關:斷路器含外箱 |  |  |  | 0
(五) | 產品，柴油引擎發電機組，發電機可承受 | 組 | 1 |  | 0 | M162310000818
| 短路電流300%保護10秒裝置 |  |  |  | 0
(六) | 產品，柴油引擎發電機組，標準配件:充電 | 只 | 1 |  | 0 | M162310000606
| 機,蓄電池,可繞管,避震墊,消音器,25dB |  |  |  | 0
(七) | 產品，柴油引擎發電機組，日用油箱:附油 | 組 | 1 |  | 0 | M162310000828
| 水分離器,油位百分比顯示,高低液位計, |  |  |  | 0
| 600L |  |  |  | 0
(八) | 產品，柴油引擎發電機組，排煙淨化器:不 | 組 | 1 |  | 0 | M1623100008142
| 銹鋼外殼及蜂巢式載體,依引擎背壓值需求 |  |  |  | 0
| 設計,符合環保署最新排放標準 |  |  |  | 0
(九) | 產品，柴油引擎發電機組，排煙工程:排煙 | M | 10 |  | 0 | M1623100001001
| 管及保溫材料,外覆鋁皮,支撐固定吊架,穿 |  |  |  | 0
| 牆處防水處理另料等 |  |  |  | 0
(十) | 產品，柴油引擎發電機組，通風工程:排風 | 式 | 1 |  | 0 | M162310000415
| 導管及變管,耐溫四角帆布接頭,配合建築 |  |  |  | 0
| 物開口施作另料等 |  |  |  | 0
(十一) | 產品，柴油引擎發電機組，安裝工程:燃油 | 式 | 1 |  | 0 | M1623100004001
| 箱防油堤及殘油坑,進迴油管路,通氣管路, |  |  |  | 0
| 配管另料等 |  |  |  | 0
(十二) | 產品，柴油引擎發電機組，緊急電源發電 | 式 | 1 |  | 0 | M162310000416
| 機組設置性能技師簽證費 |  |  |  | 0
(十三) | 產品，柴油引擎發電機組，發電機組實驗 | 式 | 1 |  | 0 | M162310000421
| 室試驗及現場調整測試費 |  |  |  | 0
(十四) | 產品，柴油引擎發電機組，其他另件另料 | 式 | 1 |  | 0 | M1623100004209
| 及損耗 |  |  |  | 0
(十五) | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
(十六) | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
發電機設及管路工程 小計
四 | 弱電設備及管路工程
(一) | 電話,資訊.電視系統設備工程
1 | 產品，自動交換機電話系統，電話總配線 | 只 | 1 |  | 0 | M167230000652,
| 箱 A-04-2 (30*60*14)cm |  |  |  | 0 | 符合NCC
2 | 產品，自動交換機電話系統，電話配線箱 | 只 | 1 |  | 0 | M167230000653,
| B-32 (40*45*10)cm |  |  |  | 0 | 符合NCC
3 | 產品，自動交換機電話系統，弱電總結線 | 只 | 1 |  | 0 | M167230000648
| 箱 (30*60*14)cm |  |  |  | 0
4 | 產品，自動交換機電話系統，弱電主配線 | 只 | 1 |  | 0 | M167230000654,
| 箱B-32 (40*45*10)cm |  |  |  | 0 | 符合NCC
5 | 產品，端子板，複合式端子板 10C (含支 | 組 | 1 |  | 0 | M167118000809
| 架) |  |  |  | 0
6 | 產品，電機接線盒及配件，CAT.6壁式雙孔 | 只 | 2 |  | 0 | M161330000683,
| 插座(含蓋板)(RJ-45電話插座+RJ-45網路 |  |  |  | 0 | 符合NCC
| 插座)出線口 |  |  |  | 0
7 | 產品，電機接線盒及配件，CAT.6壁式 單 | 只 | 1 |  | 0 | M161330000684
| 孔RJ-45網路插座出線口 |  |  |  | 0
8 | 產品，電機接線盒及配件，電視.資訊雙插 | 只 | 1 |  | 0 | M161330000685
| 座出線口 |  |  |  | 0
9 | 產品，雙插座，電視.資訊雙插座(附蓋板) | 只 | 1 |  | 0 | M16150F000624
10 | 產品，共同天線設備，天線，20列，數位 | 支 | 1 |  | 0 | M167821050A01
| 電視不銹鋼二十列天線 |  |  |  | 0
11 | 產品，避雷設備，避雷保安器 | 只 | 1 |  | 0 | M131000000601
12 | 產品，共同天線設備，天線，SUS固定架， | 座 | 1 |  | 0 | M167821510B01
| 2M，不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定 |  |  |  | 0
| 座(2M高) |  |  |  | 0
13 | 產品，閉路電視設備，放大器，數位電視 | 只 | 1 |  | 0 | M13704E000602
| 前級放大器(含供電器) |  |  |  | 0
14 | 產品，共同天線設備，分歧器，二路，二 | 只 | 1 |  | 0 | M167823100601
| 路分歧器 |  |  |  | 0
15 | 產品，共同天線設備，分配器，二路，二 | 只 | 1 |  | 0 | M167825100603
| 路分配器 |  |  |  | 0
16 | 產品，共同天線設備，寬頻電視放大器 | 只 | 2 |  | 0 | M167820000611
17 | 產品，管材，PVC 管 2" * | M | 120 |  | 0 | M15105000000106
| 3.6㎜ |  |  |  | 0 | 03,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
18 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 12 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
19 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 80 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
20 | 產品，電線及電纜，CAT.6 網路線 | M | 120 |  | 0 | M16120000000135
[5 empty] | 0 | 15
21 | 產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸電 | M | 12 |  | 0 | M167827000108,
| 纜 5CFB |  |  |  | 0 | 符合CNS
22 | 產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸電 | M | 10 |  | 0 | M167827000107,
| 纜 7CFB |  |  |  | 0 | 符合CNS
23 | 產品，五金另料（含穿水線） | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000407
24 | 產品，電機接線盒及配件，出線匣 | 式 | 1 |  | 0 | M1613300004002
25 | 產品，接地，電信接地工程(含電信接地箱 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000418,
| ,接地線,接地測試線,接地銅棒,安裝工資) |  |  |  | 0 | 責任施工
26 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M167810000421
27 | 產品，電線及電纜，電信申請作業費 | 式 | 1 |  | 0 | M16120000000407
28 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
29 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
(二) | 監視系統設備工程
1 | 產品，閉路電視設備，吸頂半球型紅外線 | 支 | 2 |  | 0 | M137040000C012,
| 高畫質數位網路攝影機及鏡頭出線口 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
2 | 產品，閉路電視設備，25M紅外線高畫質數 | 支 | 15 |  | 0 | M137040000C013,
| 位網路攝影機出線口 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
3 | 產品，閉路電視設備，50M紅外線高畫質數 | 支 | 13 |  | 0 | M137040000C014,
| 位網路攝影機出線口 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
4 | 產品，管材，PVC 管 2" * | M | 23 |  | 0 | M15105000000106
| 3.6㎜ |  |  |  | 0 | 03,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
5 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 10 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
6 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 676 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
7 | 產品，閉路電視設備，管線出線盒 | 式 | 1 |  | 0 | M137040000404,
[5 empty] | 0 | 專業廠
8 | 產品，閉路電視設備，五金及配管另料 | 式 | 1 |  | 0 | M137040000405,
[5 empty] | 0 | 專業廠
9 | 電工，配管安裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L00000590000400
[5 empty] | 0 | 2
10 | 產品，電線及電纜，CAT.6 網路線(含拉線 | M | 930 |  | 0 | M16120000000135
| 工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 141,詳圖說規範
11 | 產品，建築物電信光纜，單模光纖，單模 | M | 30 |  | 0 | M167121000112,
| 光纖 SMF-4C(含拉線工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
小計
(三) | 緊急求救監控系統設備工程
1 | 產品，門禁管制設備，緊急求救監控系統 | 台 | 1 |  | 0 | M137060000A04,
| 工業級管理主機(含設備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
2 | 產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡 | 台 | 2 |  | 0 | M137064100A1200
| 機，讀卡機通訊介面器(含設備安裝及連工 |  |  |  | 0 | ,詳圖說規範
| 帶料) |  |  |  | 0
3 | 產品，門禁管制設備，門禁控制器，電梯 | 台 | 2 |  | 0 | M137063000A002,
| 樓層控制器及樓層通訊介面(含設備安裝及 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
| 連工帶料) |  |  |  | 0
4 | 產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡 | 台 | 2 |  | 0 | M137064100A11,
| 機，感應式電梯讀卡機出線口 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
5 | 產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡 | 台 | 3 |  | 0 | M137064100A04,
| 機，感應式門禁讀卡機 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
6 | 產品，門禁對講設備，電鎖控制器，電鎖( | 只 | 3 |  | 0 | M137059000603,
| 斷電開門型) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
7 | 產品，門禁管制設備，周邊設備，非接觸 | 只 | 3 |  | 0 | M137066900604,
| 型按鈕，非接觸式開門按鈕 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
8 | 產品，門禁管制設備，緊急求救按鈕及隱 | 只 | 44 |  | 0 | M13706000060501
| 藏式解除按鈕(含設備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | ,詳圖說規範
9 | 產品，門禁管制設備，警報閃光喇叭(含設 | 只 | 2 |  | 0 | M137060000603,
| 備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
10 | 產品，中央監視主控制設備，不斷電系統 | 台 | 1 |  | 0 | M13801K040A0001
| ，3KVA 不斷電系統(含設備安裝及連工帶 |  |  |  | 0 | 1,詳圖說規範
| 料) |  |  |  | 0
11 | 產品，機櫃，19"-18U標準機櫃 具散熱風 | 座 | 1 |  | 0 | M16742G000611,
| 扇及電源組(含設備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | 專業廠
12 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 225 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
13 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 10 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
14 | 產品，管材，PVC 管 2" * | M | 23 |  | 0 | M15105000000106
| 3.6㎜ |  |  |  | 0 | 03,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
15 | 產品，電機接線盒及配件，管線出線盒 | 式 | 1 |  | 0 | M1613300004003,
[5 empty] | 0 | 專業廠
16 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M160501000431,
| 另料，五金及配管另料 |  |  |  | 0 | 專業廠
17 | 電工，配管安裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L00000590000400
[5 empty] | 0 | 2
18 | 產品，電線及電纜，CAT.6 網路線(含拉線 | M | 60 |  | 0 | M16120000000135
| 工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 141,詳圖說規範
19 | 產品，電線及電纜，AWG22-8C屏蔽隔離控 | M | 102 |  | 0 | M16120000000110
| 制線(含拉線工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 6,專業廠
20 | 產品，中央監視主控制設備，連接監視系 | 式 | 1 |  | 0 | M138010000419
| 統區域/光纖網路(連工帶料) |  |  |  | 0
21 | 產品，系統軟硬體設定及測試費用 | 式 | 1 |  | 0 | M167810000414
小計
弱電設備及管路工程 小計
五 | 衛生設備及管路工程
(一) | 衛生設備及管路
1 | 無障礙廁所 |  |  |  |  | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
(1) | 產品，廁所附屬設備，單件式馬桶(含銅器 | 套 | 1 |  | 0 | M108100000C03
| 配件) |  |  |  | 0
(2) | 產品，廁所附屬設備，無蓋馬桶座 | 只 | 1 |  | 0 | M108100000605
(3) | 產品，廁所附屬設備，馬桶自動沖水器 | 只 | 1 |  | 0 | M108100000699
(4) | 產品，廁所附屬設備，臉盆 | 套 | 1 |  | 0 | M108100000C01
(5) | 產品，龍頭，感應式龍頭 | 只 | 1 |  | 0 | M15410e000602
(6) | 產品，廁所附屬設備，面盆化妝明鏡 | 只 | 1 |  | 0 | M1081000006999
(7) | 產品，廁所附屬設備，壁掛式不鏽鋼衛生 | 只 | 1 |  | 0 | M1081000006998,
| 紙架 |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
(8) | 產品，廁所附屬設備，馬桶靠墊 | 只 | 1 |  | 0 | M1081000006019
(9) | 產品，安全扶手，馬桶活動式扶手 | 只 | 1 |  | 0 | M10801D0006
(10) | 產品，安全扶手，馬桶大L型安全扶手 | 只 | 1 |  | 0 | M10801D000600
(11) | 產品，安全扶手，臉盆安全扶手 | 只 | 1 |  | 0 | M10801D000601
2 | 產品，廁所附屬設備，兩件式馬桶(含銅器 | 套 | 3 |  | 0 | M108100000C05,
| 配件) |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
3 | 產品，廁所附屬設備，檯式洗臉盆(感應式 | 只 | 2 |  | 0 | M108100000607,
| 龍頭.含銅器配件) |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
4 | 產品，廁所附屬設備，壁掛式不鏽鋼衛生 | 只 | 3 |  | 0 | M1081000006998,
| 紙架 |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
5 | 產品，龍頭，單栓附鎖龍頭 1/ | 只 | 1 |  | 0 | M15410e000608,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
6 | 產品，龍頭，單栓附鎖龍頭(景觀) 1/2" | 只 | 6 |  | 0 | M15410e000609,
[5 empty] | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
7 | 產品，龍頭，長頸龍頭 | 只 | 5 |  | 0 | M15410e000611,
| 1/2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
8 | 產品，龍頭，長頸龍頭(陽台) 1/ | 只 | 2 |  | 0 | M15410e000612,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
9 | 產品，龍頭，長頸龍頭(低檯度洗地) | 只 | 3 |  | 0 | M15410e000615,
| 1/2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
10 | 產品，落水頭，不銹鋼地板方型落水頭 | 只 | 1 |  | 0 | M15410k000605,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
11 | 產品，落水頭，地板方型防臭落水頭 | 只 | 4 |  | 0 | M15410k000606,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
12 | 產品，落水頭，冷藏庫走道落水頭(不銹鋼 | 只 | 19 |  | 0 | M15410k000607,
| 高籠型) 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
13 | 產品，落水頭，不銹鋼高籠型屋頂落水頭 | 只 | 48 |  | 0 | M15410k000609,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
14 | 產品，清潔口，地板方型清潔口 3" | 只 | 6 |  | 0 | M15410i000603,
[5 empty] | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
15 | 產品，清潔口，地板方型清潔口 4" | 只 | 9 |  | 0 | M15410i000604,
[5 empty] | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
16 | 產品，廁所附屬設備，水塔防蟲網罩 | 只 | 1 |  | 0 | M108100000681,
[5 empty] | 0 | 專業廠
17 | 產品，廁所附屬設備，立管防蟲網罩 | 只 | 5 |  | 0 | M108100000689,
[5 empty] | 0 | 專業廠
18 | 產品，浮球閥，浮球開關 3/4" | 只 | 2 |  | 0 | M15110S000006,
[5 empty] | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
19 | 產品，浮球閥，浮球開關 1" | 只 | 1 |  | 0 | M15110S00000611
[5 empty] | 0 | ,和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
20 | 產品，閥箱，閘閥箱 | 只 | 2 |  | 0 | M15110a00000601
[5 empty] | 0 | ,和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
21 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 3/4" 螺紋 | 只 | 6 |  | 0 | M15110M00000604
| 口300PSI(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
22 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1" 螺紋口 | 只 | 3 |  | 0 | M15110M00000605
| 300PSI(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
23 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/4" 螺 | 只 | 1 |  | 0 | M15110M00000606
| 紋口300PSI(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
24 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/2" 螺 | 只 | 1 |  | 0 | M15110M00000607
| 紋口300PSI(固溶化熱處理)(清池管溢水管 |  |  |  | 0 | 01,首龍.東鴻.東
| ) |  |  |  | 0 | 光或同等品
25 | 產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 3"溝槽口 | 只 | 2 |  | 0 | M15110M00000611
| 16K(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
26 | 產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 4"溝槽口 | 只 | 2 |  | 0 | M15110M00000612
| 16K(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
27 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1" 螺紋口 | 只 | 3 |  | 0 | M15110M00000614
| 300PSI(固溶化熱處理)(泵浦) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
28 | 產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 2"溝槽口 | 只 | 6 |  | 0 | M15110M00000613
| 16K(固溶化熱處理)(泵浦) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
29 | 產品，逆止閥，CF8橫式逆止閥 5"溝槽口 | 只 | 3 |  | 0 | M15110Q00000602
| 16K(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
30 | 產品，逆止閥，CF8無聲逆止閥 1"螺紋口 | 只 | 3 |  | 0 | M15110Q00000603
| 200PSI(固溶化熱處理)(固溶化熱處理)(泵 |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
| 浦) |  |  |  | 0 | 或同等品
31 | 產品，逆止閥，CF8無聲逆止閥 2"溝槽口 | 只 | 6 |  | 0 | M15110Q00000604
| 16K(固溶化熱處理)(泵浦) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
32 | 產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管牙口(泵 | 只 | 3 |  | 0 | M150720000601,
| 浦) 1" |  |  |  | 0 | 通力,乙萱,鵬宇
[5 empty] | 0 | 或同等品
33 | 產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管不銹鋼 | 只 | 6 |  | 0 | M150720000602,
| 法蘭口10K(泵浦) 2" |  |  |  | 0 | 通力,乙萱,鵬宇
[5 empty] | 0 | 或同等品
34 | 產品，自來水用戶水量計，水表箱，1"平 | 組 | 1 |  | 0 | M02525A000801,
| 面式水錶 |  |  |  | 0 | 水表水廠提供
35 | 產品，泵，陸上型不銹鋼臥式加壓泵浦 | 組 | 1 |  | 0 | M15130000000833
| 1HPx2,H:15m,Q:6.5CMH,D=1"(泵浦為全不 |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 銹鋼製.為機械軸封為碳化矽材質) |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
[5 empty] | 0 | 等品
36 | 產品，泵，陸上型不銹鋼恆壓變頻機1HP, | 台 | 1 |  | 0 | M15130000000A03
| H:20m,Q:5.5CMH,D=1"(含恆壓變頻運轉控 |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 制盤)(泵浦為全不銹鋼製.為機械軸封為碳 |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
| 化矽材質) |  |  |  | 0 | 等品
37 | 產品，泵，沉水式抽水泵浦(雨水滯洪設施 | 組 | 1 |  | 0 | M15130000000804
| ,二台一組交互並列),2HPx2,H:13m,Q: |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 17CMH,D=2"全鑄鐵,附自動著脫,控制盤不 |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
| 含導桿,不含交互並列運轉控制盤 |  |  |  | 0 | 等品
38 | 產品，泵，沉水式污水泵浦(污水放流,二 | 組 | 1 |  | 0 | M15130000000805
| 台一組交互並列)2HPx2,H:8m,Q:21CMH,D= |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 2"全鑄鐵,附自動著脫,控制盤不含導桿,不 |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
| 含交互並列運轉控制盤 |  |  |  | 0 | 等品
39 | 產品，泵，沉水式污水泵浦(污水放流,二 | 組 | 1 |  | 0 | M15130000000806
| 台一組交互並列)2HPx2,H:9m,Q:16CMH,D= |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 2"全鑄鐵,附自動著脫,控制盤不含導桿,不 |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
| 含交互並列運轉控制盤 |  |  |  | 0 | 等品
40 | 產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼引進管 | M | 110 |  | 0 | M152230000101,
| 1"*3.0mm |  |  |  | 0 | 彰源,美亞,美耐
[5 empty] | 0 | 或同等品
41 | 產品，不銹鋼管及管件，輕型不銹鋼管雙 | 式 | 1 |  | 0 | M152230000404,
| 壓接另件(含)2"以下,須符合CNS14645及 |  |  |  | 0 | BINGFU、
| SAS322(需附測試報告) |  |  |  | 0 | BENKAN、MIE
[5 empty] | 0 | GRIP或同等品
42 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水管 | M | 185 |  | 0 | M025030000108,
| 1/2" × 2.7mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
43 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水管 | M | 177 |  | 0 | M025030000109,
| 3/4" × 2.7mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
44 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水管 | M | 43 |  | 0 | M025030000101,
| 1" * 3.2mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
45 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水管 | M | 36 |  | 0 | M0250300001012,
| 1-1/4" × 3.2mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
46 | 產品，排水管路，PVC冷氣排水管 2" * | M | 352 |  | 0 | M022407000101,
| 4.1㎜ |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
47 | 產品，排水管路，PVC冷氣排水管 3" * | M | 92 |  | 0 | M022407000102,
| 5.1㎜ |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
48 | 產品，排水管路，橘色PVC 排水管 2" | M | 62 |  | 0 | M022407000103,
| * 4.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
49 | 產品，排水管路，橘色PVC 排水管 3" | M | 92 |  | 0 | M022407000104,
| * 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
50 | 產品，排水管路，橘色PVC 排水管 4" | M | 11 |  | 0 | M022407000105,
| * 6.6mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
51 | 產品，污水管管材，橘色PVC 污水管 4" | M | 62 |  | 0 | M025330000101,
| * 6.6mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
52 | 產品，排水管路，PVC 排水管(壓力管) 3" | M | 21 |  | 0 | M022407000125,
| × 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
53 | 產品，污水管管材，PVC 污水管(壓力管) | M | 126 |  | 0 | M025330000102,
| 3" * 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
54 | 產品，排水管路，PVC排水管 2" | M | 166 |  | 0 | M022407000126,
| * 4.0mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
55 | 產品，排水管路，PVC 排水管 3" × | M | 32 |  | 0 | M022407000108,
| 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
56 | 產品，排水管路，PVC 雨水管 2" * 4.1㎜ | M | 521 |  | 0 | M022407000106,
[5 empty] | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
57 | 產品，排水管路，PVC 雨水管 3" * | M | 45 |  | 0 | M022407000112,
| 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
58 | 產品，排水管路，PVC 雨水管 4" * | M | 141 |  | 0 | M022407000113,
| 6.6mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
59 | 產品，排水管路，PVC 透氣管 2" × | M | 121 |  | 0 | M022407000121,
| 1.8mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
60 | 產品，管材，PVC配管另料 | 式 | 1 |  | 0 | M15105000000403
[5 empty] | 0 | 01
61 | 產品，用水申請作業費 | 式 | 1 |  | 0 | M025250000401
62 | 產品，污水管線附屬工作，陰井，用戶排 | 式 | 1 |  | 0 | M02532N00000401
| 水污水陰井(含鑄鐵蓋) |  |  |  | 0
63 | 產品，給排水及衛生器具，用戶排水切換 | 式 | 2 |  | 0 | M154100000405
| 裝置箱 |  |  |  | 0
64 | 產品，給排水及衛生器具，用戶排水預留 | 式 | 1 |  | 0 | M154100000406
| 管帽 |  |  |  | 0
65 | 產品，污水管線附屬工作，陰井，RC預鑄 | 式 | 2 |  | 0 | M02532N00000402
| 污水陰井(含鑄鐵蓋) |  |  |  | 0
66 | 開挖回填 | 式 | 1 |  | 0 | 023002000401
67 | 產品，污水管路系統，污水池鼓風機管路 | 式 | 1 |  | 0 | M151510000401
68 | 產品，飲水機，預留飲水機排水 | 式 | 1 |  | 0 | M15410K000401
69 | 產品，下水道用戶接管附屬設施，存水彎( | 式 | 1 |  | 0 | M025350000401
| 含清潔口.閘閥箱) |  |  |  | 0
70 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
71 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
72 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
六 | 消防設備及管路工程
(一) | 火災自動警報設備工程
1 | 產品，火警警報設備，火警受信總機，複 | 組 | 1 |  | 0 | M138511000801,
| 合R型類比式智慧型火警受信總機(1系統 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
| ADD：255點以上/壁掛型/17吋彩色液晶觸 |  |  |  | 0 | FLAMINGO或同等
| 控螢幕/自我測試機能/原廠鉛酸電池/ |  |  |  | 0 | 品
| DC24V 10Ah/最大可記錄4000筆動態變化/ |  |  |  | 0
| 總延長距離2km/具IP30)(附印表紙1捲、攜 |  |  |  | 0
| 帶式話機x2組、預備品含保險絲等)含圖控 |  |  |  | 0
| 系統 |  |  |  | 0
2 | 產品，火警警報設備，傳輸介面器(NIU) | 組 | 1 |  | 0 | M138510000802,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
3 | 產品，火警警報設備，廣播移報介面板(含 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000405,
| 組件SS型) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
4 | 產品，火警警報設備，原廠授權繁體中文 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000403,
| 執行軟體 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
5 | 產品，火警警報設備，位址程級運算及參 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000401,
| 數設定 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
6 | 產品，火警警報設備，圖面程式控制編輯 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000402,
| 及總成測試 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
7 | 產品，火警警報設備，輸出入軟體位址檢 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000414,
| 測顯示軟體 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
8 | 產品，火警警報設備，MODBUS連線介面卡 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000415,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
9 | 產品，火警警報設備，MODBUS連線軟體編 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000407,
| 製(不含監控系統端) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
10 | 產品，火警警報設備，MODBUS連線設定(不 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000408,
| 含監控系統端) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
11 | 產品，火警警報設備，模組建置隔離器 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000416,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
12 | 產品，火警警報設備，位址建置隔離器 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000417,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
13 | 產品，火警警報設備，火警型中繼器（F型 | 只 | 9 |  | 0 | M138510000617,
| ）(IP30) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
14 | 產品，火警警報設備，端末型中繼器（S型 | 只 | 15 |  | 0 | M138510000618,
| ）(IP30) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
15 | 產品，火警警報設備，R型用終端器 | 只 | 9 |  | 0 | M1385100006005,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
16 | 產品，火警警報設備，偵煙式感知器,局限 | 只 | 9 |  | 0 | M138510000601,
| 型第二種,含座及確認燈 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
17 | 產品，火警警報設備，差動式感知器,局限 | 只 | 20 |  | 0 | M138510000611,
| 型第二種,含座及確認燈 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
18 | 產品，火警警報設備，八角出線匣 | 只 | 28 |  | 0 | M138510000612,
[5 empty] | 0 | 太平洋,華新麗華
[5 empty] | 0 | ,宏泰或同等品
19 | 產品，電線及電纜，PVC 絕緣銅導線 | M | 200 |  | 0 | M16120000000104
| 600V 1/C 1.2 mm |  |  |  | 0 | ,符合CNS
20 | 產品，電線及電纜，PVC 絕緣銅導線 配線 | 式 | 1 |  | 0 | M161200000415
| 另料 |  |  |  | 0
21 | 產品，電線及電纜，信號線,1.25mm×2C | M | 203 |  | 0 | M16120000000105
| 耐熱隔離 |  |  |  | 0 | ,符合CNS
22 | 產品，電線及電纜，信號線 配線另料另件 | 式 | 1 |  | 0 | M161200000401
23 | 耐熱電線 380度 600V 1/C
(1) | 產品，電線及電纜，'耐熱線 1.2mm(符合 | M | 487 |  | 0 | M16120000000120
| 內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準) |  |  |  | 0 | 7,符合CNS
(2) | 產品，電線及電纜，'耐熱線 1.6mm(符合 | M | 1949 |  | 0 | M16120000000107
| 內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準) |  |  |  | 0 | ,符合CNS
24 | 產品，電線及電纜，耐熱電纜 380度 | 式 | 1 |  | 0 | M161200000402
| 600V 配線另料 |  |  |  | 0
25 | 產品，電線及電纜，耐燃電線 840度 | M | 487 |  | 0 | M16120000000114
| 600V 1/C 1.6mm |  |  |  | 0 | 2,符合CNS
26 | 產品，電線及電纜，耐燃電纜 840度 | 式 | 1 |  | 0 | M16120000000417
| 600V 配線另料 |  |  |  | 0
27 | PVC 導線管(CNS1302 K3006)
(1) | 產品，導線管，PVC 管 1/2" * | M | 269 |  | 0 | M16132000000101
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | ,符合CNS
(2) | 產品，導線管，PVC 管 3/4" * | M | 169 |  | 0 | M16132000000102
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | ,符合CNS
(3) | 產品，導線管，PVC 管 1" * | M | 203 |  | 0 | M16132000000103
| 2.0㎜ |  |  |  | 0 | ,符合CNS
28 | 產品，導線管，PVC 導線管 配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M16132000000402
29 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
30 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
31 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
(二) | 緊急廣播設備工程
1 | 產品，緊急廣播設備，數位中英文LCD液晶 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A01,
| 顯示面板 |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
2 | 產品，緊急廣播設備，緊急業務廣播主機 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A02,
[5 empty] | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
3 | 產品，緊急廣播設備，雙通道150W*2功率 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A05,
| 擴大機 |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
4 | 產品，緊急廣播設備，緊急業務迴路控制 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A06,
| 主機10L(MAX:560L) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
5 | 產品，緊急廣播設備，數位LCD顯示緊急電 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A07,
| 源供應器DC24V7AH |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
6 | 產品，緊急廣播設備，數位分區語音模組( | 組 | 1 |  | 0 | M167810000801,
| 中英文語音) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
7 | 產品，緊急廣播設備，數位式溫度顯示自 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A08,
| 動溫控風扇(0度~120度)可調 |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
8 | 產品，緊急廣播設備，數位式LCD遠端遙控 | 組 | 1 |  | 0 | M167810000802,
| 麥克風(含接收模組)MAX:1024L |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
9 | 產品，緊急廣播設備，10輸入液晶顯示型 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A09,
| 混音前級放大器(具7段EQ等化器) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
10 | 產品，緊急廣播設備，數位OLED液晶顯示 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A011,
| 順序電源控制器(具編程控制) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
11 | 產品，緊急廣播設備，DVD播放機(具USB/ | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A012,
| SD/MP3/DVD/CD播放功能) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
12 | 產品，緊急廣播設備，數位LCD喇叭迴路檢 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A013,
| 測器 |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
13 | 產品，緊急廣播設備，19"標準組合機櫃 | 座 | 1 |  | 0 | M167810000A014,
| 41U(含前壓克力門) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
14 | 產品，緊急廣播設備，L級壁掛喇叭 3W | 只 | 47 |  | 0 | M167810000606,
[5 empty] | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
15 | 產品，緊急廣播設備，L級吸頂喇叭 3W | 只 | 12 |  | 0 | M167810000607,
[5 empty] | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
16 | 產品，緊急廣播設備，八角出線匣 | 只 | 47 |  | 0 | M167810000609
17 | 產品，緊急廣播設備，單聯出線匣 | 只 | 12 |  | 0 | M1678100006011
18 | 產品，管材，PVC 管 1/2" * | M | 1095 |  | 0 | M15105000000102
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
19 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 169 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
20 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 203 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
21 | 產品，管材，配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M15105000000402
[5 empty] | 0 | 01
22 | 產品，電線及電纜，PVC線 1.6mm | M | 4317 |  | 0 | M16120000000101
[5 empty] | 0 | ,符合CNS
23 | 產品，配線另料 | 式 | 1 |  | 0 | M165007A0026
24 | 產品，緊急廣播設備，系統軟硬體設定及 | 式 | 1 |  | 0 | M167810000401
| 測試費用 |  |  |  | 0
25 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
26 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
27 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
(三) | 避難逃生及滅火器設備工程
1 | 產品，乾粉滅火器，A.B.C乾粉滅火器 | 只 | 14 |  | 0 | M139015000601,
| 10P |  |  |  | 0 | 安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
2 | 產品，滅火器放置箱，滅火器放置座(單入 | 只 | 14 |  | 0 | M13901A000601,
| ) |  |  |  | 0 | 安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
3 | 產品，出口標示燈，出口標示燈B級(內置 | 台 | 5 |  | 0 | M16530100000A01
| 蓄電池) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
4 | 產品，出口標示燈，出口標示燈C級(內置 | 台 | 8 |  | 0 | M16530100000A02
| 蓄電池) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
5 | 產品，避難方向指示燈，避難方向指示燈( | 台 | 1 |  | 0 | M16530200000A01
| 雙面雙向-C型) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
6 | 產品，避難方向指示燈，避難方向指示燈( | 台 | 1 |  | 0 | M16530200000A02
| 單面雙向-C型) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
7 | 產品，避難方向指示燈，避難方向指示燈( | 台 | 1 |  | 0 | M16530200000A03
| 單面單向-C型) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
8 | 產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(壁掛 | 台 | 7 |  | 0 | M16530300000A01
| 式LED燈36顆) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
9 | 產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(崁頂 | 台 | 1 |  | 0 | M16530300000A02
| 式LED燈36顆) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
10 | 產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(吸頂 | 台 | 22 |  | 0 | M16530300000A03
| 式LED燈60顆) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
11 | 產品，緊急照明設備，八角出線匣 | 只 | 24 |  | 0 | M16530000000601
12 | 產品，緊急照明設備，單聯出線匣 | 只 | 22 |  | 0 | M16530000000602
13 | 產品，緊急照明設備，緊急照明,標示設備 | 式 | 1 |  | 0 | M16530000000403
| 電源及插座 |  |  |  | 0
14 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
15 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
16 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
(四) | 消防栓設備工程
1 | 產品，消防泵，消防泵機組,整套型, | 組 | 1 |  | 0 | M13920020000803
| 10HP、300L/min、45M |  |  |  | 0 | ,至盛,和陞,九如
[5 empty] | 0 | 或同等品
2 | 產品，室內綜合消防栓箱，綜合消防栓箱, | 組 | 8 |  | 0 | M13975G000803,
| 第一種裝備, 0.7㎡以上(附件全) |  |  |  | 0 | 安邦、能美、旭
[5 empty] | 0 | 澤或同等品
3 | 產品，出水口，消防栓測試用出水口 | 只 | 1 |  | 0 | M13975F000602,
| 40mm |  |  |  | 0 | 安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
4 | 產品，閘閥，閘門凡而，球狀石墨鑄鐵昇 | 只 | 1 |  | 0 | M15110M00000601
| 桿閘閥 3" 法蘭口 16K |  |  |  | 0 | ,首龍、東鴻、東
[5 empty] | 0 | 光或同等品
5 | 產品，逆止閥，逆止凡而，球狀石墨鑄鐵 | 只 | 1 |  | 0 | M15110Q00000601
| 橫式逆止閥3" 法蘭口16K |  |  |  | 0 | ,首龍、東鴻、東
[5 empty] | 0 | 光或同等品
6 | 產品，防震軟管，不銹鋼，不銹鋼防震軟 | 只 | 1 |  | 0 | M139565100636,
| 管 3"(16K) |  |  |  | 0 | 乙萱.WEFLO.鑫銘
[5 empty] | 0 | 或同等品
7 | 產品，消防管材及施工方法，鍍鋅外粉體 | M | 32 |  | 0 | M139110000101,
| 塗裝碳鋼管1-1/2"(CNS6445) |  |  |  | 0 | 遠東、中鴻、中
[5 empty] | 0 | 龍或同等品
8 | 產品，消防管材及施工方法，鍍鋅外粉體 | M | 169 |  | 0 | M139110000102,
| 塗裝碳鋼管３"(CNS6445) |  |  |  | 0 | 遠東、中鴻、中
[5 empty] | 0 | 龍或同等品
9 | 產品，消防管材及施工方法，2"(含)以下 | 式 | 1 |  | 0 | M139110000402,
| ，熱浸鍍鋅鑄鐵螺紋式另件,耐壓150psi |  |  |  | 0 | 遠東、中鴻、中
[5 empty] | 0 | 龍或同等品
10 | 產品，消防管材及施工方法，2 1/2"(含) | 式 | 1 |  | 0 | M139110000403,
| 以上採溝槽式機械接頭,耐壓300psi,UL/ |  |  |  | 0 | 遠東、中鴻、中
| FM/VDS認證,(剛性接頭採用斜角對鎖) |  |  |  | 0 | 龍或同等品
11 | 產品，配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M16132000000407
12 | 產品，管材，PVC 管 1/2" * | M | 169 |  | 0 | M15105000000102
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
13 | 產品，配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M16132000000407
| 耐熱線(符合內政部消防署 耐熱電線電纜 |  |  |  |  | #11106119
認可基準)
14 | 產品，電線及電纜，'耐熱線 1.6mm(符合 | M | 406 |  | 0 | M16120000000107
| 內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準) |  |  |  | 0 | ,符合CNS
15 | 產品，配線另料 | 式 | 1 |  | 0 | M165007A0026
16 | 產品，消防泵，泵浦ＲＣ基座製作(設置 | 式 | 1 |  | 0 | M13920000000402
| 20CM高RC泛水基座平台) |  |  |  | 0
17 | 產品，水塔，水塔1T | 式 | 1 |  | 0 | M15410p000401
18 | 產品，室內綜合消防栓箱，出線匣 | 式 | 1 |  | 0 | M13975G000401
19 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
20 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
21 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
消防設備及管路工程 小計
七 | 防火延燒系統工程
(一) | 產品，樓板/管道間防火區劃穿樓開孔及管 | 區 | 6 |  | 0 | M167034A0010401
| 路防火填塞(詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(二) | 產品，管道間防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 | 6 |  | 0 | M167034A0010402
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(三) | 產品，機房防火區劃穿牆管路防火填塞(詳 | 區 | 1 |  | 0 | M167034A0010405
| 圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(四) | 產品，電梯廳防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 | 3 |  | 0 | M167034A0010406
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(五) | 產品，逃生梯防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 | 2 |  | 0 | M167034A0010407
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(六) | 產品，管理室防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 | 1 |  | 0 | M167034A0010411
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(七) | 產品，門廳防火區劃穿牆管路防火填塞(詳 | 區 | 1 |  | 0 | M167034A0010403
| 圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
小計
機電消防工程 小計
參 | 冷藏設備及安裝工程
一 | 冷藏設備及安裝工程
(一) | 氣冷式冷凝機組機 (詳規範) |  |  |  |  | Hitachi,
[5 empty] | 0 | Sunland,
[5 empty] | 0 | Copeland或同等
[5 empty] | 0 | 品
1 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-54 能力:4.8kW | 台 | 2 |  | 0 | M151850000A1
| 耗電量:3.05kW |  |  |  | 0
2 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-69 能力:6.2kW | 台 | 3 |  | 0 | M151850000A2
| 耗電量:3.7kW |  |  |  | 0
3 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-83 能力: | 台 | 5 |  | 0 | M151850000A3
| 7.45kW 耗電量:4.55kW |  |  |  | 0
4 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-96 能力: | 台 | 30 |  | 0 | M151850000A4
| 8.65kW 耗電量:4.9kW |  |  |  | 0
5 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-121 能力: | 台 | 3 |  | 0 | M151850000A5
| 10.6kW 耗電量:6.11kW |  |  |  | 0
(二) | 冷媒蒸發器 (詳規範) |  |  |  |  | 愷督,文禾,峻瑋
[5 empty] | 0 | 同等品
1 | 產品，小型冷風機,DX-1 能力:5.3kW TE:- | 台 | 2 |  | 0 | M158340000A1
| 5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
2 | 產品，小型冷風機,DX-2 能力:6.8kW TE:- | 台 | 3 |  | 0 | M158340000A2
| 5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
3 | 產品，小型冷風機,DX-3 能力:8.3kW TE:- | 台 | 5 |  | 0 | M158340000A3
| 5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
4 | 產品，小型冷風機,DX-4 能力:9.6kW TE:- | 台 | 30 |  | 0 | M158340000A4
| 5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
5 | 產品，小型冷風機,DX-5 能力:11.7kW TE: | 台 | 3 |  | 0 | M158340000A5
| -5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
(三) | 氣冷變頻分離式冷氣機 |  |  |  |  | 日立,大金,國際
[5 empty] | 0 | 同等品
1 | 產品，分離式空調機組,SAC-36 能力: | 台 | 1 |  | 0 | M157370000A
| 3.6kW 一級能效 |  |  |  | 0
(四) | 空氣門簾 |  |  |  |  | 議晟,東元同等品
1 | 產品，動力通風機,5尺/4600CMH/遮斷距離 | 台 | 3 |  | 0 | M158330000A
| 4.5M |  |  |  | 0
(五) | 冷凝機組安裝 (詳圖說)
1 | 安裝費,冷凝機組安裝定位 | 台 | 43 |  | 0 | W012719000C1
2 | 安裝費,蒸發器吊運安裝定位(詳大樣圖) | 台 | 43 |  | 0 | W012719000C2
3 | 產品，金屬製品,冷凝設備不鏽鋼安裝架 | 座 | 43 |  | 0 | M055000000B01
(六) | 安裝費,分離式冷氣機安裝定位 | 台 | 1 |  | 0 | W012719000C3
(七) | 安裝費,空氣門簾安裝定位 | 台 | 3 |  | 0 | W012719000C4
(八) | 職業安全作業費,設備安全措施防護工料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271F0004
冷藏設備及安裝工程 小計
二 | 庫體工程
(一) | 活動式隔間，庫板,無底板式鹽化鋼板組合 | M2 | 4000 |  | 0 | 10600A00021,外
| 式保溫庫體,厚度100mm,密度:40±5kg/m3( |  |  |  | 0 | 板高350CM/內板
| 詳平面圖) |  |  |  | 0 | 高320CM
(二) | 活動式隔間,庫體立板與地面固定ㄇ形鋁合 | M | 770 |  | 0 | 10600000011
| 金地槽 |  |  |  | 0
(三) | 活動式隔間,天板懸吊斷冷型補強鋁合金樑 | M | 320 |  | 0 | 10600000012
| 及懸吊吊點五金配件 |  |  |  | 0
(四) | 門窗基本材料及施工方法，安裝,保溫庫庫 | 樘 | 42 |  | 0 | 08050000200A1
| 體立板門開孔並以鋁料收邊 |  |  |  | 0
(五) | 產品，金屬門扇及門樘,內外鋁框鹽化鋼板 | 樘 | 43 |  | 0 | M081006000A
| 門面手動側拉門門:1500mm(w)*2500mm(h) |  |  |  | 0
(六) | 產品，金屬門扇及門樘,滑昇門組 SD-1 門 | 樘 | 1 |  | 0 | M081007000A
| :3000mm(w)*3000mm(h) |  |  |  | 0
(七) | 門框電熱器 | 組 | 42 |  | 0
(八) | 通氣防爆電熱孔 | 組 | 42 |  | 0
(九) | 產品，舖貼式防水膜,PE防水膜,0.2mmt | M2 | 1360 |  | 0 | M07131000021
(十) | 裝修基本材料及施工方法,天板檢修孔: | 只 | 42 |  | 0 | 09050000061
| 600mm*600mm |  |  |  | 0
(十一) | XPS聚苯乙烯板,50mmt(交叉雙層) | M2 | 2600 |  | 0
(十二) | 其他技術工,防水膜及XPS板鋪設工資 | 工 | 90 |  | 0 | L0000050000021
(十三) | 安裝費,保溫庫庫板現場安裝工資 | M2 | 4000 |  | 0 | W01271900021
(十四) | 零星工料,保溫庫庫板矽膠氣密工料 | M2 | 4000 |  | 0 | W01271100022
(十五) | 雜費,現場組裝孔隙PU發泡劑填縫 | 式 | 1 |  | 0 | W01271500041
(十六) | 雜費,組裝五金及運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W01271500042
庫體工程 小計
三 | 冷媒管路工程
(一) | 冷媒銅管 符合JIS H3300 C1220-T
1 | 冷媒被覆銅管,ψ9.52mm | M | 960 |  | 0 | 1510590000011
2 | 冷媒被覆銅管,ψ15.88mm | M | 132 |  | 0 | 1510590000012
3 | 冷媒被覆銅管,ψ19.05mm | M | 90 |  | 0 | 1510590000013
4 | 冷媒被覆銅管,ψ22.2mm | M | 750 |  | 0 | 1510590000014
(二) | 產品，冷媒被覆銅管，管件,銅管彎頭另件 | 式 | 1 |  | 0 | M151059000034
(三) | 產品，冷媒被覆銅管，安裝另料,管路吊架 | 式 | 1 |  | 0 | M1510590000D4A8
| 及五金 |  |  |  | 0
(四) | 橡塑發泡保溫材-耐燃二級認可 熱傳
導率≦0.036w/m.k
1 | 空調用保溫,ψ9.52mm-1/2"t | M | 960 |  | 0 | 1508000000011
2 | 空調用保溫,ψ15.88mm-1/2"t | M | 132 |  | 0 | 1508000000012
3 | 空調用保溫,ψ19.05mm-5/8"t | M | 90 |  | 0 | 1508000000013
4 | 空調用保溫,ψ22.2mm-3/4"t | M | 750 |  | 0 | 1508000000014
(五) | 零星工料,環保膠水及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271100041
(六) | 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用), | M | 180 |  | 0 | M1510520000011
| PVC管 B管 32mmψ |  |  |  | 0
(七) | 產品，冷媒被覆銅管,分離式冷氣機被覆銅 | M | 24 |  | 0 | M1510590000011
| 管 |  |  |  | 0
(八) | 冷媒被覆銅管，安裝另料,屋外冷媒管路防 | 台 | 44 |  | 0 | 1510590000DA1
| 護工料(PVC管槽) |  |  |  | 0
(九) | 冷媒被覆銅管，打鑿修補,預留冷媒管孔含 | 組 | 44 |  | 0 | 1510590000C81
| 修補填縫 |  |  |  | 0
(十) | 其他技術工,配管工資(無氧燒焊) | 工 | 245 |  | 0 | L0000050000025
(十一) | 其他技術工,保溫工資 | 工 | 100 |  | 0 | L0000050000022
(十二) | 閥,冷媒膨脹閥"N"Type | 只 | 43 |  | 0 | 1511000000061,
[5 empty] | 0 | DANFOSS,ALCO,
[5 empty] | 0 | SPORLAN或同等品
(十三) | 電磁閥,冷媒電磁閥9.53mmφ | 只 | 43 |  | 0 | 15110J0000061,
[5 empty] | 0 | DANFOSS,ALCO,
[5 empty] | 0 | SPORLAN或同等品
(十四) | 雜費,氧氣乙炔氮氣焊條焊料五金 | 式 | 1 |  | 0 | W01271500043
(十五) | 雜費,無氧焊接工料及氮氣 | 式 | 1 |  | 0 | W01271500044
(十六) | 管材，管線試壓及調整,站壓探漏 300PSI- | 組 | 43 |  | 0 | 1510500000A81
| 24HR |  |  |  | 0
(十七) | 管材，管路清潔,冷煤系統清潔與系統處理 | 組 | 43 |  | 0 | 1510500000N81
(十八) | 氣冷式冷凝器,冷媒填充R-507(配合現場使 | KG | 250 |  | 0 | 15185000091
| 用) |  |  |  | 0
(十九) | 系統測試及調整費,功能測試與運轉 | 式 | 1 |  | 0 | W01271K00041
(二十) | 零星工料,五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271100042
(二十一) | 運雜費,清潔與運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W01271300041
冷媒管路工程 小計
四 | 電力工程
(一) | 冷藏機組電力盤 "RM-54" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 2 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 2 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 2 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 2 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 2 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 2 |  | 0 | M16432301081
| 關(全壓起動),電磁開關3.75kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 2 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 4 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(二) | 冷藏機組電力盤 "RM-69" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 3 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 3 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 3 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 3 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 3 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 3 |  | 0 | M16432301083
| 關(全壓起動),電磁開關5.5kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 3 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 6 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(三) | 冷藏機組電力盤 "RM-83" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 5 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 5 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 5 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 5 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 5 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 5 |  | 0 | M16432301083
| 關(全壓起動),電磁開關5.5kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 5 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 10 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(四) | 冷藏機組電力盤 "RM-96" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 30 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 30 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 30 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 30 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 30 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 30 |  | 0 | M16432301084
| 關(全壓起動),電磁開關7.5kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 30 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 60 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(五) | 冷藏機組電力盤 "RM-121" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 3 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 3 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 3 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 3 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 3 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 3 |  | 0 | M16432301084
| 關(全壓起動),電磁開關7.5kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 3 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 6 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(六) | 電機基本材料及施工方法，五金及另料,電 | 組 | 43 |  | 0 | 16050100081
| 力盤體安裝工料(詳圖說M-12) |  |  |  | 0
(七) | 600V級 PVC絕緣銅導線
1 | 5.5 mm2 | M | 250 |  | 0 | M161200270001
2 | 3.5 mm2 | M | 5340 |  | 0 | M161200260001
(八) | 導線管(E管)
1 | 產品，導線管,PVC管(E管) 3/4"(20mm) | M | 80 |  | 0 | M1613200000011
2 | 產品，導線管,PVC管(E管) 1/2" (16mm) | M | 1360 |  | 0 | M1613200000012
(九) | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100044
| 另料,配管線另料 |  |  |  | 0
(十) | 其他技術工,配管線工資 | 工 | 100 |  | 0 | L0000050000023
(十一) | 產品，導線管，管線吊桿支架,管路吊支架 | 式 | 1 |  | 0 | M1613200000G41
| 及固定架 |  |  |  | 0
(十二) | 產品，導線管，聚氯乙烯被覆金屬軟管， | 式 | 1 |  | 0 | M1613250000341
| 管配件,金屬軟管及配件 |  |  |  | 0
(十三) | 防爆孔及門框電熱配線及工資 | 組 | 43 |  | 0
(十四) | 零星工料,五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271100042
(十五) | 運雜費,清潔與運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W01271300041
電力工程 小計
五 | 溫度自動控制工程
(一) | 產品，中央監視主控制設備，主電腦 | 台 | 1 |  | 0 | M138013000A,
[5 empty] | 0 | ASUS,HP,ACER或
[5 empty] | 0 | 同等品
(二) | *微處理機採Core i7-11700以上相同等級 |  |  |  | 0 | M138013000A1
| *RAM：DDR4 3200雙通道記憶體16GB以上 |  |  |  | 0
| *SSD:512G HDD:1TGB,獨立顯示卡2GB * |  |  |  | 0
| 鍵盤光學滑鼠及原版作業系統WIN-11 |  |  |  | 0
(三) | 產品，中央監視主控制設備，顯示器, | 台 | 1 |  | 0 | M138011000A2,
| LCD液晶螢幕 |  |  |  | 0 | ASUS,HP,ACER或
[5 empty] | 0 | 同等品
(四) | *24型，16:9寬螢幕，LCD面版 *解析度 |  |  |  | 0 | M138011000A21
| 1920X1080(Full HD 1080P) |  |  |  | 0
(五) | 產品，中央監視主控制設備,網頁式圖控軟 | 套 | 1 |  | 0 | M138010000B1,
| 體資料伺服器,內建 Bacnet Protocol並可 |  |  |  | 0 | HUMEX,SIEMENS,
| 支援 SQL，原廠授權支援5000 I/O(含)以 |  |  |  | 0 | HONEYWELL或同等
| 上 |  |  |  | 0 | 品
(六) | 中央監視主控制設備，圖控軟體,彩色動態 | 式 | 1 |  | 0 | 13801E000402
| 圖控軟體編修撰寫 |  |  |  | 0
(七) | 中央監視主控制設備，連線整合介面,集合 | 式 | 1 |  | 0 | 13801D0004
| 式電表介面整合(RS485) |  |  |  | 0
(八) | 中央監視主控制設備，系統軟體,控制器資 | 式 | 1 |  | 0 | 13801C0004
| 料庫建立設計規劃編輯 |  |  |  | 0
(九) | 產品，中央監視主控制設備，網管設備,通 | 組 | 1 |  | 0 | M1380170008
| 訊網頁伺服器 |  |  |  | 0
(十) | 中央監視主控制設備，系統軟體,控制應用 | 式 | 1 |  | 0 | 13801C0004A
| 程式軟體設計 |  |  |  | 0
(十一) | 中央監視主控制設備，連線整合介面, | 式 | 1 |  | 0 | 13801D00041
| Modbus TCP 整合 |  |  |  | 0
(十二) | 產品，中央監視主控制設備，集線器,10/ | 台 | 1 |  | 0 | M13801H000A1
| 100M乙太網路集線器(8 Port Hub) |  |  |  | 0
(十三) | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備,簡 | 組 | 1 |  | 0 | M13801M0008
| 訊警報發送器( LINE系統) |  |  |  | 0
(十四) | 冷藏溫控系統
1 | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備,冷 | 組 | 43 |  | 0 | M13801M00081
| 藏專用數位電子溫控器 |  |  |  | 0
2 | 產品，中央監視主控制設備，現場數位控 | 只 | 43 |  | 0 | M13801900A6
| 制器，通訊模組,RS486傳輸通訊模組 |  |  |  | 0
3 | 中央監視主控制設備,安裝與配線含控制端 | 組 | 43 |  | 0 | 13801000081
| 子(整合與電力盤) |  |  |  | 0
(十五) | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備， | 組 | 42 |  | 0 | M13801MM008
| 緊急按扭,庫內緊急求救按鈕(防水型) |  |  |  | 0
(十六) | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備,閃 | 組 | 42 |  | 0 | M13801M00082
| 光音響警報器(庫外) |  |  |  | 0
(十七) | 中央監視主控制設備，系統軟體,控制器資 | 式 | 1 |  | 0 | 13801C0004
| 料庫建立設計規劃編輯 |  |  |  | 0
(十八) | 租賃費,ADSL專案 60/20M網路費(3年) | 式 | 1 |  | 0 | W01271H0004
(十九) | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，標稱16mm, | 式 | 1 |  | 0 | 161323002004
| PVC16mm符合CNS 1302 |  |  |  | 0
(二十) | 建築物電信電纜,CAT6網路線 | 式 | 1 |  | 0 | 16711000041
(二十一) | 電線及電纜,PVC電源線及AWG22隔離雙絞控 | 式 | 1 |  | 0 | 161200000004
| 制線 |  |  |  | 0
(二十二) | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線， | 式 | 1 |  | 0 | 1612312204
| 1.25mm2,PVC1.25mm2控制線制線 |  |  |  | 0
(二十三) | 導線管，配管另料,配管五金吊架等另料 | 式 | 1 |  | 0 | 1613200000J4
(二十四) | 其他技術工,配管線及安裝工資 | 工 | 80 |  | 0 | L0000050000024
(二十五) | 中央監視主控制設備，周邊設備,中央控制 | 只 | 1 |  | 0 | 13801M00061
| 箱體 |  |  |  | 0
(二十六) | 系統測試及調整費,功能測試與運轉 | 式 | 1 |  | 0 | W01271K00041
(二十七) | 教育訓練 | 式 | 1 |  | 0 | M0182020004
溫度自動控制工程 小計
六 | 運轉測試紀錄(需委第三方技師執行)
(一) | 資料送審，各式計畫書,運轉測試執行計畫 | 式 | 1 |  | 0 | 01330B0004
| 書 |  |  |  | 0
(二) | 材料檢試驗費，品質管理,配合測試調整與 | 式 | 1 |  | 0 | 0145000004-1
| 自主檢查 |  |  |  | 0
(三) | 庫內運轉紀錄(4點)採無紙式紀錄器 | 庫 | 42 |  | 0 | 量測時間4小時
(四) | 品質管理,機組運轉條件紀錄 | 組 | 43 |  | 0 | 0145000008
(五) | 工具損耗,量測儀器耗損與消耗材 | 式 | 1 |  | 0 | W01271200041
(六) | 資料送審，檢驗報告,運轉紀錄報告含技師 | 式 | 1 |  | 0 | 01330700041
| 簽證 |  |  |  | 0
運轉測試紀錄 小計
冷藏設備及安裝工程 小計
小計(壹~参)
肆 | 職工安全衛生設施費 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~参*0.3％
伍 | 工程品質管理費及材料試驗費 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~参*0.6％
陸 | 管理及利潤 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~参*5％
小計(壹~陸)
柒 | 營造綜合保險 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~陸*0.1％
小計(壹~柒)
捌 | 稅捐 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~柒*5％
直接工程費預算合計(壹~捌)
乙 | F棟I棟拆除有價材料代處理過地磅需回繳 | 式
費用
總價(總計)

## 標單詳細表
台中果菜運銷股份有限公司
詳細價目表[標單]
2022-06-02
工程名稱 | 臺中果菜批發市場發展果菜運銷冷鏈供應計畫新建工程 |  |  | 會計科目
施工地點 | 臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段 |  |  | 工程編號 | 1110601
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
甲 | 直接工程費
壹 | 建築工程
一 | 假設工程
(一) | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌(300* | 式 | 1 |  | 0 | 0158310004,#,*
| 170CM含警告措施及人員交通指揮) |  |  |  | 0
(二) | 甲種施工圍籬(含10M大門.8M側門.噴漆.防 | M | 201 |  | 0 | 0156400001,#,*
| 溢墩.轉角透空處理…) |  |  |  | 0
(三) | 臨時設施(臨時用水、電及電話申請、設備 | 式 | 1 |  | 0 | 0151000004,*
| 及使用費) |  |  |  | 0
(四) | 環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉 | 式 | 1 |  | 0 | 0157233004,*
| 澱池(臨時清潔水池及洗車設備) |  |  |  | 0
(五) | 夜間警示及照明設施 | 式 | 1 |  | 0 | 0151030004,#,*
(六) | 工地臨時建築設施，臨時廁所(活動) | 式 | 1 |  | 0 | 01522B0004,*
(七) | 臨時工務所搭設、裝潢及事務設備費含施 | 式 | 1 |  | 0 | 01522000A4,#,*
| 工掛圖及模型 |  |  |  | 0
(八) | 環境保護，工地清潔費(外觀及交屋清潔費 | 式 | 1 |  | 0 | 01572F0004-02,*
| ) |  |  |  | 0
(九) | 環境保護，環境清潔維護費(週邊環境公共 | 式 | 1 |  | 0 | 01572G0004
| 設施維護費) |  |  |  | 0
(十) | 環境保護，工區臨近道路維護清理(臨接道 | 式 | 1 |  | 0 | 0157280004,#
| 路補修及維護) |  |  |  | 0
(十一) | 南鄰地圍牆臨時安全支撐或其他因應替代 | M | 108 |  | 0 | 0225300001,#,*
| 措施 |  |  |  | 0
(十二) | 鄰界瓦斯管路保護支撐措施(暫以27M估算) | 式 | 1 |  | 0 | 0225300014,安全
[5 empty] | 0 | 支撐、保護、
[5 empty] | 0 | 審查認證、費用
(十三) | 舊有排水溝打除運棄後重新施作 | M | 26.57 |  | 0 | 01572A0004,#
(十四) | 臨時保全及監控費用 | 式 | 1 |  | 0 | 01510D0004,#,*
(十五) | 地坪地面柏油刮除，地下結構體營建廢棄 | 式 | 1 |  | 0 | 0212000004-01,#
| 物，營建生活廢棄物清運處理費(營建混合 |  |  |  | 0
| 物申報處理費) |  |  |  | 0
(十六) | 雜項費用(含臨時發電機租賃.雜工.交管人 | 式 | 1 |  | 0 | 01510C0004,#,*
| 力等) |  |  |  | 0
小計(假設工程)
二 | 拆除工程
(一) | F棟-管制室及廁所拆除及營建廢棄物清運 | M2 | 24 |  | 0 | 0222012002,#,*
| 處理 |  |  |  | 0
(二) | I棟-轉運棚拆除及營建廢棄物清運處理 | M2 | 275 |  | 0 | 0222002002,#,*
小計(拆除工程)
三 | 基礎工程
(一) | 基地整地拆除及廢棄物合法運棄 | 式 | 1 |  | 0 | 0223000074,#,*
(二) | 構造物開挖，機械挖(機具挖土方) | M3 | 4830 |  | 0 | 0231600703,*
(三) | 構造物回填，基礎(原土回填基礎) | M3 | 2425 |  | 0 | 02317E0003,#,*
(四) | 構造物回填，原材料回填(餘土回填基地內 | M3 | 2405 |  | 0 | 0232310003,#,*
| ) |  |  |  | 0
(五) | 明挖邊坡覆蓋帆布 | M2 | 708 |  | 0 | 0226000002,#
(六) | 開挖支撐及保護，鋼軌樁(開挖排水溝旁鋼 | 支 | 109 |  | 0 | 022603000A,*
| 軌樁臨時支撐@50CM/支) |  |  |  | 0
小計(基礎工程)
四 | 結構體工程
(一) | 施工測量，放樣 | M2 | 2451.05 |  | 0 | 0172540002,#,*
(二) | 施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆(含租 | M2 | 3458 |  | 0 | 0154011032,*
| 金)(鋼管鷹架及腳踏板搭設及拆除含防塵 |  |  |  | 0
| 網、防墜網、中欄杆、安全母索、安全斜 |  |  |  | 0
| 籬、先行扶手及便利爬梯..等) |  |  |  | 0
(三) | 混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼管( | M2 | 14 |  | 0 | 0310021002
| 貨梯電梯坑內超高模板施工架H=1664cm) |  |  |  | 0
(四) | 混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼管( | M2 | 7 |  | 0 | 0310021002-01
| 無障礙電梯坑內超高模板施工架H=1659cm) |  |  |  | 0
(五) | 施工輔助設施，施工架，鋼管(移動式施工 | 式 | 1 |  | 0 | 0154011004
| 架) |  |  |  | 0
(六) | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆 | M3 | 173 |  | 0 | 03310230Z3,*
| 置及搗實(大底) |  |  |  | 0
(七) | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆 | M3 | 117 |  | 0 | 03310230Z3-01,*
| 置及搗實(1FL版底) |  |  |  | 0
(八) | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆 | M3 | 3053 |  | 0 | 03310270Z3,*
| 置及搗實 |  |  |  | 0
(九) | 清水模板(平頂夾板模板組立) | M2 | 2627 |  | 0 | 0311020002,#,*
(十) | 普通模板組立 | M2 | 10363 |  | 0 | 0311010002,*
(十一) | 鋼筋，SD420，含彎紮組立及損耗(#3～# | 噸 | 710 |  | 0 | 03210500Y5,*
| 10) |  |  |  | 0
(十二) | 鋼梯踏面+平台2000PSI T=4cm(含點焊鋼線 | M2 | 6 |  | 0 | 0275120102,#
| 網6*6@200*200) |  |  |  | 0
(十三) | 建築鋼結構(鋼構工程) | 式 | 1 |  | 0 | 0512400004,*
(十四) | 鋼梯 W90*L(234+541)*H485cm | 座 | 1 |  | 0 | 051241000B,#,*
小計(結構體工程)
五 | 泥水裝修工程
(一) | 隔間及小室(輕質隔間牆) | M2 | 67 |  | 0 | 1015000002,*
(二) | 防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(電梯機 | M2 | 75 |  | 0 | 0711220002,*
| 坑1:2防水粉刷(五面)) |  |  |  | 0
(三) | 防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿，防水劑 | M2 | 166 |  | 0 | 0711220102,*
| (雨水滯洪池1:2水泥粉刷加防水劑) |  |  |  | 0
(四) | 地坪整體粉光硬化處理 | M2 | 846 |  | 0 | 0336060002,#,*
(五) | 整體粉光地坪處理(冷凍庫) | M2 | 1229 |  | 0 | 0961100002
(六) | 舖地磚，石英磚，600x600mm(地坪貼60* | M2 | 109 |  | 0 | 09341U8002,*
| 60cm石英磚) |  |  |  | 0
(七) | 舖地磚，止滑石英磚，200x200mm(梯間地 | M2 | 15 |  | 0 | 09341W3002,*
| 坪貼20*20cm止滑石英磚) |  |  |  | 0
(八) | 戶外鋼梯踏面整體粉光硬化處理 | 式 | 1 |  | 0 | 09341Wi002,#,*
(九) | 舖地磚，止滑石英磚，200x270mm(無障礙 | M2 | 17 |  | 0 | 09341Wi002-01,*
| 戶外安全梯踏面貼20*27cm止滑石英磚) |  |  |  | 0
(十) | 舖地磚，止滑石英磚，200x200mm(無障礙 | M2 | 17 |  | 0 | 09341W3002-01,*
| 戶外安全梯踢面&轉台貼20*20cm止滑石英 |  |  |  | 0
| 磚) |  |  |  | 0
(十一) | 舖地磚，止滑石英磚，300x300mm(地坪貼 | M2 | 12 |  | 0 | 09341W5002,*
| 30*30cm止滑石英磚) |  |  |  | 0
(十二) | 防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(消防水 | M2 | 32 |  | 0 | 0711220002-01,*
| 箱內部1:2防水粉刷(五面)) |  |  |  | 0
(十三) | 1F戶外地坪整體粉光拉毛防滑處理 | M2 | 58 |  | 0 | 0961100012,#,*
(十四) | 水性水泥漆，內牆，1:3水泥粉刷(內牆1: | M2 | 1443 |  | 0 | 0991211202,*
| 3砂漿粉光刷水性水泥漆) |  |  |  | 0
(十五) | 鋪貼壁磚，石英磚，300x600mm(內牆1:3砂 | M2 | 68 |  | 0 | 09310Wf002,*
| 漿打底貼貼30*60cm石英磚) |  |  |  | 0
(十六) | 牆面拆模填補整平 | M2 | 1439 |  | 0 | 03350F0002,#
(十七) | 水性水泥漆，平頂(平頂刷水性水泥漆) | M2 | 1036 |  | 0 | 0991212002,*
(十八) | 水性水泥漆，平頂，1:3水泥粉刷(過樑1: | M2 | 317 |  | 0 | 0991212202,*
| 3砂漿粉光刷水性水泥漆) |  |  |  | 0
(十九) | 天花板，矽酸鈣板(廁所平頂釘防潮矽酸鈣 | M2 | 12 |  | 0 | 095000G002,*
| 天花) |  |  |  | 0
(二十) | 戶外無障礙梯平頂刷晴雨漆 | M2 | 20 |  | 0 | 0991232002,#,*
(二十一) | 水性水泥漆，1:3水泥粉刷(樓梯梯背1:3水 | M2 | 38 |  | 0 | 0991210202,*
| 泥粉光刷水泥漆) |  |  |  | 0
(二十二) | 外牆孔隙蜂窩修補填塞防水處置及斜歪修 | 式 | 1 |  | 0 | 0335010002,#
| 補 |  |  |  | 0
(二十三) | 廁所地坪防水處理 | M2 | 12 |  | 0 | 0711121002,#,*
(二十四) | 廁所牆面防水處理H120cm | M2 | 26 |  | 0 | 0711121002-01,#
[5 empty] | 0 | ,*
(二十五) | 屋頂平台地坪牆面防水處理 | M2 | 1644 |  | 0 | 0711121002-02,#
[5 empty] | 0 | ,*
(二十六) | 屋頂平台地坪機械整體粉光+防水隔熱處理 | M2 | 1489 |  | 0 | 0711220012,#,*
(二十七) | 屋突頂蓋防水處理 | M2 | 32 |  | 0 | 0711121002-03,#
[5 empty] | 0 | ,*
(二十八) | 消防水箱內部防水處理(五面) | M2 | 32 |  | 0 | 0711121002-04,#
[5 empty] | 0 | ,*
(二十九) | 樓層接縫防水 | M | 504 |  | 0 | 0705000001-01,#
(三十) | 窗框防水 | M | 323 |  | 0 | 0705000001,#
(三十一) | 1F版底鋪PE防潮布 | M2 | 1288 |  | 0 | 0711000002
小計(泥水裝修工程)
六 | 門窗工程
(一) | 鋼門扇及門樘，防火門，W=1100mm~ | 樘 | 4 |  | 0 | 08110S36000A,*
| 1199mm，H=2400mm~2499mm(D1(110*240)鍍 |  |  |  | 0
| 鋅鋼板烤漆防火門60A) |  |  |  | 0
(二) | 鋼門扇及門樘，W=1100mm~1199mm，H= | 樘 | 4 |  | 0 | 08110066000A,*
| 2400mm~2499mm(D1a(110*240)鍍鋅鋼板烤 |  |  |  | 0
| 漆門) |  |  |  | 0
(三) | 鋼門扇及門樘，W=1600mm~1699mm，H= | 樘 | 1 |  | 0 | 081100B6000A,*
| 2400mm~2499mm(D1b(160*240)鍍鋅鋼板烤 |  |  |  | 0
| 漆門) |  |  |  | 0
(四) | 塑鋼門，W=900mm~999mm，H=2400mm~ | 樘 | 1 |  | 0 | 08229048000A,#,
| 2499mm(D2(90*240)塑鋼門) |  |  |  | 0 | *
(五) | 塑鋼門，W=1000mm~1099mm，H=2400mm~ | 樘 | 1 |  | 0 | 08229058000A,#,
| 2499mm(D2a(100*240)塑鋼門) |  |  |  | 0 | *
(六) | 塑鋼門，W=800mm~899mm，H=2400mm~ | 樘 | 1 |  | 0 | 08229038000A,#,
| 2499mm(D2b(80*240)塑鋼門) |  |  |  | 0 | *
(七) | 塑鋼門，W=800mm~899mm，H=2300mm~ | 樘 | 1 |  | 0 | 08229037000A,#,
| 2399mm(D3(80*230)塑鋼門) |  |  |  | 0 | *
(八) | D5(100*240)橫拉門 | 樘 | 1 |  | 0 | 08210158000A-
[5 empty] | 0 | 01,#,*
(九) | D6(300*250)金屬橫拉門 | 樘 | 1 |  | 0 | 081000000A,#,*
(十) | 鋼門扇及門樘，防火門，W=1800mm~ | 樘 | 1 |  | 0 | 08110SA6000A,*
| 1899mm，H=2400mm~2499mm(D7(180*240)鍍 |  |  |  | 0
| 鋅鋼板烤漆防火門60A) |  |  |  | 0
(十一) | SD1(140*(250+35))60B具遮煙性捲簾 | 樘 | 6 |  | 0 | 124940000A
(十二) | 不銹鋼捲門，W=2800~3099mm，H=2800~ | 樘 | 1 |  | 0 | 0833207A000A,*
| 2899mm(SD2(300*(250+35))不銹鋼捲門) |  |  |  | 0
(十三) | 不銹鋼捲門，W=3100~3399mm，H=2800~ | 樘 | 1 |  | 0 | 0833208A000A,*
| 2899mm(SD3(320*(250+35))不銹鋼捲門) |  |  |  | 0
(十四) | 不銹鋼捲門，W=2200~2499mm，H=2800~ | 樘 | 1 |  | 0 | 0833205A000A,*
| 2899mm(SD4(220*(250+35))不銹鋼捲門) |  |  |  | 0
(十五) | 塑鋼窗，W=1800mm~1899mm，H=1200mm~ | 樘 | 13 |  | 0 | 085690D7000A,*
| 1299mm(W1(180*120)塑鋼窗) |  |  |  | 0
(十六) | 塑鋼窗，W=1200mm~1299mm，H=1200mm~ | 樘 | 2 |  | 0 | 08569077000A,*
| 1299mm(W1a(120*120)塑鋼窗) |  |  |  | 0
(十七) | 塑鋼窗，W=800mm~899mm，H=1200mm~ | 樘 | 1 |  | 0 | 08569037000A,*
| 1299mm(W2(80*120)塑鋼窗) |  |  |  | 0
(十八) | 塑鋼窗，W=2500mm~2599mm，H=1500mm~ | 樘 | 2 |  | 0 | 085690LA000A,*
| 1599mm(W3(250*150)塑鋼窗) |  |  |  | 0
(十九) | 鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W= | 樘 | 1 |  | 0 | 085106bX000A,*
| 4000mm以上，H=3600mm以上(WD1(582.5* |  |  |  | 0
| 370)不銹鋼落地窗) |  |  |  | 0
(二十) | 鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W= | 樘 | 1 |  | 0 | 085106bX000A-
| 4000mm以上，H=3600mm以上(WD2(462*360) |  |  |  | 0 | 01,*
| 不銹鋼落地窗) |  |  |  | 0
(二十一) | 鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W= | 樘 | 1 |  | 0 | 085106bT000A,*
| 4000mm以上，H=3200mm~3299mm(WD3(462* |  |  |  | 0
| 320)不銹鋼落地窗) |  |  |  | 0
(二十二) | 鋁質百葉窗，高500mm(通風百葉(320*50)) | 樘 | 1 |  | 0 | 1021305000,*
(二十三) | 鋁質百葉窗，寬2200mm，高500mm(通風百 | 樘 | 1 |  | 0 | 10213S5000,*
| 葉(220*50)) |  |  |  | 0
(二十四) | 梯廳WD1外防水閘門(582.5*60) | 樘 | 1 |  | 0 | 083933000A
(二十五) | 梯廳D6外防水閘門(625*60) | 樘 | 1 |  | 0 | 083933000A-01,#
(二十六) | SD2外防水閘門(330.5*60) | 樘 | 1 |  | 0 | 083933000A-02,#
(二十七) | 卸貨區外防水閘門(838*60) | 樘 | 1 |  | 0 | 083933000A-03,#
(二十八) | 分級包裝場D1a外防水閘門(150*60) | 樘 | 1 |  | 0 | 083933000A-04,#
小計(門窗工程)
七 | 設備工程
(一) | 6人份FRP生活污水處理設施 | 座 | 2 |  | 0 | 1139210008,#
(二) | 組合式水箱，FRP(18噸) | 座 | 1 |  | 0 | 15410q200A,#
小計(設備工程)
八 | 雜項工程
(一) | 扶手及鐵欄杆，不銹鋼管(無障礙樓梯立式 | M | 24 |  | 0 | 0552041001,*
| 不銹鋼扶手欄杆H=85cm) |  |  |  | 0
(二) | 扶手，不銹鋼管(無障礙樓梯嵌牆式不銹鋼 | M | 29 |  | 0 | 0552011001,*
| 扶手欄杆) |  |  |  | 0
(三) | 扶手及鐵欄杆，不銹鋼管(戶外梯立式不銹 | M | 18 |  | 0 | 0552041001-01,*
| 鋼扶手欄杆H=90cm) |  |  |  | 0
(四) | 2F露台金屬欄杆 | M | 51 |  | 0 | 05500K0001,#
(五) | 貨梯電梯坑不銹鋼爬梯H=170cm | 座 | 1 |  | 0 | 05500b000B-01,#
[5 empty] | 0 | ,*
(六) | 無障礙電梯坑不銹鋼爬梯H=210cm | 座 | 1 |  | 0 | 05500b000B-02,#
[5 empty] | 0 | ,*
(七) | 雨水滯洪池不銹鋼爬梯H=130cm | 座 | 3 |  | 0 | 05500b000B,#
(八) | 人孔蓋板(雨水滯洪池清潔孔不銹鋼蓋板 | 塊 | 3 |  | 0 | 05500n000C
| 80*80cm) |  |  |  | 0
(九) | 無障礙廁所不銹鋼扶手 | 間 | 1 |  | 0 | 055201100B,#
(十) | 金屬製品(無障礙梯外側金屬格柵) | M2 | 21 |  | 0 | 0550000002
(十一) | 門五金，門檻/踏板，不銹鋼，100≦長度 | 支 | 1 |  | 0 | 087106044C
| ＜125cm(無障礙廁所地坪不銹鋼門檻D5-L= |  |  |  | 0
| 100cm) |  |  |  | 0
(十二) | 門五金，門檻/踏板，人造石，75≦長度＜ | 支 | 1 |  | 0 | 087106033C,#
| 100cm(廁所人造石材門檻D3-L=80cm) |  |  |  | 0
(十三) | 浴廁強化美耐板隔間，隔間板(廁所熱固性 | M2 | 8 |  | 0 | 1015201002,*
| 樹脂板浴廁隔間板H=200cm) |  |  |  | 0
(十四) | 無障礙樓梯地坪引導警示帶 | 處 | 4 |  | 0 | 09341g000B-01,#
(十五) | 無障礙電梯地坪引導警示帶 | 處 | 3 |  | 0 | 09341g000B,#
(十六) | 標誌，指示標誌(指標工程) | 式 | 1 |  | 0 | 0289180004
(十七) | 門架式烤漆金屬防撞桿預留套管 | 支 | 172 |  | 0 | 0284370001,#
(十八) | 基地內排水溝 | M | 82.21 |  | 0 | 0260110001
(十九) | 陰井 | 座 | 6 |  | 0 | 026313000B
小計(雜項工程)
九 | 植栽及景觀鋪面工程
(一) | 植草，假儉草(含沃土) | M2 | 911.19 |  | 0 | 0292000092,#
(二) | 透水性舖面，塊狀及鏤空狀，植草磚(鋪植 | M2 | 521.56 |  | 0 | 0279403302,#
| 草磚) |  |  |  | 0
(三) | 樟樹 | 株 | 5 |  | 0 | 029383E000,#
(四) | 台灣青楓 | 株 | 2 |  | 0 | 02938HW000,#
小計(植栽及景觀鋪面工程)
建築工程 小計
貳 | 機電消防工程
一 | 配電盤設備工程
(一) | 屋外變電站配電盤
1 | MOF PANEL SUS 304 2.5/2.0T 屋外防水型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1600W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006102,
| 1800D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，木料，木板 | 只 | 1 |  | 0 | M060508000601
(3) | 產品，高壓配電盤，高壓電纜線 25KV | 式 | 1 |  | 0 | M163210000406
| PEX CABLE |  |  |  | 0
(4) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 6 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(5) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 3 |  | 0 | M1612200006003,
| 25KV(台電端) |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(6) | 產品，高電壓電纜，電纜固定座 | 只 | 6 |  | 0 | M1612200006004
(7) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(8) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(9) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
2 | LBS PANEL SUS 304 2.5/2.0T 屋外防水
型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006103,
| 1800D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓負載啟斷開關，高壓負載啟斷 | 只 | 1 |  | 0 | M163291200602,
| 開關12kV，630A，LBS 3P 24KV 630A (僅 |  |  |  | 0 | VEI,ABB,AREVA或
| 做為隔離用) |  |  |  | 0 | 同等品
(3) | 產品，避雷器(LA)，LA 18KV (檢附出廠 | 只 | 3 |  | 0 | M1632270006002,
| 試驗報告) |  |  |  | 0 | 士林,大同,信達
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，高壓配電盤，VID 高壓驗電礙子 | 組 | 1 |  | 0 | M163210000817,
| 3P 24KV 附指示燈 |  |  |  | 0 | EMEL,ISO,RST或
[5 empty] | 0 | 同等品
(5) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 6 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(6) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000403
(7) | 產品，高壓配電盤，高壓支持礙子 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000409
(8) | 產品，高電壓電纜，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1612200004006
(9) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(10) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(11) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
小計
(二) | 2F屋外變電站配電盤
1 | AUX PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋外防塵型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M163210000606,
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓隔離開關，DS 3P 24KV 630A | 只 | 1 |  | 0 | M163280000601,
[5 empty] | 0 | 士林,亞力,大同
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，避雷器(LA)，LA 18KV (檢附出廠 | 只 | 3 |  | 0 | M1632270006002,
| 試驗報告) |  |  |  | 0 | 士林,大同,信達
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，高壓配電盤，PT 3∮5KVA 12-24KV/ | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006c,士
| 120V 油浸式 (檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 林,大同,華城或
[5 empty] | 0 | 同等品
(5) | 產品，POWER FUSE 24KV 2A (檢附出廠試 | 支 | 3 |  | 0 | M163296020602,
| 驗報告) |  |  |  | 0 | EFEN,SIBA,
[5 empty] | 0 | NEBB或同等品
(6) | 產品，電力熔絲，FUSE BASE 24KV 100A | 只 | 3 |  | 0 | M165030A9011,專
[5 empty] | 0 | 業廠
(7) | 產品，高壓配電盤，濕度控制器 35-95% | 只 | 1 |  | 0 | M163210000626,
| RH |  |  |  | 0 | 專業廠
(8) | 產品，高壓配電盤，空間風扇電熱器 | 只 | 2 |  | 0 | M163210000682,
| 110V 150W |  |  |  | 0 | 專業廠
(9) | 產品，高壓配電盤，盤內照明 8W | 組 | 1 |  | 0 | M163210000816,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(10) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 3 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(11) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000403
(12) | 產品，高壓配電盤，24KV級三相樹脂貫穿 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000424
| 型套管 |  |  |  | 0
(13) | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣套( | 式 | 1 |  | 0 | M163210000425
| BBIT) |  |  |  | 0
(14) | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣接續護 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000426
| 套 |  |  |  | 0
(15) | 產品，高壓配電盤，高壓支持礙子 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000409
(16) | 產品，高壓配電盤，高壓電纜線 25KV | 式 | 1 |  | 0 | M163210000406
| PEX CABLE |  |  |  | 0
(17) | 產品，高電壓電纜，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1612200004006
(18) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(19) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(20) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
2 | MVCB PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋外防塵
型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M163210000606,
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓斷路器，VCB 3P 24KV 630A | 台 | 1 |  | 0 | M163230423A003,
| 16KA D/O E/O(檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | MITSUBISHI,ABB,
[5 empty] | 0 | SCHNEIDER或同等
[5 empty] | 0 | 品
(3) | 產品，高壓配電盤，高壓模注比流器， | 只 | 3 |  | 0 | M16321F0006a05,
| CT 24KV 200-100A/5A/5A 雙鐵心30VA CL: |  |  |  | 0 | 士林,巧力,大同
| 1.0+15VA 5P20 (檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 或同等品
(4) | 產品，數位式保護電驛，3∮CO+LCO(抽出 | 只 | 1 |  | 0 | M16291C00000601
| 型)(附RS485傳輸及可程式化設定接點)(檢 |  |  |  | 0 | ,MS,MUTILIN,
| 附公証單位或實驗室EMC檢測核可報告書) |  |  |  | 0 | VAMP或同等品
(5) | 產品，數位式保護電驛，3∮UV+3∮OV(抽 | 只 | 1 |  | 0 | M16291C00000602
| 出型)(附RS485傳輸及可程式化設定接點)( |  |  |  | 0 | ,MS,MUTILIN,
| 檢附公証單位或實驗室EMC檢測核可報告書 |  |  |  | 0 | VAMP或同等品
| ) |  |  |  | 0
(6) | 產品，集合式數位電表，諧波分析儀，可 | 只 | 1 |  | 0 | M16293000000601
| 分析電壓及電流至50次諧波與THD-V,THD- |  |  |  | 0 | ,MS,CIRCUTOR,
| I(具RS485輸出諧波量顯示及隔離變壓器與 |  |  |  | 0 | QTC或同等品
| 螢幕保護程式) |  |  |  | 0
(7) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，微處理型 | 只 | 1 |  | 0 | M16291000000601
| 多功能電錶144*144 (具RS485輸出諧波量 |  |  |  | 0 | ,CIRCUTOR,MS,
| 顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式) |  |  |  | 0 | QTC或同等品
(8) | 產品，高壓配電盤，突波吸收器-40KA(8/ | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006012,
| 20uSec)Plug-in type每相一只共三只(附 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 計數器與RS485輸出) |  |  |  | 0 | NOVARIS或同等品
(9) | 產品，高壓配電盤，79RY自動復閉器 | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006005,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(10) | 產品，高壓配電盤，VID 高壓驗電礙子 | 組 | 1 |  | 0 | M163210000817,
| 3P 24KV 附指示燈 |  |  |  | 0 | EMEL,ISO,RST或
[5 empty] | 0 | 同等品
(11) | 產品，電容跳脫裝置(CTD)，CTD:4000uF | 組 | 2 |  | 0 | M16291F00000801
| 全波 |  |  |  | 0 | ,育駿,謙泰,
[5 empty] | 0 | RST或同等品
(12) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000612
| 10KA/120V |  |  |  | 0 | 5,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(13) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000612
| 10KA/120V |  |  |  | 0 | 7,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(14) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-20AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000612
| 10KA/120V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(15) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000612
| 10KA/120V |  |  |  | 0 | 9,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(16) | 產品，高壓配電盤，CS VCB操作開關 拉出 | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006007,
| 型 |  |  |  | 0 | 專業廠
(17) | 產品，高壓配電盤，UPS 110V 1000VA ON- | 只 | 1 |  | 0 | M163210000628,
| LINE TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(18) | 產品，控制開關，PL 22∮ LED TYPE | 只 | 3 |  | 0 | M16291D00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(19) | 產品，控制開關，PB 22∮ LED TYPE | 只 | 1 |  | 0 | M16291D00000602
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(20) | 產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器 | 只 | 1 |  | 0 | M16291H00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(21) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，輔助電驛 | 只 | 3 |  | 0 | M16291000000624
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(22) | 產品，高壓配電盤，整流器 | 只 | 1 |  | 0 | M163210000681,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(23) | 產品，高壓配電盤，D-FUSE (W/BASE) | 組 | 12 |  | 0 | M16321000064,專
[5 empty] | 0 | 業廠
(24) | 產品，高壓配電盤，CTT 3∮4W PLUG-IN | 組 | 2 |  | 0 | M1632100006l,專
| TYPE |  |  |  | 0 | 業廠
(25) | 產品，高壓配電盤，PTT 3∮3W PLUG-IN | 組 | 1 |  | 0 | M1632100006m,專
| TYPE |  |  |  | 0 | 業廠
(26) | 產品，高壓配電盤，濕度控制器 35-95% | 只 | 1 |  | 0 | M163210000626,
| RH |  |  |  | 0 | 專業廠
(27) | 產品，高壓配電盤，空間風扇電熱器 | 只 | 2 |  | 0 | M163210000682,
| 110V 150W |  |  |  | 0 | 專業廠
(28) | 產品，高壓配電盤，盤內照明及微動開關 | 組 | 1 |  | 0 | M16321D000801,
| ，盤內照明 8W |  |  |  | 0 | 專業廠
(29) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 3 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(30) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000403
(31) | 產品，高壓配電盤，24KV級三相樹脂貫穿 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000424
| 型套管 |  |  |  | 0
(32) | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣套( | 式 | 1 |  | 0 | M163210000425
| BBIT) |  |  |  | 0
(33) | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣接續護 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000426
| 套 |  |  |  | 0
(34) | 產品，高壓配電盤，高壓支持礙子 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000409
(35) | 產品，高電壓電纜，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1612200004006
(36) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(37) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(38) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
(39) | 產品，高壓配電盤，配電盤原製造廠家出 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000427
| 廠試驗報告費用(符合經濟部能源局法規規 |  |  |  | 0
| 定) |  |  |  | 0
3 | HVTR1 高壓高效率油浸導口型變壓器
(1) | 產品，高壓油浸式變壓器，TR 3∮ 11.4- | 只 | 1 |  | 0 | M162770000673,
| 22.8KV/220-380V 1500KVA 高效率 (預埋 |  |  |  | 0 | 士林,大同,華城
| 監控用溫度sensor) (檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓配電盤，高壓電纜線 25KV | 式 | 1 |  | 0 | M163210000406
| PEX CABLE |  |  |  | 0
(3) | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 | 3 |  | 0 | M1612200006002,
| 25KV |  |  |  | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
(4) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000403
(5) | 產品，高壓油浸式變壓器，軟銅帶 1600A | 式 | 1 |  | 0 | M162770000402
(6) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
4 | MPA&SC&MRA PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋外
防塵型
(1) | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 | 3 |  | 0 | M163210000606,
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(2) | 產品，高壓配電盤，CASE:1000W*2550H* | 只 | 1 |  | 0 | M163210000607,
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，比流器(CT)，CT 600V 40VA 2500/ | 只 | 3 |  | 0 | M163225000603,
| 5A |  |  |  | 0 | 士林,巧力,大同
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，高壓配電盤，79RY自動復閉器 | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006005,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(5) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，微處理型 | 只 | 1 |  | 0 | M16291000000601
| 多功能電錶144*144 (具RS485輸出諧波量 |  |  |  | 0 | ,CIRCUTOR,MS,
| 顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式) |  |  |  | 0 | QTC或同等品
(6) | 產品，高壓配電盤，突波吸收器-40KA(8/ | 只 | 1 |  | 0 | M163210000608,
| 20uSec)Plug-in type每相一只共四只(附 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 計數器與RS485輸出) |  |  |  | 0 | NOVARIS或同等品
(7) | 產品，高壓斷路器，HRC-FUSE 160A | 組 | 1 |  | 0 | M163230000801,
| 120KA 3P(附座及透明保護蓋) |  |  |  | 0 | 專業廠
(8) | 產品，高壓配電盤，CS VCB操作開關 拉出 | 只 | 1 |  | 0 | M1632100006007,
| 型 |  |  |  | 0 | 專業廠
(9) | 產品，控制開關，PL 22∮ LED TYPE | 只 | 2 |  | 0 | M16291D00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(10) | 產品，低壓配電盤，螺栓保險絲，D- | 只 | 12 |  | 0 | M16401R0006003,
| FUSE (W/BASE) |  |  |  | 0 | 專業廠
(11) | 產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開關 | 只 | 1 |  | 0 | M16414000000603
| ，ACB 3-2500AF-2500AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,L/T,GEC,K/M或
| L.S.I.G E/O,D/O,內部儲能及相關連動元 |  |  |  | 0 | 同等品
| 件均為合金金屬製,微處理電驛具RS232埠 |  |  |  | 0
| 及可依負載特性選擇關閉/開啟熱記憶之功 |  |  |  | 0
| 能 |  |  |  | 0
(12) | 產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開關 | 只 | 1 |  | 0 | M16414000000605
| ，ATS 4-1000AF-1000AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,曄鑫,尚偉,立鑫
| NFB TYPE 附電氣&機械連鎖裝置 |  |  |  | 0 | 或同等品
(13) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-1000AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000601
| 1000AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(14) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-800AF- | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000603
| 800AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(15) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-600AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000624
| 600AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 6,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(16) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 100AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 15,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(17) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000604
| 75AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(18) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000605
| 50AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(19) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 4 |  | 0 | M16411000000606
| 40AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(20) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000607
| 30AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(21) | 產品，整組式功因改善用低壓電容器組， | 只 | 1 |  | 0 | M162820000600,
| 自動功率因數調整控制器-APFR，取三相電 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 壓與三相電流做功因補償,動作時間0.1~ |  |  |  | 0 | CTE或同等品
| 1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變壓器) |  |  |  | 0
(22) | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 | 1 |  | 0 | M164874201604,
| 10KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | CTE或同等品
(23) | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 | 1 |  | 0 | M164874201605,
| 20KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | CTE或同等品
(24) | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 | 1 |  | 0 | M164874201606,
| 40KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | CTE或同等品
(25) | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 | 8 |  | 0 | M164874201607,
| 80KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼 |  |  |  | 0 | CIRCUTOR,QTC,
| 及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | CTE或同等品
(26) | 產品，高壓配電盤，主動式環保滅焰裝置 | 組 | 1 |  | 0 | M163210000802,
| 500g 93°± 3% |  |  |  | 0 | F/W,A/W,P/G或同
[5 empty] | 0 | 等品
| MRA PANEL |  |  |  |  | #1100401403
(27) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000608
| 75AT 15KA/190V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(28) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000609
| 60AT 15KA/190V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(29) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000611
| 15KA/190V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(30) | 產品，高壓配電盤，盤內散熱風扇+溫控開 | 組 | 8 |  | 0 | M163210000803,
| 關 |  |  |  | 0 | 專業廠
(31) | 產品，高壓配電盤，盤內照明及微動開關 | 組 | 4 |  | 0 | M16321D000801,
| ，盤內照明 8W |  |  |  | 0 | 專業廠
(32) | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 4 |  | 0 | M163210000403
(33) | 產品，高電壓電纜，PVC WIRE 電線 | 式 | 4 |  | 0 | M1612200004006
(34) | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 4 |  | 0 | M163210000401
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(35) | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓克 | 式 | 4 |  | 0 | M163210000402
| 力) |  |  |  | 0
(36) | 原廠裝配工資 | 式 | 4 |  | 0 | L000000000405
(37) | 產品，高壓油浸式變壓器，TR 3∮ 380V/ | 只 | 1 |  | 0 | M162770000606,
| 110-190V 25KVA 油浸式(置於盤內) |  |  |  | 0 | 士林,大同,華城
[5 empty] | 0 | 或同等品
小計
(三) | 配電盤雜項
1 | 雜費，配電盤及變壓器RC基礎工程 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000401,
[5 empty] | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
2 | 雜費，配電盤導線槽及接線箱 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000402,
[5 empty] | 0 | 士林,亞力,大同
[5 empty] | 0 | 或同等品
3 | 雜費，配電盤体連接五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000403,
[5 empty] | 0 | 士林,大同,華城
[5 empty] | 0 | 或同等品
4 | 雜費，電氣顧問公司依台電公司及現行法 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000404,
| 令之規定，對本工程送電前應檢測之所有 |  |  |  | 0 | 士林,大同,華城
| 設備進行試驗(含所有保護電驛動作特性試 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 驗) |  |  |  | 0
5 | 雜費，高低壓配電盤廠驗費用 | 式 | 1 |  | 0 | W012715000409,
[5 empty] | 0 | 專業廠
6 | 雜費，配電盤盤體設計規劃作業費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004012,
[5 empty] | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
7 | 雜費，配電盤測試報告,操作說明書,保養 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004013,
| 手冊 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
8 | 雜費，配電盤盤體技術測試作業費，試運 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004014,
| 轉及教育訓練 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
9 | 吊運費 | 式 | 1 |  | 0 | W012713000403,
[5 empty] | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
10 | 雜費，變電室箱體定位(含全吊) | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004015
小計
(四) | 分電盤
1 | FP PANEL
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*600H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000636,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000686
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000672
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT | 只 | 3 |  | 0 | M16411000000673
| 10KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(6) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
2 | 1P&1R PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:800W*2350H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000637,
| 250D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 1P PANEL |  |  |  |  | #A06
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M1641183A400601
| 75AT 15KA/380V |  |  |  | 0 | 5,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000668
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-20AT | 只 | 10 |  | 0 | M16411000000696
| 15KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000695
| 15KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(6) | 產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF-15AT | 只 | 4 |  | 0 | M16413532884601
| 15KA/380V 30mA/0.1Sec |  |  |  | 0 | 2,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(7) | 產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT | 只 | 1 |  | 0 | M16413000000666
| 15KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(8) | 產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-15AT | 只 | 3 |  | 0 | M16413000000665
| 15KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(9) | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3∮ | 只 | 4 |  | 0 | M164323000608,
| 380V 2HP |  |  |  | 0 | 士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(10) | 產品，低壓配電盤，控制開關，FL+EX(液 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J0006001,
| 位控制器+交替電驛) |  |  |  | 0 | 專業廠
(11) | 產品，低壓配電盤，控制開關，浮球開關 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J6006,專
[5 empty] | 0 | 業廠
(12) | 產品，低壓配電盤，電擊棒及接頭 | 只 | 2 |  | 0 | M1640100006232,
[5 empty] | 0 | 專業廠
(13) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 4 |  | 0 | M16401J500602,
| 鈕開關，PBL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(14) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J500600,
| 鈕開關，PL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(15) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J500601,
| 鈕開關，PB 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(16) | 產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J4006002,
| ，CS 22∮2a2b |  |  |  | 0 | 專業廠
(17) | 產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器 | 只 | 2 |  | 0 | M16291H00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(18) | 產品，低壓配電盤，螺栓保險絲，D- | 只 | 2 |  | 0 | M16401R0006003,
| FUSE (W/BASE) |  |  |  | 0 | 專業廠
(19) | 產品，電力監視及控制設備，電驛，輔助 | 只 | 6 |  | 0 | M138024000603,
| 電驛 |  |  |  | 0 | 專業廠
| 1R PANEL |  |  |  |  | #A08
(20) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000613
| 60AT 10KA/190V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(21) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 10KA/190V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(22) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT | 只 | 4 |  | 0 | M16411000000679
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(23) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 6 |  | 0 | M16411000000681
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(24) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004013
(25) | 產品，低壓配電盤，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004014
(26) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(27) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
3 | 1P1&1R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:700W*2100H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000638,
| 250D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 1P1 PANEL |  |  |  |  | #11106121
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000672
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT | 只 | 3 |  | 0 | M16411000000673
| 10KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF-15AT | 只 | 4 |  | 0 | M16413000000605
| 10KA/380V 30mA/0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16413000000653
| 10KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(6) | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3∮ | 只 | 4 |  | 0 | M164323000608,
| 380V 2HP |  |  |  | 0 | 士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(7) | 產品，低壓配電盤，控制開關，FL+EX(液 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J0006001,
| 位控制器+交替電驛) |  |  |  | 0 | 專業廠
(8) | 產品，低壓配電盤，控制開關，浮球開關 | 只 | 4 |  | 0 | M16401J6006,專
[5 empty] | 0 | 業廠
(9) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 4 |  | 0 | M16401J500602,
| 鈕開關，PBL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(10) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J500600,
| 鈕開關，PL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(11) | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J500601,
| 鈕開關，PB 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 專業廠
(12) | 產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關 | 只 | 2 |  | 0 | M16401J4006002,
| ，CS 22∮2a2b |  |  |  | 0 | 專業廠
(13) | 產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器 | 只 | 2 |  | 0 | M16291H00000601
[5 empty] | 0 | ,專業廠
(14) | 產品，低壓配電盤，螺栓保險絲，D- | 只 | 1 |  | 0 | M16401R0006003,
| FUSE (W/BASE) |  |  |  | 0 | 專業廠
(15) | 產品，電力監視及控制設備，電驛，輔助 | 只 | 6 |  | 0 | M138024000603,
| 電驛 |  |  |  | 0 | 專業廠
| 1R1 PANEL |  |  |  |  | #11106122
(16) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 10KA/190V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(17) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 6 |  | 0 | M16411000000681
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(18) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004013
(19) | 產品，低壓配電盤，PVC WIRE 電線 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004014
(20) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(21) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
4 | 2P&2R PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:550W*1100H* | 只 | 1 |  | 0 | M1640100006233,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 2P PANEL |  |  |  |  | #11106123
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000672
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT | 只 | 4 |  | 0 | M16411000000673
| 10KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16413000000653
| 10KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
| 2R PANEL |  |  |  |  | #11106124
(5) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 10KA/190V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(6) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 3 |  | 0 | M16411000000681
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(7) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(8) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(9) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
5 | 3P&3R PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*1200H* | 只 | 1 |  | 0 | M1640100006032,
| 200D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
| 3P PANEL |  |  |  |  | #11106125
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000672
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000677
| 10KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16413000000605
| 10KA/380V 30mA/0.1Sec |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
| 3R PANEL |  |  |  |  | #11106126
(5) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000611
| 10KA/190V |  |  |  | 0 | 8,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(6) | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT | 只 | 2 |  | 0 | M16411000000681
| 10KA/110V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(7) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(8) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(9) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
6 | HP1 PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*600H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000636,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000666
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000668
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000695
| 15KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(6) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
7 | HP2 PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*600H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000636,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-50AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000624
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | 7,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000666
| 15KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000695
| 15KA/220V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(6) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
8 | ACMP PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:800W*2100H* | 只 | 1 |  | 0 | M164010000639,
| 600D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-1000AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000618
| 1000AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 2,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-800AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000618
| 700AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 1,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000636
| 350AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(6) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 1 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(7) | 原廠裝配工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000405
9 | 1ACP PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:1200W*2450H* | 只 | 2 |  | 0 | M164010000641,
| 600D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-800AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000618
| 700AT 40KA/380V |  |  |  | 0 | 3,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000618
| 175AT 40KA/380V |  |  |  | 0 | 4,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(4) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-50AT | 只 | 4 |  | 0 | M16411000000618
| 40KA/380V |  |  |  | 0 | 5,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(5) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 25 |  | 0 | M16411000000618
| 40KA/380V |  |  |  | 0 | 6,士林,東元,順
[5 empty] | 0 | 山或同等品
(6) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，三相四線 | 只 | 25 |  | 0 | M16291000000633
| 式電子式電表 220-380V 60A 0.5級兩組 |  |  |  | 0 | ,詳規範
| RS485通訊模組 (電表鉛封蓋,可讀取 V,A, |  |  |  | 0
| KW顯示) |  |  |  | 0
(7) | 產品，轉換器，訊號轉換器(RS485 TO | 只 | 1 |  | 0 | M16291600000602
| TCPIP) |  |  |  | 0
(8) | 產品，網路集線器，HUB 網路集線器(工業 | 只 | 1 |  | 0 | M167422000602
| 型5埠含變壓器) |  |  |  | 0
(9) | 產品，插座，二連插座 | 只 | 1 |  | 0 | M16711A000617
(10) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004013
(11) | 產品，低壓配電盤，PVC WIRE 電線 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004014
(12) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(13) | 原廠裝配工資 | 式 | 2 |  | 0 | L000000000405
10 | 2ACP PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:1000W*2100H* | 只 | 2 |  | 0 | M164010000642,
| 500D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF- | 只 | 1 |  | 0 | M16411000000625
| 350AT 35KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 20 |  | 0 | M16411000000624
| 35KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 產品，儀表、電驛及控制裝置，三相四線 | 只 | 17 |  | 0 | M16291000000633
| 式電子式電表 220-380V 60A 0.5級兩組 |  |  |  | 0 | ,詳規範
| RS485通訊模組 (電表鉛封蓋,可讀取 V,A, |  |  |  | 0
| KW顯示) |  |  |  | 0
(5) | 產品，轉換器，訊號轉換器(RS485 TO | 只 | 1 |  | 0 | M16291600000602
| TCPIP) |  |  |  | 0
(6) | 產品，網路集線器，HUB 網路集線器(工業 | 只 | 1 |  | 0 | M167422000602
| 型5埠含變壓器) |  |  |  | 0
(7) | 產品，插座，二連插座 | 只 | 1 |  | 0 | M16711A000617
(8) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004013
(9) | 產品，低壓配電盤，PVC WIRE 電線 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004014
(10) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 2 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(11) | 原廠裝配工資 | 式 | 2 |  | 0 | L000000000405
11 | 隔離盤 PANEL SPHC 2.0/2.0T
(1) | 產品，低壓配電盤，CASE:300W*400H* | 只 | 42 |  | 0 | M1640100006234,
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) 粉 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
| 體烤漆 |  |  |  | 0 | 或同等品
(2) | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-40AT | 只 | 42 |  | 0 | M16411000000686
| 10KA/380V |  |  |  | 0 | ,士林,東元,順山
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 42 |  | 0 | M1640100004011
| or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示及 | 式 | 42 |  | 0 | M1640100004012
| 單線圖說 |  |  |  | 0
(5) | 原廠裝配工資 | 式 | 42 |  | 0 | L000000000405
12 | 計費系統圖控軟體
(1) | 產品，圖控軟體，e管家系統通訊箱體及含 | 組 | 1 |  | 0 | M13801E000802,
| 組裝配工資 |  |  |  | 0 | Hilux,bticino,
[5 empty] | 0 | Trentech或同等
[5 empty] | 0 | 品
(2) | 產品，圖控軟體，不斷電系統(UPS) 1∮ | 台 | 1 |  | 0 | M13801E000A04,
| 110V 1KVA ON LINE |  |  |  | 0 | Hilux,bticino,
[5 empty] | 0 | Trentech或同等
[5 empty] | 0 | 品
(3) | 產品，圖控軟體，工業用型監控伺服主機( | 組 | 1 |  | 0 | M13801E000803,
| 含電腦主機i3,os,LCD 22"螢幕office及應 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
| 用程式與無線鍵盤滑鼠等） |  |  |  | 0 | 同等品
(4) | 產品，圖控軟體，e管家系統:即時讀值,累 | 台 | 1 |  | 0 | M13801E000A05,
| 積用電度數顯示,電錶通訊異常監測,電費 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
| 報表自動產出,使用者參數設定 (可自定電 |  |  |  | 0 | 同等品
| 錶名稱)用電查詢：日、月、年報表 |  |  |  | 0
(5) | 產品，圖控軟體，e管家系統軟體含資料庫 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000405,
| 報表軟體 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
(6) | 產品，圖控軟體，e管家系統連線電表點數 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000406,
| 圖面製作 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
(7) | 產品，圖控軟體，e管家系統網頁管理軟體 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000407,
| 程式設計編輯 |  |  |  | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
(8) | 產品，圖控軟體，教育訓練費 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000408,
[5 empty] | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
(9) | 產品，圖控軟體，系統測試及整合 | 式 | 1 |  | 0 | M13801E000409,
[5 empty] | 0 | Hilux,Q-L,L-P或
[5 empty] | 0 | 同等品
13 | 低壓配電盤雜項
(1) | 現場箱體安裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000000000404
(2) | 雜費，低壓配電盤廠驗費用 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004025,
[5 empty] | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(3) | 雜費，配電盤盤體設計規劃作業費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004012,
[5 empty] | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(4) | 雜費，配電盤測試報告,操作說明書,保養 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004013,
| 手冊 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(5) | 雜費，配電盤盤體技術測試作業費，試運 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004014,
| 轉及教育訓練 |  |  |  | 0 | 建華,富山,士林
[5 empty] | 0 | 或同等品
(6) | 吊運費 | 式 | 1 |  | 0 | W012713000403,
[5 empty] | 0 | 3M,LUYON或同等
[5 empty] | 0 | 品
小計
小計(配電盤設備工程)
二 | 電氣設備及管路工程
(一) | 電氣設備及管路工程
1 | 產品，照明燈具，吸頂燈 17W LED | 組 | 3 |  | 0 | M165050000807,
[5 empty] | 0 | 詳圖說規範
2 | 產品，照明燈具，防水型懸吊燈 18W LED* | 組 | 215 |  | 0 | M165050000808,
| 2(含吊管) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
3 | 產品，照明燈具，吸頂筒燈 20W LED | 組 | 3 |  | 0 | M165050000809,
[5 empty] | 0 | 詳圖說規範
4 | 產品，照明燈具，上下照壁燈 9W LED*2 | 組 | 30 |  | 0 | M1650500008011,
[5 empty] | 0 | 詳圖說規範
5 | 產品，插座，110V專用插座 | 只 | 6 |  | 0 | M16711A000601,
[5 empty] | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
6 | 產品，插座，220V專用插座 | 只 | 2 |  | 0 | M16711A000602,
[5 empty] | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
7 | 產品，插座，220V冷氣專用插座 | 只 | 1 |  | 0 | M16711A000603,
[5 empty] | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
8 | 產品，插座，雙連暗插座(附蓋板,弱電箱 | 只 | 2 |  | 0 | M16711A000604,
| 內用) |  |  |  | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
9 | 產品，插座，雙連暗插座(附蓋板) | 只 | 26 |  | 0 | M16711A000607,
[5 empty] | 0 | 士林、國際、
[5 empty] | 0 | JYE或同等品
10 | 產品，紅外線感應開關，熱感應開關(配件 | 只 | 5 |  | 0 | M165816000608,
| 全) |  |  |  | 0 | 符合CNS
11 | 產品，共同天線設備，出線盒，預留電源 | 台 | 12 |  | 0 | M167824000618,
| 出線口 |  |  |  | 0 | 專業廠
12 | 產品，共同天線設備，出線盒，鐵捲門按 | 台 | 3 |  | 0 | M167824000644,
| 鈕電源出線口 含蓋板、BOX |  |  |  | 0 | 專業廠
13 | 產品，共同天線設備，出線盒，弱電設備 | 只 | 2 |  | 0 | M167824000609,
| 電源出線口 |  |  |  | 0 | 專業廠
14 | 產品，共同天線設備，出線盒，消防設備 | 只 | 2 |  | 0 | M167824000611,
| 電源出線口 |  |  |  | 0 | 專業廠
15 | 產品，共同天線設備，出線盒，馬達電源 | 只 | 11 |  | 0 | M167824000608,
| 出線口 |  |  |  | 0 | 專業廠
16 | 產品，共同天線設備，出線盒，單聯出線 | 只 | 37 |  | 0 | M167824000602,
| 匣 |  |  |  | 0 | 專業廠
17 | 產品，共同天線設備，出線盒，八角出線 | 只 | 256 |  | 0 | M167824000603,
| 匣 |  |  |  | 0 | 專業廠
18 | 產品，電線及電纜，PVC電線 2.0mm | M | 3671 |  | 0 | M16120000000158
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
19 | 產品，電線及電纜，PVC電線 5.5m㎡ | M | 5308 |  | 0 | M16120000000173
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
20 | 產品，電線及電纜，PVC電線 8mm2 | M | 1074 |  | 0 | M16120000000162
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
21 | 產品，電線及電纜，PVC電線 14mm2 | M | 6197 |  | 0 | M16120000000151
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
22 | 產品，電線及電纜，PVC電線 22mm2 | M | 260 |  | 0 | M16120000000161
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
23 | 產品，電線及電纜，PVC電線 38m㎡ | M | 194 |  | 0 | M16120000000174
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
24 | 產品，電線及電纜，PVC電線 60m㎡ | M | 168 |  | 0 | M16120000000191
[5 empty] | 0 | ,太平洋、華新、
[5 empty] | 0 | 伸泰或同等品
25 | 產品，電線及電纜，PVC 電線 150m㎡ | M | 365 |  | 0 | M16120000000101
[5 empty] | 0 | 3,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
26 | 產品，電線及電纜，PVC 電線 250m㎡ | M | 566 |  | 0 | M16120000000101
[5 empty] | 0 | 4,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
27 | 產品，電線及電纜，PVC CABLE 電纜線 | M | 412 |  | 0 | M16120000000101
| 5.5 m㎡ * 3/C |  |  |  | 0 | 5,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
28 | 產品，電線及電纜，XLPE 電纜 25KV 1/ | M | 396 |  | 0 | M16120000000121
| C 50m㎡ |  |  |  | 0 | 7,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
29 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M | 456 |  | 0 | M16120000000115
| 5.5m㎡ |  |  |  | 0 | 7,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
30 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 8m㎡ | M | 146 |  | 0 | M16120000000115
[5 empty] | 0 | 8,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
31 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M | 24 |  | 0 | M16120000000116
| 22m㎡ |  |  |  | 0 | 1,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
32 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M | 178 |  | 0 | M16120000000116
| 30m㎡ |  |  |  | 0 | 2,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
33 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M | 259 |  | 0 | M16120000000116
| 200m㎡ |  |  |  | 0 | 4,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
34 | 產品，電線及電纜，Cat.6網路線（附 | M | 250 |  | 0 | M16120000000101
| PVC管） |  |  |  | 0 | 7,太平洋、華新
[5 empty] | 0 | 、伸泰或同等品
35 | 產品，配線另料 | 式 | 1 |  | 0 | M165007A0026
36 | 產品，管材，PVC 管 1/2" * | M | 1878 |  | 0 | M15105000000102
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
37 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 373 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
38 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 2053 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
39 | 產品，管材，PVC 管 1-1/4" * 3.1㎜ | M | 28 |  | 0 | M15105000000106
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
40 | 產品，管材，PVC 管 1-1/2" * 3.1㎜ | M | 46 |  | 0 | M15105000000107
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
41 | 產品，管材，PVC 管 2" * | M | 30 |  | 0 | M15105000000106
| 3.6㎜ |  |  |  | 0 | 03,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
42 | 產品，管材，PVC 管 3" * 5.1㎜ | M | 91 |  | 0 | M15105000000109
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
43 | 產品，管材，PVC 管 4" * 6.6㎜ | M | 274 |  | 0 | M15105000000115
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
44 | 產品，管材，PVC 管 6" * 8.5㎜ | M | 96 |  | 0 | M15105000000118
[5 empty] | 0 | 01,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
45 | 產品，管材，PVC管配管另料 | 式 | 1 |  | 0 | M15105000000403
[5 empty] | 0 | ,南亞、大洋、華
[5 empty] | 0 | 夏或同等品
46 | 產品，導線管，EMT管 E25 | M | 31 |  | 0 | M16132000000104
[5 empty] | 0 | ,南亞、大洋、華
[5 empty] | 0 | 夏或同等品
47 | 產品，導線管，EMT管 E39 | M | 191 |  | 0 | M16132000000101
[5 empty] | 0 | 1,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
48 | 產品，導線管，EMT管 E51 | M | 40 |  | 0 | M16132000000101
[5 empty] | 0 | 2,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
49 | 產品，導線管，EMT管 E63 | M | 50 |  | 0 | M16132000000101
[5 empty] | 0 | 3,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
50 | 產品，導線管，GIP管 G104 | M | 65 |  | 0 | M16132000000101
[5 empty] | 0 | 4,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
51 | 產品，導線管，EMT管、GIP管配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M16132000000401
[5 empty] | 0 | ,符合CNS或專業
[5 empty] | 0 | 廠
52 | 產品，預鑄電力人孔及手孔，預鑄人孔， | 組 | 2 |  | 0 | M034191000802
| A1高壓人孔(180×150×180) |  |  |  | 0
53 | 產品，施工圍籬，圍籬(H：255cm) | M | 25 |  | 0 | M015640000102
54 | 管路開挖回填 | 式 | 1 |  | 0 | M16727A0103
| 電氣接地工程 |  |  |  |  | #11106127
55 | 台電配電場設備接地工程 R≦10Ω
(1) | 產品，接地，接地測試箱 | 只 | 1 |  | 0 | M160610000617,
[5 empty] | 0 | 訂製品
(2) | 產品，接地導線，PVC，標稱截面積 | M | 30 |  | 0 | M160623540101
| 14mm2，PVC14mm2接地測試線 |  |  |  | 0
(3) | 產品，接地導線，標稱截面積100mm2， | M | 30 |  | 0 | M1606230C0101
| BCW100mm2接地線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，接地棒，銅棒，接地銅棒 5/8"*10' | 支 | 8 |  | 0 | M160611400B01,
[5 empty] | 0 | 詳圖說
(5) | 產品，接地，藥焊火泥及模具耗損(含土壤 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000417,
| 改良劑) |  |  |  | 0 | 詳圖說
56 | 高壓變電站設備接地工程 R≦10Ω
(1) | 產品，接地，接地測試箱 | 只 | 1 |  | 0 | M160610000617,
[5 empty] | 0 | 訂製品
(2) | 產品，接地導線，PVC，標稱截面積 | M | 30 |  | 0 | M160623540101
| 14mm2，PVC14mm2接地測試線 |  |  |  | 0
(3) | 產品，接地導線，標稱截面積100mm2， | M | 30 |  | 0 | M1606230C0101
| BCW100mm2接地線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，接地棒，銅棒，接地銅棒 5/8"*10' | 支 | 8 |  | 0 | M160611400B01,
[5 empty] | 0 | 詳圖說
(5) | 產品，接地，藥焊火泥及模具耗損(含土壤 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000417,
| 改良劑) |  |  |  | 0 | 詳圖說
57 | 內線設備接地工程 R≦50Ω
(1) | 產品，接地，接地測試箱 | 只 | 1 |  | 0 | M160610000617,
[5 empty] | 0 | 訂製品
(2) | 產品，接地導線，PVC，標稱截面積 | M | 30 |  | 0 | M160623540101
| 14mm2，PVC14mm2接地測試線 |  |  |  | 0
(3) | 產品，接地導線，標稱截面積100mm2， | M | 30 |  | 0 | M1606230C0101
| BCW100mm2接地線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，接地棒，銅棒，接地銅棒 5/8"*10' | 支 | 8 |  | 0 | M160611400B01,
[5 empty] | 0 | 詳圖說
(5) | 產品，接地，藥焊火泥及模具耗損(含土壤 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000417,
| 改良劑) |  |  |  | 0 | 詳圖說
58 | 發電機室設備接地工程 R≦50Ω
(1) | 產品，接地，接地測試箱 | 只 | 1 |  | 0 | M160610000617,
[5 empty] | 0 | 訂製品
(2) | 產品，接地導線，PVC，標稱截面積 | M | 30 |  | 0 | M160623540101
| 14mm2，PVC14mm2接地測試線 |  |  |  | 0
(3) | 產品，接地導線，標稱截面積100mm2， | M | 30 |  | 0 | M1606230C0101
| BCW100mm2接地線 |  |  |  | 0
(4) | 產品，接地棒，銅棒，接地銅棒 5/8"*10' | 支 | 8 |  | 0 | M160611400B01,
[5 empty] | 0 | 詳圖說
(5) | 產品，接地，藥焊火泥及模具耗損(含土壤 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000417,
| 改良劑) |  |  |  | 0 | 詳圖說
| 電氣線槽工程 |  |  |  |  | #11106128
59 | PVC密閉式線槽設備工程W:400mm x H: |  |  |  |  | 宇沛、商泓、鑫
| 100mm T≧6.0 (電力) |  |  |  |  | 冠或同等品
(1) | 產品，建築物電信電纜，直式線槽 | M | 128 |  | 0 | M167110000102
(2) | 產品，建築物電信電纜，水平L型彎頭 | 只 | 4 |  | 0 | M167110000621
(3) | 產品，建築物電信電纜，水平T型彎頭 | 只 | 25 |  | 0 | M167110000622
(4) | 產品，電機基本材料及施工方法，終端封 | 只 | 26 |  | 0 | M160500000607
| 板 |  |  |  | 0
(5) | 產品，電機基本材料及施工方法，任意垂 | 組 | 4 |  | 0 | M160500000806
| 直連接片組 |  |  |  | 0
(6) | 產品，電機基本材料及施工方法，連接片 | 只 | 242 |  | 0 | M160500000609
(7) | 產品，電機基本材料及施工方法，PVC馬車 | 組 | 1010 |  | 0 | M160500000805
| 螺絲 |  |  |  | 0
60 | PVC密閉式線槽設備工程W:200mm x H: |  |  |  |  | 宇沛、商泓、鑫
| 100mm T≧6.0 (電力) |  |  |  |  | 冠或同等品
(1) | 產品，建築物電信電纜，直式線槽 | M | 86 |  | 0 | M167110000102
(2) | 產品，建築物電信電纜，水平L型彎頭 | 只 | 3 |  | 0 | M167110000621
(3) | 產品，建築物電信電纜，水平T型彎頭 | 只 | 16 |  | 0 | M167110000622
(4) | 產品，電機基本材料及施工方法，終端封 | 只 | 18 |  | 0 | M160500000607
| 板 |  |  |  | 0
(5) | 產品，電機基本材料及施工方法，任意垂 | 組 | 4 |  | 0 | M160500000806
| 直連接片組 |  |  |  | 0
(6) | 產品，電機基本材料及施工方法，連接片 | 只 | 158 |  | 0 | M160500000609
(7) | 產品，電機基本材料及施工方法，PVC馬車 | 組 | 700 |  | 0 | M160500000805
| 螺絲 |  |  |  | 0
61 | 雜費，什項另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004026
62 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W012713000004
63 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | W012719000401
64 | 產品，用電申請，用電申請作業費 | 式 | 1 |  | 0 | M165250M00004-
[5 empty] | 0 | 17901
小計
三 | 發電機設及管路工程
| 設備製造廠符合ISO9001/14001/45001及正 |  |  |  |  | #11106129
字標記合格廠,具有TAF認可測試實驗室
(一) | 產品，柴油引擎發電機組，柴油引擎發電 | 組 | 1 |  | 0 | M1623100008229,
| 機組:500kW,備用輸,Standby,3P4W,220/ |  |  |  | 0 | 詳規範及圖說機
| 380V,0.8PF,60Hz,歐美環保二期引擎,排氣 |  |  |  | 0 | 組採東元,祐旭,
| 量低於15L,具曲軸油氣處理裝置,電控式調 |  |  |  | 0 | 崇友或同等品,引
| 速器,單體泵噴油系統,多汽缸,壓燃式,四 |  |  |  | 0 | 擎採歐美知名廠
| 行程,水循環,風扇冷卻散熱型,依消防法規 |  |  |  | 0 | 牌,具代理商或
| 整合率計算,引擎輸出不低於549kW/747PS, |  |  |  | 0 | 維修站,可提供售
| 可承受備用功率70%一次投載能力,以確保 |  |  |  | 0 | 後保固服務
| 停電時能供應緊急負載需求電力 |  |  |  | 0
(二) | 產品，柴油引擎發電機組，柴油引擎發電 | 組 | 1 |  | 0 | M1623100008231
| 機組靜音罩:外罩為可分解拆裝型,吸音棉 |  |  |  | 0
| 採一級耐燃材質符合CNS-14705-1,距離機 |  |  |  | 0
| 組一公尺處測量噪音值低於85dB, |  |  |  | 0
(三) | 產品，柴油引擎發電機組，操作控制盤:數 | 組 | 1 |  | 0 | M1623100008201
| 位型中文顯示,符合國際UL工業控制標準認 |  |  |  | 0
| 證,外箱體為IP65等級,具通訊介面USB/ |  |  |  | 0
| RS485及Modbus,內建短訊發報服務功能,預 |  |  |  | 0
| 留信號接點供遠端監控系統使用 |  |  |  | 0
(四) | 產品，柴油引擎發電機組，發電機輸出端 | 只 | 1 |  | 0 | M162310000603
| 保護開關:斷路器含外箱 |  |  |  | 0
(五) | 產品，柴油引擎發電機組，發電機可承受 | 組 | 1 |  | 0 | M162310000818
| 短路電流300%保護10秒裝置 |  |  |  | 0
(六) | 產品，柴油引擎發電機組，標準配件:充電 | 只 | 1 |  | 0 | M162310000606
| 機,蓄電池,可繞管,避震墊,消音器,25dB |  |  |  | 0
(七) | 產品，柴油引擎發電機組，日用油箱:附油 | 組 | 1 |  | 0 | M162310000828
| 水分離器,油位百分比顯示,高低液位計, |  |  |  | 0
| 600L |  |  |  | 0
(八) | 產品，柴油引擎發電機組，排煙淨化器:不 | 組 | 1 |  | 0 | M1623100008142
| 銹鋼外殼及蜂巢式載體,依引擎背壓值需求 |  |  |  | 0
| 設計,符合環保署最新排放標準 |  |  |  | 0
(九) | 產品，柴油引擎發電機組，排煙工程:排煙 | M | 10 |  | 0 | M1623100001001
| 管及保溫材料,外覆鋁皮,支撐固定吊架,穿 |  |  |  | 0
| 牆處防水處理另料等 |  |  |  | 0
(十) | 產品，柴油引擎發電機組，通風工程:排風 | 式 | 1 |  | 0 | M162310000415
| 導管及變管,耐溫四角帆布接頭,配合建築 |  |  |  | 0
| 物開口施作另料等 |  |  |  | 0
(十一) | 產品，柴油引擎發電機組，安裝工程:燃油 | 式 | 1 |  | 0 | M1623100004001
| 箱防油堤及殘油坑,進迴油管路,通氣管路, |  |  |  | 0
| 配管另料等 |  |  |  | 0
(十二) | 產品，柴油引擎發電機組，緊急電源發電 | 式 | 1 |  | 0 | M162310000416
| 機組設置性能技師簽證費 |  |  |  | 0
(十三) | 產品，柴油引擎發電機組，發電機組實驗 | 式 | 1 |  | 0 | M162310000421
| 室試驗及現場調整測試費 |  |  |  | 0
(十四) | 產品，柴油引擎發電機組，其他另件另料 | 式 | 1 |  | 0 | M1623100004209
| 及損耗 |  |  |  | 0
(十五) | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
(十六) | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
發電機設及管路工程 小計
四 | 弱電設備及管路工程
(一) | 電話,資訊.電視系統設備工程
1 | 產品，自動交換機電話系統，電話總配線 | 只 | 1 |  | 0 | M167230000652,
| 箱 A-04-2 (30*60*14)cm |  |  |  | 0 | 符合NCC
2 | 產品，自動交換機電話系統，電話配線箱 | 只 | 1 |  | 0 | M167230000653,
| B-32 (40*45*10)cm |  |  |  | 0 | 符合NCC
3 | 產品，自動交換機電話系統，弱電總結線 | 只 | 1 |  | 0 | M167230000648
| 箱 (30*60*14)cm |  |  |  | 0
4 | 產品，自動交換機電話系統，弱電主配線 | 只 | 1 |  | 0 | M167230000654,
| 箱B-32 (40*45*10)cm |  |  |  | 0 | 符合NCC
5 | 產品，端子板，複合式端子板 10C (含支 | 組 | 1 |  | 0 | M167118000809
| 架) |  |  |  | 0
6 | 產品，電機接線盒及配件，CAT.6壁式雙孔 | 只 | 2 |  | 0 | M161330000683,
| 插座(含蓋板)(RJ-45電話插座+RJ-45網路 |  |  |  | 0 | 符合NCC
| 插座)出線口 |  |  |  | 0
7 | 產品，電機接線盒及配件，CAT.6壁式 單 | 只 | 1 |  | 0 | M161330000684
| 孔RJ-45網路插座出線口 |  |  |  | 0
8 | 產品，電機接線盒及配件，電視.資訊雙插 | 只 | 1 |  | 0 | M161330000685
| 座出線口 |  |  |  | 0
9 | 產品，雙插座，電視.資訊雙插座(附蓋板) | 只 | 1 |  | 0 | M16150F000624
10 | 產品，共同天線設備，天線，20列，數位 | 支 | 1 |  | 0 | M167821050A01
| 電視不銹鋼二十列天線 |  |  |  | 0
11 | 產品，避雷設備，避雷保安器 | 只 | 1 |  | 0 | M131000000601
12 | 產品，共同天線設備，天線，SUS固定架， | 座 | 1 |  | 0 | M167821510B01
| 2M，不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定 |  |  |  | 0
| 座(2M高) |  |  |  | 0
13 | 產品，閉路電視設備，放大器，數位電視 | 只 | 1 |  | 0 | M13704E000602
| 前級放大器(含供電器) |  |  |  | 0
14 | 產品，共同天線設備，分歧器，二路，二 | 只 | 1 |  | 0 | M167823100601
| 路分歧器 |  |  |  | 0
15 | 產品，共同天線設備，分配器，二路，二 | 只 | 1 |  | 0 | M167825100603
| 路分配器 |  |  |  | 0
16 | 產品，共同天線設備，寬頻電視放大器 | 只 | 2 |  | 0 | M167820000611
17 | 產品，管材，PVC 管 2" * | M | 120 |  | 0 | M15105000000106
| 3.6㎜ |  |  |  | 0 | 03,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
18 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 12 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
19 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 80 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
20 | 產品，電線及電纜，CAT.6 網路線 | M | 120 |  | 0 | M16120000000135
[5 empty] | 0 | 15
21 | 產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸電 | M | 12 |  | 0 | M167827000108,
| 纜 5CFB |  |  |  | 0 | 符合CNS
22 | 產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸電 | M | 10 |  | 0 | M167827000107,
| 纜 7CFB |  |  |  | 0 | 符合CNS
23 | 產品，五金另料（含穿水線） | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000407
24 | 產品，電機接線盒及配件，出線匣 | 式 | 1 |  | 0 | M1613300004002
25 | 產品，接地，電信接地工程(含電信接地箱 | 式 | 1 |  | 0 | M160610000418,
| ,接地線,接地測試線,接地銅棒,安裝工資) |  |  |  | 0 | 責任施工
26 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M167810000421
27 | 產品，電線及電纜，電信申請作業費 | 式 | 1 |  | 0 | M16120000000407
28 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
29 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
(二) | 監視系統設備工程
1 | 產品，閉路電視設備，吸頂半球型紅外線 | 支 | 2 |  | 0 | M137040000C012,
| 高畫質數位網路攝影機及鏡頭出線口 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
2 | 產品，閉路電視設備，25M紅外線高畫質數 | 支 | 15 |  | 0 | M137040000C013,
| 位網路攝影機出線口 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
3 | 產品，閉路電視設備，50M紅外線高畫質數 | 支 | 13 |  | 0 | M137040000C014,
| 位網路攝影機出線口 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
4 | 產品，管材，PVC 管 2" * | M | 23 |  | 0 | M15105000000106
| 3.6㎜ |  |  |  | 0 | 03,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
5 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 10 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
6 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 676 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
7 | 產品，閉路電視設備，管線出線盒 | 式 | 1 |  | 0 | M137040000404,
[5 empty] | 0 | 專業廠
8 | 產品，閉路電視設備，五金及配管另料 | 式 | 1 |  | 0 | M137040000405,
[5 empty] | 0 | 專業廠
9 | 電工，配管安裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L00000590000400
[5 empty] | 0 | 2
10 | 產品，電線及電纜，CAT.6 網路線(含拉線 | M | 930 |  | 0 | M16120000000135
| 工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 141,詳圖說規範
11 | 產品，建築物電信光纜，單模光纖，單模 | M | 30 |  | 0 | M167121000112,
| 光纖 SMF-4C(含拉線工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
小計
(三) | 緊急求救監控系統設備工程
1 | 產品，門禁管制設備，緊急求救監控系統 | 台 | 1 |  | 0 | M137060000A04,
| 工業級管理主機(含設備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
2 | 產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡 | 台 | 2 |  | 0 | M137064100A1200
| 機，讀卡機通訊介面器(含設備安裝及連工 |  |  |  | 0 | ,詳圖說規範
| 帶料) |  |  |  | 0
3 | 產品，門禁管制設備，門禁控制器，電梯 | 台 | 2 |  | 0 | M137063000A002,
| 樓層控制器及樓層通訊介面(含設備安裝及 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
| 連工帶料) |  |  |  | 0
4 | 產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡 | 台 | 2 |  | 0 | M137064100A11,
| 機，感應式電梯讀卡機出線口 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
5 | 產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡 | 台 | 3 |  | 0 | M137064100A04,
| 機，感應式門禁讀卡機 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
6 | 產品，門禁對講設備，電鎖控制器，電鎖( | 只 | 3 |  | 0 | M137059000603,
| 斷電開門型) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
7 | 產品，門禁管制設備，周邊設備，非接觸 | 只 | 3 |  | 0 | M137066900604,
| 型按鈕，非接觸式開門按鈕 |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
8 | 產品，門禁管制設備，緊急求救按鈕及隱 | 只 | 44 |  | 0 | M13706000060501
| 藏式解除按鈕(含設備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | ,詳圖說規範
9 | 產品，門禁管制設備，警報閃光喇叭(含設 | 只 | 2 |  | 0 | M137060000603,
| 備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | 詳圖說規範
10 | 產品，中央監視主控制設備，不斷電系統 | 台 | 1 |  | 0 | M13801K040A0001
| ，3KVA 不斷電系統(含設備安裝及連工帶 |  |  |  | 0 | 1,詳圖說規範
| 料) |  |  |  | 0
11 | 產品，機櫃，19"-18U標準機櫃 具散熱風 | 座 | 1 |  | 0 | M16742G000611,
| 扇及電源組(含設備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | 專業廠
12 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 225 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
13 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 10 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
14 | 產品，管材，PVC 管 2" * | M | 23 |  | 0 | M15105000000106
| 3.6㎜ |  |  |  | 0 | 03,南亞、大洋、
[5 empty] | 0 | 華夏或同等品
15 | 產品，電機接線盒及配件，管線出線盒 | 式 | 1 |  | 0 | M1613300004003,
[5 empty] | 0 | 專業廠
16 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M160501000431,
| 另料，五金及配管另料 |  |  |  | 0 | 專業廠
17 | 電工，配管安裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L00000590000400
[5 empty] | 0 | 2
18 | 產品，電線及電纜，CAT.6 網路線(含拉線 | M | 60 |  | 0 | M16120000000135
| 工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 141,詳圖說規範
19 | 產品，電線及電纜，AWG22-8C屏蔽隔離控 | M | 102 |  | 0 | M16120000000110
| 制線(含拉線工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 6,專業廠
20 | 產品，中央監視主控制設備，連接監視系 | 式 | 1 |  | 0 | M138010000419
| 統區域/光纖網路(連工帶料) |  |  |  | 0
21 | 產品，系統軟硬體設定及測試費用 | 式 | 1 |  | 0 | M167810000414
小計
弱電設備及管路工程 小計
五 | 衛生設備及管路工程
(一) | 衛生設備及管路
1 | 無障礙廁所 |  |  |  |  | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
(1) | 產品，廁所附屬設備，單件式馬桶(含銅器 | 套 | 1 |  | 0 | M108100000C03
| 配件) |  |  |  | 0
(2) | 產品，廁所附屬設備，無蓋馬桶座 | 只 | 1 |  | 0 | M108100000605
(3) | 產品，廁所附屬設備，馬桶自動沖水器 | 只 | 1 |  | 0 | M108100000699
(4) | 產品，廁所附屬設備，臉盆 | 套 | 1 |  | 0 | M108100000C01
(5) | 產品，龍頭，感應式龍頭 | 只 | 1 |  | 0 | M15410e000602
(6) | 產品，廁所附屬設備，面盆化妝明鏡 | 只 | 1 |  | 0 | M1081000006999
(7) | 產品，廁所附屬設備，壁掛式不鏽鋼衛生 | 只 | 1 |  | 0 | M1081000006998,
| 紙架 |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
(8) | 產品，廁所附屬設備，馬桶靠墊 | 只 | 1 |  | 0 | M1081000006019
(9) | 產品，安全扶手，馬桶活動式扶手 | 只 | 1 |  | 0 | M10801D0006
(10) | 產品，安全扶手，馬桶大L型安全扶手 | 只 | 1 |  | 0 | M10801D000600
(11) | 產品，安全扶手，臉盆安全扶手 | 只 | 1 |  | 0 | M10801D000601
2 | 產品，廁所附屬設備，兩件式馬桶(含銅器 | 套 | 3 |  | 0 | M108100000C05,
| 配件) |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
3 | 產品，廁所附屬設備，檯式洗臉盆(感應式 | 只 | 2 |  | 0 | M108100000607,
| 龍頭.含銅器配件) |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
4 | 產品，廁所附屬設備，壁掛式不鏽鋼衛生 | 只 | 3 |  | 0 | M1081000006998,
| 紙架 |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
5 | 產品，龍頭，單栓附鎖龍頭 1/ | 只 | 1 |  | 0 | M15410e000608,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
6 | 產品，龍頭，單栓附鎖龍頭(景觀) 1/2" | 只 | 6 |  | 0 | M15410e000609,
[5 empty] | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
7 | 產品，龍頭，長頸龍頭 | 只 | 5 |  | 0 | M15410e000611,
| 1/2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
8 | 產品，龍頭，長頸龍頭(陽台) 1/ | 只 | 2 |  | 0 | M15410e000612,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
9 | 產品，龍頭，長頸龍頭(低檯度洗地) | 只 | 3 |  | 0 | M15410e000615,
| 1/2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
10 | 產品，落水頭，不銹鋼地板方型落水頭 | 只 | 1 |  | 0 | M15410k000605,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
11 | 產品，落水頭，地板方型防臭落水頭 | 只 | 4 |  | 0 | M15410k000606,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
12 | 產品，落水頭，冷藏庫走道落水頭(不銹鋼 | 只 | 19 |  | 0 | M15410k000607,
| 高籠型) 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
13 | 產品，落水頭，不銹鋼高籠型屋頂落水頭 | 只 | 48 |  | 0 | M15410k000609,
| 2" |  |  |  | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
14 | 產品，清潔口，地板方型清潔口 3" | 只 | 6 |  | 0 | M15410i000603,
[5 empty] | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
15 | 產品，清潔口，地板方型清潔口 4" | 只 | 9 |  | 0 | M15410i000604,
[5 empty] | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
16 | 產品，廁所附屬設備，水塔防蟲網罩 | 只 | 1 |  | 0 | M108100000681,
[5 empty] | 0 | 專業廠
17 | 產品，廁所附屬設備，立管防蟲網罩 | 只 | 5 |  | 0 | M108100000689,
[5 empty] | 0 | 專業廠
18 | 產品，浮球閥，浮球開關 3/4" | 只 | 2 |  | 0 | M15110S000006,
[5 empty] | 0 | 和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
19 | 產品，浮球閥，浮球開關 1" | 只 | 1 |  | 0 | M15110S00000611
[5 empty] | 0 | ,和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
20 | 產品，閥箱，閘閥箱 | 只 | 2 |  | 0 | M15110a00000601
[5 empty] | 0 | ,和成,電光,隆昌
[5 empty] | 0 | 或同等品
21 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 3/4" 螺紋 | 只 | 6 |  | 0 | M15110M00000604
| 口300PSI(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
22 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1" 螺紋口 | 只 | 3 |  | 0 | M15110M00000605
| 300PSI(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
23 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/4" 螺 | 只 | 1 |  | 0 | M15110M00000606
| 紋口300PSI(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
24 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/2" 螺 | 只 | 1 |  | 0 | M15110M00000607
| 紋口300PSI(固溶化熱處理)(清池管溢水管 |  |  |  | 0 | 01,首龍.東鴻.東
| ) |  |  |  | 0 | 光或同等品
25 | 產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 3"溝槽口 | 只 | 2 |  | 0 | M15110M00000611
| 16K(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
26 | 產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 4"溝槽口 | 只 | 2 |  | 0 | M15110M00000612
| 16K(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
27 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1" 螺紋口 | 只 | 3 |  | 0 | M15110M00000614
| 300PSI(固溶化熱處理)(泵浦) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
28 | 產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 2"溝槽口 | 只 | 6 |  | 0 | M15110M00000613
| 16K(固溶化熱處理)(泵浦) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
29 | 產品，逆止閥，CF8橫式逆止閥 5"溝槽口 | 只 | 3 |  | 0 | M15110Q00000602
| 16K(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
30 | 產品，逆止閥，CF8無聲逆止閥 1"螺紋口 | 只 | 3 |  | 0 | M15110Q00000603
| 200PSI(固溶化熱處理)(固溶化熱處理)(泵 |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
| 浦) |  |  |  | 0 | 或同等品
31 | 產品，逆止閥，CF8無聲逆止閥 2"溝槽口 | 只 | 6 |  | 0 | M15110Q00000604
| 16K(固溶化熱處理)(泵浦) |  |  |  | 0 | ,首龍.東鴻.東光
[5 empty] | 0 | 或同等品
32 | 產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管牙口(泵 | 只 | 3 |  | 0 | M150720000601,
| 浦) 1" |  |  |  | 0 | 通力,乙萱,鵬宇
[5 empty] | 0 | 或同等品
33 | 產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管不銹鋼 | 只 | 6 |  | 0 | M150720000602,
| 法蘭口10K(泵浦) 2" |  |  |  | 0 | 通力,乙萱,鵬宇
[5 empty] | 0 | 或同等品
34 | 產品，自來水用戶水量計，水表箱，1"平 | 組 | 1 |  | 0 | M02525A000801,
| 面式水錶 |  |  |  | 0 | 水表水廠提供
35 | 產品，泵，陸上型不銹鋼臥式加壓泵浦 | 組 | 1 |  | 0 | M15130000000833
| 1HPx2,H:15m,Q:6.5CMH,D=1"(泵浦為全不 |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 銹鋼製.為機械軸封為碳化矽材質) |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
[5 empty] | 0 | 等品
36 | 產品，泵，陸上型不銹鋼恆壓變頻機1HP, | 台 | 1 |  | 0 | M15130000000A03
| H:20m,Q:5.5CMH,D=1"(含恆壓變頻運轉控 |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 制盤)(泵浦為全不銹鋼製.為機械軸封為碳 |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
| 化矽材質) |  |  |  | 0 | 等品
37 | 產品，泵，沉水式抽水泵浦(雨水滯洪設施 | 組 | 1 |  | 0 | M15130000000804
| ,二台一組交互並列),2HPx2,H:13m,Q: |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 17CMH,D=2"全鑄鐵,附自動著脫,控制盤不 |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
| 含導桿,不含交互並列運轉控制盤 |  |  |  | 0 | 等品
38 | 產品，泵，沉水式污水泵浦(污水放流,二 | 組 | 1 |  | 0 | M15130000000805
| 台一組交互並列)2HPx2,H:8m,Q:21CMH,D= |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 2"全鑄鐵,附自動著脫,控制盤不含導桿,不 |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
| 含交互並列運轉控制盤 |  |  |  | 0 | 等品
39 | 產品，泵，沉水式污水泵浦(污水放流,二 | 組 | 1 |  | 0 | M15130000000806
| 台一組交互並列)2HPx2,H:9m,Q:16CMH,D= |  |  |  | 0 | ,WILO,SALMSON,
| 2"全鑄鐵,附自動著脫,控制盤不含導桿,不 |  |  |  | 0 | RUHRPUMPEN或同
| 含交互並列運轉控制盤 |  |  |  | 0 | 等品
40 | 產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼引進管 | M | 110 |  | 0 | M152230000101,
| 1"*3.0mm |  |  |  | 0 | 彰源,美亞,美耐
[5 empty] | 0 | 或同等品
41 | 產品，不銹鋼管及管件，輕型不銹鋼管雙 | 式 | 1 |  | 0 | M152230000404,
| 壓接另件(含)2"以下,須符合CNS14645及 |  |  |  | 0 | BINGFU、
| SAS322(需附測試報告) |  |  |  | 0 | BENKAN、MIE
[5 empty] | 0 | GRIP或同等品
42 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水管 | M | 185 |  | 0 | M025030000108,
| 1/2" × 2.7mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
43 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水管 | M | 177 |  | 0 | M025030000109,
| 3/4" × 2.7mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
44 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水管 | M | 43 |  | 0 | M025030000101,
| 1" * 3.2mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
45 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水管 | M | 36 |  | 0 | M0250300001012,
| 1-1/4" × 3.2mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
46 | 產品，排水管路，PVC冷氣排水管 2" * | M | 352 |  | 0 | M022407000101,
| 4.1㎜ |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
47 | 產品，排水管路，PVC冷氣排水管 3" * | M | 92 |  | 0 | M022407000102,
| 5.1㎜ |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
48 | 產品，排水管路，橘色PVC 排水管 2" | M | 62 |  | 0 | M022407000103,
| * 4.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
49 | 產品，排水管路，橘色PVC 排水管 3" | M | 92 |  | 0 | M022407000104,
| * 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
50 | 產品，排水管路，橘色PVC 排水管 4" | M | 11 |  | 0 | M022407000105,
| * 6.6mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
51 | 產品，污水管管材，橘色PVC 污水管 4" | M | 62 |  | 0 | M025330000101,
| * 6.6mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
52 | 產品，排水管路，PVC 排水管(壓力管) 3" | M | 21 |  | 0 | M022407000125,
| × 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
53 | 產品，污水管管材，PVC 污水管(壓力管) | M | 126 |  | 0 | M025330000102,
| 3" * 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
54 | 產品，排水管路，PVC排水管 2" | M | 166 |  | 0 | M022407000126,
| * 4.0mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
55 | 產品，排水管路，PVC 排水管 3" × | M | 32 |  | 0 | M022407000108,
| 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
56 | 產品，排水管路，PVC 雨水管 2" * 4.1㎜ | M | 521 |  | 0 | M022407000106,
[5 empty] | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
57 | 產品，排水管路，PVC 雨水管 3" * | M | 45 |  | 0 | M022407000112,
| 5.1mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
58 | 產品，排水管路，PVC 雨水管 4" * | M | 141 |  | 0 | M022407000113,
| 6.6mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
59 | 產品，排水管路，PVC 透氣管 2" × | M | 121 |  | 0 | M022407000121,
| 1.8mm |  |  |  | 0 | 南亞,大洋,華夏
[5 empty] | 0 | 或同等品
60 | 產品，管材，PVC配管另料 | 式 | 1 |  | 0 | M15105000000403
[5 empty] | 0 | 01
61 | 產品，用水申請作業費 | 式 | 1 |  | 0 | M025250000401
62 | 產品，污水管線附屬工作，陰井，用戶排 | 式 | 1 |  | 0 | M02532N00000401
| 水污水陰井(含鑄鐵蓋) |  |  |  | 0
63 | 產品，給排水及衛生器具，用戶排水切換 | 式 | 2 |  | 0 | M154100000405
| 裝置箱 |  |  |  | 0
64 | 產品，給排水及衛生器具，用戶排水預留 | 式 | 1 |  | 0 | M154100000406
| 管帽 |  |  |  | 0
65 | 產品，污水管線附屬工作，陰井，RC預鑄 | 式 | 2 |  | 0 | M02532N00000402
| 污水陰井(含鑄鐵蓋) |  |  |  | 0
66 | 開挖回填 | 式 | 1 |  | 0 | 023002000401
67 | 產品，污水管路系統，污水池鼓風機管路 | 式 | 1 |  | 0 | M151510000401
68 | 產品，飲水機，預留飲水機排水 | 式 | 1 |  | 0 | M15410K000401
69 | 產品，下水道用戶接管附屬設施，存水彎( | 式 | 1 |  | 0 | M025350000401
| 含清潔口.閘閥箱) |  |  |  | 0
70 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
71 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
72 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
六 | 消防設備及管路工程
(一) | 火災自動警報設備工程
1 | 產品，火警警報設備，火警受信總機，複 | 組 | 1 |  | 0 | M138511000801,
| 合R型類比式智慧型火警受信總機(1系統 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
| ADD：255點以上/壁掛型/17吋彩色液晶觸 |  |  |  | 0 | FLAMINGO或同等
| 控螢幕/自我測試機能/原廠鉛酸電池/ |  |  |  | 0 | 品
| DC24V 10Ah/最大可記錄4000筆動態變化/ |  |  |  | 0
| 總延長距離2km/具IP30)(附印表紙1捲、攜 |  |  |  | 0
| 帶式話機x2組、預備品含保險絲等)含圖控 |  |  |  | 0
| 系統 |  |  |  | 0
2 | 產品，火警警報設備，傳輸介面器(NIU) | 組 | 1 |  | 0 | M138510000802,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
3 | 產品，火警警報設備，廣播移報介面板(含 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000405,
| 組件SS型) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
4 | 產品，火警警報設備，原廠授權繁體中文 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000403,
| 執行軟體 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
5 | 產品，火警警報設備，位址程級運算及參 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000401,
| 數設定 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
6 | 產品，火警警報設備，圖面程式控制編輯 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000402,
| 及總成測試 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
7 | 產品，火警警報設備，輸出入軟體位址檢 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000414,
| 測顯示軟體 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
8 | 產品，火警警報設備，MODBUS連線介面卡 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000415,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
9 | 產品，火警警報設備，MODBUS連線軟體編 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000407,
| 製(不含監控系統端) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
10 | 產品，火警警報設備，MODBUS連線設定(不 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000408,
| 含監控系統端) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
11 | 產品，火警警報設備，模組建置隔離器 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000416,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
12 | 產品，火警警報設備，位址建置隔離器 | 式 | 1 |  | 0 | M138510000417,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
13 | 產品，火警警報設備，火警型中繼器（F型 | 只 | 9 |  | 0 | M138510000617,
| ）(IP30) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
14 | 產品，火警警報設備，端末型中繼器（S型 | 只 | 15 |  | 0 | M138510000618,
| ）(IP30) |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
15 | 產品，火警警報設備，R型用終端器 | 只 | 9 |  | 0 | M1385100006005,
[5 empty] | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
16 | 產品，火警警報設備，偵煙式感知器,局限 | 只 | 9 |  | 0 | M138510000601,
| 型第二種,含座及確認燈 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
17 | 產品，火警警報設備，差動式感知器,局限 | 只 | 20 |  | 0 | M138510000611,
| 型第二種,含座及確認燈 |  |  |  | 0 | NOHMI,NITTAN,
[5 empty] | 0 | FLAMINGO或同等
[5 empty] | 0 | 品
18 | 產品，火警警報設備，八角出線匣 | 只 | 28 |  | 0 | M138510000612,
[5 empty] | 0 | 太平洋,華新麗華
[5 empty] | 0 | ,宏泰或同等品
19 | 產品，電線及電纜，PVC 絕緣銅導線 | M | 200 |  | 0 | M16120000000104
| 600V 1/C 1.2 mm |  |  |  | 0 | ,符合CNS
20 | 產品，電線及電纜，PVC 絕緣銅導線 配線 | 式 | 1 |  | 0 | M161200000415
| 另料 |  |  |  | 0
21 | 產品，電線及電纜，信號線,1.25mm×2C | M | 203 |  | 0 | M16120000000105
| 耐熱隔離 |  |  |  | 0 | ,符合CNS
22 | 產品，電線及電纜，信號線 配線另料另件 | 式 | 1 |  | 0 | M161200000401
23 | 耐熱電線 380度 600V 1/C
(1) | 產品，電線及電纜，'耐熱線 1.2mm(符合 | M | 487 |  | 0 | M16120000000120
| 內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準) |  |  |  | 0 | 7,符合CNS
(2) | 產品，電線及電纜，'耐熱線 1.6mm(符合 | M | 1949 |  | 0 | M16120000000107
| 內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準) |  |  |  | 0 | ,符合CNS
24 | 產品，電線及電纜，耐熱電纜 380度 | 式 | 1 |  | 0 | M161200000402
| 600V 配線另料 |  |  |  | 0
25 | 產品，電線及電纜，耐燃電線 840度 | M | 487 |  | 0 | M16120000000114
| 600V 1/C 1.6mm |  |  |  | 0 | 2,符合CNS
26 | 產品，電線及電纜，耐燃電纜 840度 | 式 | 1 |  | 0 | M16120000000417
| 600V 配線另料 |  |  |  | 0
27 | PVC 導線管(CNS1302 K3006)
(1) | 產品，導線管，PVC 管 1/2" * | M | 269 |  | 0 | M16132000000101
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | ,符合CNS
(2) | 產品，導線管，PVC 管 3/4" * | M | 169 |  | 0 | M16132000000102
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | ,符合CNS
(3) | 產品，導線管，PVC 管 1" * | M | 203 |  | 0 | M16132000000103
| 2.0㎜ |  |  |  | 0 | ,符合CNS
28 | 產品，導線管，PVC 導線管 配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M16132000000402
29 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
30 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
31 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
(二) | 緊急廣播設備工程
1 | 產品，緊急廣播設備，數位中英文LCD液晶 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A01,
| 顯示面板 |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
2 | 產品，緊急廣播設備，緊急業務廣播主機 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A02,
[5 empty] | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
3 | 產品，緊急廣播設備，雙通道150W*2功率 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A05,
| 擴大機 |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
4 | 產品，緊急廣播設備，緊急業務迴路控制 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A06,
| 主機10L(MAX:560L) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
5 | 產品，緊急廣播設備，數位LCD顯示緊急電 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A07,
| 源供應器DC24V7AH |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
6 | 產品，緊急廣播設備，數位分區語音模組( | 組 | 1 |  | 0 | M167810000801,
| 中英文語音) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
7 | 產品，緊急廣播設備，數位式溫度顯示自 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A08,
| 動溫控風扇(0度~120度)可調 |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
8 | 產品，緊急廣播設備，數位式LCD遠端遙控 | 組 | 1 |  | 0 | M167810000802,
| 麥克風(含接收模組)MAX:1024L |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
9 | 產品，緊急廣播設備，10輸入液晶顯示型 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A09,
| 混音前級放大器(具7段EQ等化器) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
10 | 產品，緊急廣播設備，數位OLED液晶顯示 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A011,
| 順序電源控制器(具編程控制) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
11 | 產品，緊急廣播設備，DVD播放機(具USB/ | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A012,
| SD/MP3/DVD/CD播放功能) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
12 | 產品，緊急廣播設備，數位LCD喇叭迴路檢 | 台 | 1 |  | 0 | M167810000A013,
| 測器 |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
13 | 產品，緊急廣播設備，19"標準組合機櫃 | 座 | 1 |  | 0 | M167810000A014,
| 41U(含前壓克力門) |  |  |  | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
14 | 產品，緊急廣播設備，L級壁掛喇叭 3W | 只 | 47 |  | 0 | M167810000606,
[5 empty] | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
15 | 產品，緊急廣播設備，L級吸頂喇叭 3W | 只 | 12 |  | 0 | M167810000607,
[5 empty] | 0 | 陞瑋.曄安.TOA或
[5 empty] | 0 | 同等品
16 | 產品，緊急廣播設備，八角出線匣 | 只 | 47 |  | 0 | M167810000609
17 | 產品，緊急廣播設備，單聯出線匣 | 只 | 12 |  | 0 | M1678100006011
18 | 產品，管材，PVC 管 1/2" * | M | 1095 |  | 0 | M15105000000102
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
19 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M | 169 |  | 0 | M15105000000104
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
20 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M | 203 |  | 0 | M15105000000105
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
21 | 產品，管材，配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M15105000000402
[5 empty] | 0 | 01
22 | 產品，電線及電纜，PVC線 1.6mm | M | 4317 |  | 0 | M16120000000101
[5 empty] | 0 | ,符合CNS
23 | 產品，配線另料 | 式 | 1 |  | 0 | M165007A0026
24 | 產品，緊急廣播設備，系統軟硬體設定及 | 式 | 1 |  | 0 | M167810000401
| 測試費用 |  |  |  | 0
25 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
26 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
27 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
(三) | 避難逃生及滅火器設備工程
1 | 產品，乾粉滅火器，A.B.C乾粉滅火器 | 只 | 14 |  | 0 | M139015000601,
| 10P |  |  |  | 0 | 安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
2 | 產品，滅火器放置箱，滅火器放置座(單入 | 只 | 14 |  | 0 | M13901A000601,
| ) |  |  |  | 0 | 安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
3 | 產品，出口標示燈，出口標示燈B級(內置 | 台 | 5 |  | 0 | M16530100000A01
| 蓄電池) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
4 | 產品，出口標示燈，出口標示燈C級(內置 | 台 | 8 |  | 0 | M16530100000A02
| 蓄電池) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
5 | 產品，避難方向指示燈，避難方向指示燈( | 台 | 1 |  | 0 | M16530200000A01
| 雙面雙向-C型) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
6 | 產品，避難方向指示燈，避難方向指示燈( | 台 | 1 |  | 0 | M16530200000A02
| 單面雙向-C型) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
7 | 產品，避難方向指示燈，避難方向指示燈( | 台 | 1 |  | 0 | M16530200000A03
| 單面單向-C型) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
8 | 產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(壁掛 | 台 | 7 |  | 0 | M16530300000A01
| 式LED燈36顆) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
9 | 產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(崁頂 | 台 | 1 |  | 0 | M16530300000A02
| 式LED燈36顆) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
10 | 產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(吸頂 | 台 | 22 |  | 0 | M16530300000A03
| 式LED燈60顆) |  |  |  | 0 | ,安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
11 | 產品，緊急照明設備，八角出線匣 | 只 | 24 |  | 0 | M16530000000601
12 | 產品，緊急照明設備，單聯出線匣 | 只 | 22 |  | 0 | M16530000000602
13 | 產品，緊急照明設備，緊急照明,標示設備 | 式 | 1 |  | 0 | M16530000000403
| 電源及插座 |  |  |  | 0
14 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
15 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
16 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
(四) | 消防栓設備工程
1 | 產品，消防泵，消防泵機組,整套型, | 組 | 1 |  | 0 | M13920020000803
| 10HP、300L/min、45M |  |  |  | 0 | ,至盛,和陞,九如
[5 empty] | 0 | 或同等品
2 | 產品，室內綜合消防栓箱，綜合消防栓箱, | 組 | 8 |  | 0 | M13975G000803,
| 第一種裝備, 0.7㎡以上(附件全) |  |  |  | 0 | 安邦、能美、旭
[5 empty] | 0 | 澤或同等品
3 | 產品，出水口，消防栓測試用出水口 | 只 | 1 |  | 0 | M13975F000602,
| 40mm |  |  |  | 0 | 安邦,旭澤,能美
[5 empty] | 0 | 或同等品
4 | 產品，閘閥，閘門凡而，球狀石墨鑄鐵昇 | 只 | 1 |  | 0 | M15110M00000601
| 桿閘閥 3" 法蘭口 16K |  |  |  | 0 | ,首龍、東鴻、東
[5 empty] | 0 | 光或同等品
5 | 產品，逆止閥，逆止凡而，球狀石墨鑄鐵 | 只 | 1 |  | 0 | M15110Q00000601
| 橫式逆止閥3" 法蘭口16K |  |  |  | 0 | ,首龍、東鴻、東
[5 empty] | 0 | 光或同等品
6 | 產品，防震軟管，不銹鋼，不銹鋼防震軟 | 只 | 1 |  | 0 | M139565100636,
| 管 3"(16K) |  |  |  | 0 | 乙萱.WEFLO.鑫銘
[5 empty] | 0 | 或同等品
7 | 產品，消防管材及施工方法，鍍鋅外粉體 | M | 32 |  | 0 | M139110000101,
| 塗裝碳鋼管1-1/2"(CNS6445) |  |  |  | 0 | 遠東、中鴻、中
[5 empty] | 0 | 龍或同等品
8 | 產品，消防管材及施工方法，鍍鋅外粉體 | M | 169 |  | 0 | M139110000102,
| 塗裝碳鋼管３"(CNS6445) |  |  |  | 0 | 遠東、中鴻、中
[5 empty] | 0 | 龍或同等品
9 | 產品，消防管材及施工方法，2"(含)以下 | 式 | 1 |  | 0 | M139110000402,
| ，熱浸鍍鋅鑄鐵螺紋式另件,耐壓150psi |  |  |  | 0 | 遠東、中鴻、中
[5 empty] | 0 | 龍或同等品
10 | 產品，消防管材及施工方法，2 1/2"(含) | 式 | 1 |  | 0 | M139110000403,
| 以上採溝槽式機械接頭,耐壓300psi,UL/ |  |  |  | 0 | 遠東、中鴻、中
| FM/VDS認證,(剛性接頭採用斜角對鎖) |  |  |  | 0 | 龍或同等品
11 | 產品，配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M16132000000407
12 | 產品，管材，PVC 管 1/2" * | M | 169 |  | 0 | M15105000000102
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 01,符合CNS
13 | 產品，配管另件 | 式 | 1 |  | 0 | M16132000000407
| 耐熱線(符合內政部消防署 耐熱電線電纜 |  |  |  |  | #11106119
認可基準)
14 | 產品，電線及電纜，'耐熱線 1.6mm(符合 | M | 406 |  | 0 | M16120000000107
| 內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準) |  |  |  | 0 | ,符合CNS
15 | 產品，配線另料 | 式 | 1 |  | 0 | M165007A0026
16 | 產品，消防泵，泵浦ＲＣ基座製作(設置 | 式 | 1 |  | 0 | M13920000000402
| 20CM高RC泛水基座平台) |  |  |  | 0
17 | 產品，水塔，水塔1T | 式 | 1 |  | 0 | M15410p000401
18 | 產品，室內綜合消防栓箱，出線匣 | 式 | 1 |  | 0 | M13975G000401
19 | 產品，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M02534000000406
20 | 運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004
21 | 工資 | 式 | 1 |  | 0 | L0000000004
小計
消防設備及管路工程 小計
七 | 防火延燒系統工程
(一) | 產品，樓板/管道間防火區劃穿樓開孔及管 | 區 | 6 |  | 0 | M167034A0010401
| 路防火填塞(詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(二) | 產品，管道間防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 | 6 |  | 0 | M167034A0010402
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(三) | 產品，機房防火區劃穿牆管路防火填塞(詳 | 區 | 1 |  | 0 | M167034A0010405
| 圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(四) | 產品，電梯廳防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 | 3 |  | 0 | M167034A0010406
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(五) | 產品，逃生梯防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 | 2 |  | 0 | M167034A0010407
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(六) | 產品，管理室防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 | 1 |  | 0 | M167034A0010411
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
(七) | 產品，門廳防火區劃穿牆管路防火填塞(詳 | 區 | 1 |  | 0 | M167034A0010403
| 圖說規範) |  |  |  | 0 | ,Metacaulk、
[5 empty] | 0 | BIO、
[5 empty] | 0 | FlameSafe或經審
[5 empty] | 0 | 核認可之同等品
[5 empty] | 0 | 。
| 膨脹型阻火密封劑 |  |  |  |  | #11106101
| 1.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106102
| 2.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106103
| 3.符合CNS4447試驗：耐酸性測試無異樣 |  |  |  |  | #11106104
| 凝固型防火材料： |  |  |  |  | #11106105
| 1.依CNS 3553 其伸長率為600%以上 |  |  |  |  | #11106106
| 2.材料須通過CNS15138檢測,不含塑化劑 |  |  |  |  | #11106107
| 3.材料須通過ASTM G21-13防霉測試 |  |  |  |  | #11106108
| 4.符合CNS4447試驗：耐酸性測試 |  |  |  |  | #11106109
| 高度膨脹防火紮帶 |  |  |  |  | #11106110
| 1.耐火時效須達T級(A種)2小時且符合 |  |  |  |  | #11106111
ASTM E814或UL1479【貫穿部防火材料測試
】或FM【工廠互助協會】之標準測試合格
證明文件
| UL防火岩棉105K |  |  |  |  | #11106112
| 1.UL原廠2小時認證 |  |  |  |  | #11106113
| 2.不可使用OEM產品 |  |  |  |  | #11106114
| 防火紮帶固定配件及五金另料 |  |  |  |  | #11106115
| 工資及完工標籤(原廠材料商核可施工授權 |  |  |  |  | #11106116
證明)
小計
機電消防工程 小計
參 | 冷藏設備及安裝工程
一 | 冷藏設備及安裝工程
(一) | 氣冷式冷凝機組機 (詳規範) |  |  |  |  | Hitachi,
[5 empty] | 0 | Sunland,
[5 empty] | 0 | Copeland或同等
[5 empty] | 0 | 品
1 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-54 能力:4.8kW | 台 | 2 |  | 0 | M151850000A1
| 耗電量:3.05kW |  |  |  | 0
2 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-69 能力:6.2kW | 台 | 3 |  | 0 | M151850000A2
| 耗電量:3.7kW |  |  |  | 0
3 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-83 能力: | 台 | 5 |  | 0 | M151850000A3
| 7.45kW 耗電量:4.55kW |  |  |  | 0
4 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-96 能力: | 台 | 30 |  | 0 | M151850000A4
| 8.65kW 耗電量:4.9kW |  |  |  | 0
5 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-121 能力: | 台 | 3 |  | 0 | M151850000A5
| 10.6kW 耗電量:6.11kW |  |  |  | 0
(二) | 冷媒蒸發器 (詳規範) |  |  |  |  | 愷督,文禾,峻瑋
[5 empty] | 0 | 同等品
1 | 產品，小型冷風機,DX-1 能力:5.3kW TE:- | 台 | 2 |  | 0 | M158340000A1
| 5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
2 | 產品，小型冷風機,DX-2 能力:6.8kW TE:- | 台 | 3 |  | 0 | M158340000A2
| 5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
3 | 產品，小型冷風機,DX-3 能力:8.3kW TE:- | 台 | 5 |  | 0 | M158340000A3
| 5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
4 | 產品，小型冷風機,DX-4 能力:9.6kW TE:- | 台 | 30 |  | 0 | M158340000A4
| 5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
5 | 產品，小型冷風機,DX-5 能力:11.7kW TE: | 台 | 3 |  | 0 | M158340000A5
| -5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0
(三) | 氣冷變頻分離式冷氣機 |  |  |  |  | 日立,大金,國際
[5 empty] | 0 | 同等品
1 | 產品，分離式空調機組,SAC-36 能力: | 台 | 1 |  | 0 | M157370000A
| 3.6kW 一級能效 |  |  |  | 0
(四) | 空氣門簾 |  |  |  |  | 議晟,東元同等品
1 | 產品，動力通風機,5尺/4600CMH/遮斷距離 | 台 | 3 |  | 0 | M158330000A
| 4.5M |  |  |  | 0
(五) | 冷凝機組安裝 (詳圖說)
1 | 安裝費,冷凝機組安裝定位 | 台 | 43 |  | 0 | W012719000C1
2 | 安裝費,蒸發器吊運安裝定位(詳大樣圖) | 台 | 43 |  | 0 | W012719000C2
3 | 產品，金屬製品,冷凝設備不鏽鋼安裝架 | 座 | 43 |  | 0 | M055000000B01
(六) | 安裝費,分離式冷氣機安裝定位 | 台 | 1 |  | 0 | W012719000C3
(七) | 安裝費,空氣門簾安裝定位 | 台 | 3 |  | 0 | W012719000C4
(八) | 職業安全作業費,設備安全措施防護工料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271F0004
冷藏設備及安裝工程 小計
二 | 庫體工程
(一) | 活動式隔間，庫板,無底板式鹽化鋼板組合 | M2 | 4000 |  | 0 | 10600A00021,外
| 式保溫庫體,厚度100mm,密度:40±5kg/m3( |  |  |  | 0 | 板高350CM/內板
| 詳平面圖) |  |  |  | 0 | 高320CM
(二) | 活動式隔間,庫體立板與地面固定ㄇ形鋁合 | M | 770 |  | 0 | 10600000011
| 金地槽 |  |  |  | 0
(三) | 活動式隔間,天板懸吊斷冷型補強鋁合金樑 | M | 320 |  | 0 | 10600000012
| 及懸吊吊點五金配件 |  |  |  | 0
(四) | 門窗基本材料及施工方法，安裝,保溫庫庫 | 樘 | 42 |  | 0 | 08050000200A1
| 體立板門開孔並以鋁料收邊 |  |  |  | 0
(五) | 產品，金屬門扇及門樘,內外鋁框鹽化鋼板 | 樘 | 43 |  | 0 | M081006000A
| 門面手動側拉門門:1500mm(w)*2500mm(h) |  |  |  | 0
(六) | 產品，金屬門扇及門樘,滑昇門組 SD-1 門 | 樘 | 1 |  | 0 | M081007000A
| :3000mm(w)*3000mm(h) |  |  |  | 0
(七) | 門框電熱器 | 組 | 42 |  | 0
(八) | 通氣防爆電熱孔 | 組 | 42 |  | 0
(九) | 產品，舖貼式防水膜,PE防水膜,0.2mmt | M2 | 1360 |  | 0 | M07131000021
(十) | 裝修基本材料及施工方法,天板檢修孔: | 只 | 42 |  | 0 | 09050000061
| 600mm*600mm |  |  |  | 0
(十一) | XPS聚苯乙烯板,50mmt(交叉雙層) | M2 | 2600 |  | 0
(十二) | 其他技術工,防水膜及XPS板鋪設工資 | 工 | 90 |  | 0 | L0000050000021
(十三) | 安裝費,保溫庫庫板現場安裝工資 | M2 | 4000 |  | 0 | W01271900021
(十四) | 零星工料,保溫庫庫板矽膠氣密工料 | M2 | 4000 |  | 0 | W01271100022
(十五) | 雜費,現場組裝孔隙PU發泡劑填縫 | 式 | 1 |  | 0 | W01271500041
(十六) | 雜費,組裝五金及運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W01271500042
庫體工程 小計
三 | 冷媒管路工程
(一) | 冷媒銅管 符合JIS H3300 C1220-T
1 | 冷媒被覆銅管,ψ9.52mm | M | 960 |  | 0 | 1510590000011
2 | 冷媒被覆銅管,ψ15.88mm | M | 132 |  | 0 | 1510590000012
3 | 冷媒被覆銅管,ψ19.05mm | M | 90 |  | 0 | 1510590000013
4 | 冷媒被覆銅管,ψ22.2mm | M | 750 |  | 0 | 1510590000014
(二) | 產品，冷媒被覆銅管，管件,銅管彎頭另件 | 式 | 1 |  | 0 | M151059000034
(三) | 產品，冷媒被覆銅管，安裝另料,管路吊架 | 式 | 1 |  | 0 | M1510590000D4A8
| 及五金 |  |  |  | 0
(四) | 橡塑發泡保溫材-耐燃二級認可 熱傳
導率≦0.036w/m.k
1 | 空調用保溫,ψ9.52mm-1/2"t | M | 960 |  | 0 | 1508000000011
2 | 空調用保溫,ψ15.88mm-1/2"t | M | 132 |  | 0 | 1508000000012
3 | 空調用保溫,ψ19.05mm-5/8"t | M | 90 |  | 0 | 1508000000013
4 | 空調用保溫,ψ22.2mm-3/4"t | M | 750 |  | 0 | 1508000000014
(五) | 零星工料,環保膠水及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271100041
(六) | 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用), | M | 180 |  | 0 | M1510520000011
| PVC管 B管 32mmψ |  |  |  | 0
(七) | 產品，冷媒被覆銅管,分離式冷氣機被覆銅 | M | 24 |  | 0 | M1510590000011
| 管 |  |  |  | 0
(八) | 冷媒被覆銅管，安裝另料,屋外冷媒管路防 | 台 | 44 |  | 0 | 1510590000DA1
| 護工料(PVC管槽) |  |  |  | 0
(九) | 冷媒被覆銅管，打鑿修補,預留冷媒管孔含 | 組 | 44 |  | 0 | 1510590000C81
| 修補填縫 |  |  |  | 0
(十) | 其他技術工,配管工資(無氧燒焊) | 工 | 245 |  | 0 | L0000050000025
(十一) | 其他技術工,保溫工資 | 工 | 100 |  | 0 | L0000050000022
(十二) | 閥,冷媒膨脹閥"N"Type | 只 | 43 |  | 0 | 1511000000061,
[5 empty] | 0 | DANFOSS,ALCO,
[5 empty] | 0 | SPORLAN或同等品
(十三) | 電磁閥,冷媒電磁閥9.53mmφ | 只 | 43 |  | 0 | 15110J0000061,
[5 empty] | 0 | DANFOSS,ALCO,
[5 empty] | 0 | SPORLAN或同等品
(十四) | 雜費,氧氣乙炔氮氣焊條焊料五金 | 式 | 1 |  | 0 | W01271500043
(十五) | 雜費,無氧焊接工料及氮氣 | 式 | 1 |  | 0 | W01271500044
(十六) | 管材，管線試壓及調整,站壓探漏 300PSI- | 組 | 43 |  | 0 | 1510500000A81
| 24HR |  |  |  | 0
(十七) | 管材，管路清潔,冷煤系統清潔與系統處理 | 組 | 43 |  | 0 | 1510500000N81
(十八) | 氣冷式冷凝器,冷媒填充R-507(配合現場使 | KG | 250 |  | 0 | 15185000091
| 用) |  |  |  | 0
(十九) | 系統測試及調整費,功能測試與運轉 | 式 | 1 |  | 0 | W01271K00041
(二十) | 零星工料,五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271100042
(二十一) | 運雜費,清潔與運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W01271300041
冷媒管路工程 小計
四 | 電力工程
(一) | 冷藏機組電力盤 "RM-54" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 2 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 2 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 2 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 2 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 2 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 2 |  | 0 | M16432301081
| 關(全壓起動),電磁開關3.75kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 2 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 4 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(二) | 冷藏機組電力盤 "RM-69" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 3 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 3 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 3 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 3 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 3 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 3 |  | 0 | M16432301083
| 關(全壓起動),電磁開關5.5kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 3 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 6 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(三) | 冷藏機組電力盤 "RM-83" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 5 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 5 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 5 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 5 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 5 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 5 |  | 0 | M16432301083
| 關(全壓起動),電磁開關5.5kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 5 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 10 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(四) | 冷藏機組電力盤 "RM-96" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 30 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 30 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 30 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 30 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 30 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 30 |  | 0 | M16432301084
| 關(全壓起動),電磁開關7.5kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 30 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 60 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(五) | 冷藏機組電力盤 "RM-121" PANEL
1 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開關 | 組 | 3 |  | 0 | M16471D0000081
| 箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0
2 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 3 |  | 0 | M1641100000061
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0
3 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 | 3 |  | 0 | M1641303300061
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0
4 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 | 3 |  | 0 | M164130320006
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0
5 | 產品，無熔線斷路器, | 只 | 3 |  | 0 | M1641100000062
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0
6 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 3 |  | 0 | M16432301084
| 關(全壓起動),電磁開關7.5kW |  |  |  | 0
7 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開 | 組 | 3 |  | 0 | M16432301082
| 關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0
8 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按鈕 | 組 | 6 |  | 0 | M1629100000081
| 開關等 |  |  |  | 0
9 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100043
| 另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0
10 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | W01271800041
(六) | 電機基本材料及施工方法，五金及另料,電 | 組 | 43 |  | 0 | 16050100081
| 力盤體安裝工料(詳圖說M-12) |  |  |  | 0
(七) | 600V級 PVC絕緣銅導線
1 | 5.5 mm2 | M | 250 |  | 0 | M161200270001
2 | 3.5 mm2 | M | 5340 |  | 0 | M161200260001
(八) | 導線管(E管)
1 | 產品，導線管,PVC管(E管) 3/4"(20mm) | M | 80 |  | 0 | M1613200000011
2 | 產品，導線管,PVC管(E管) 1/2" (16mm) | M | 1360 |  | 0 | M1613200000012
(九) | 產品，電機基本材料及施工方法，五金及 | 式 | 1 |  | 0 | M16050100044
| 另料,配管線另料 |  |  |  | 0
(十) | 其他技術工,配管線工資 | 工 | 100 |  | 0 | L0000050000023
(十一) | 產品，導線管，管線吊桿支架,管路吊支架 | 式 | 1 |  | 0 | M1613200000G41
| 及固定架 |  |  |  | 0
(十二) | 產品，導線管，聚氯乙烯被覆金屬軟管， | 式 | 1 |  | 0 | M1613250000341
| 管配件,金屬軟管及配件 |  |  |  | 0
(十三) | 防爆孔及門框電熱配線及工資 | 組 | 43 |  | 0
(十四) | 零星工料,五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271100042
(十五) | 運雜費,清潔與運雜費 | 式 | 1 |  | 0 | W01271300041
電力工程 小計
五 | 溫度自動控制工程
(一) | 產品，中央監視主控制設備，主電腦 | 台 | 1 |  | 0 | M138013000A,
[5 empty] | 0 | ASUS,HP,ACER或
[5 empty] | 0 | 同等品
(二) | *微處理機採Core i7-11700以上相同等級 |  |  |  | 0 | M138013000A1
| *RAM：DDR4 3200雙通道記憶體16GB以上 |  |  |  | 0
| *SSD:512G HDD:1TGB,獨立顯示卡2GB * |  |  |  | 0
| 鍵盤光學滑鼠及原版作業系統WIN-11 |  |  |  | 0
(三) | 產品，中央監視主控制設備，顯示器, | 台 | 1 |  | 0 | M138011000A2,
| LCD液晶螢幕 |  |  |  | 0 | ASUS,HP,ACER或
[5 empty] | 0 | 同等品
(四) | *24型，16:9寬螢幕，LCD面版 *解析度 |  |  |  | 0 | M138011000A21
| 1920X1080(Full HD 1080P) |  |  |  | 0
(五) | 產品，中央監視主控制設備,網頁式圖控軟 | 套 | 1 |  | 0 | M138010000B1,
| 體資料伺服器,內建 Bacnet Protocol並可 |  |  |  | 0 | HUMEX,SIEMENS,
| 支援 SQL，原廠授權支援5000 I/O(含)以 |  |  |  | 0 | HONEYWELL或同等
| 上 |  |  |  | 0 | 品
(六) | 中央監視主控制設備，圖控軟體,彩色動態 | 式 | 1 |  | 0 | 13801E000402
| 圖控軟體編修撰寫 |  |  |  | 0
(七) | 中央監視主控制設備，連線整合介面,集合 | 式 | 1 |  | 0 | 13801D0004
| 式電表介面整合(RS485) |  |  |  | 0
(八) | 中央監視主控制設備，系統軟體,控制器資 | 式 | 1 |  | 0 | 13801C0004
| 料庫建立設計規劃編輯 |  |  |  | 0
(九) | 產品，中央監視主控制設備，網管設備,通 | 組 | 1 |  | 0 | M1380170008
| 訊網頁伺服器 |  |  |  | 0
(十) | 中央監視主控制設備，系統軟體,控制應用 | 式 | 1 |  | 0 | 13801C0004A
| 程式軟體設計 |  |  |  | 0
(十一) | 中央監視主控制設備，連線整合介面, | 式 | 1 |  | 0 | 13801D00041
| Modbus TCP 整合 |  |  |  | 0
(十二) | 產品，中央監視主控制設備，集線器,10/ | 台 | 1 |  | 0 | M13801H000A1
| 100M乙太網路集線器(8 Port Hub) |  |  |  | 0
(十三) | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備,簡 | 組 | 1 |  | 0 | M13801M0008
| 訊警報發送器( LINE系統) |  |  |  | 0
(十四) | 冷藏溫控系統
1 | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備,冷 | 組 | 43 |  | 0 | M13801M00081
| 藏專用數位電子溫控器 |  |  |  | 0
2 | 產品，中央監視主控制設備，現場數位控 | 只 | 43 |  | 0 | M13801900A6
| 制器，通訊模組,RS486傳輸通訊模組 |  |  |  | 0
3 | 中央監視主控制設備,安裝與配線含控制端 | 組 | 43 |  | 0 | 13801000081
| 子(整合與電力盤) |  |  |  | 0
(十五) | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備， | 組 | 42 |  | 0 | M13801MM008
| 緊急按扭,庫內緊急求救按鈕(防水型) |  |  |  | 0
(十六) | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備,閃 | 組 | 42 |  | 0 | M13801M00082
| 光音響警報器(庫外) |  |  |  | 0
(十七) | 中央監視主控制設備，系統軟體,控制器資 | 式 | 1 |  | 0 | 13801C0004
| 料庫建立設計規劃編輯 |  |  |  | 0
(十八) | 租賃費,ADSL專案 60/20M網路費(3年) | 式 | 1 |  | 0 | W01271H0004
(十九) | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，標稱16mm, | 式 | 1 |  | 0 | 161323002004
| PVC16mm符合CNS 1302 |  |  |  | 0
(二十) | 建築物電信電纜,CAT6網路線 | 式 | 1 |  | 0 | 16711000041
(二十一) | 電線及電纜,PVC電源線及AWG22隔離雙絞控 | 式 | 1 |  | 0 | 161200000004
| 制線 |  |  |  | 0
(二十二) | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線， | 式 | 1 |  | 0 | 1612312204
| 1.25mm2,PVC1.25mm2控制線制線 |  |  |  | 0
(二十三) | 導線管，配管另料,配管五金吊架等另料 | 式 | 1 |  | 0 | 1613200000J4
(二十四) | 其他技術工,配管線及安裝工資 | 工 | 80 |  | 0 | L0000050000024
(二十五) | 中央監視主控制設備，周邊設備,中央控制 | 只 | 1 |  | 0 | 13801M00061
| 箱體 |  |  |  | 0
(二十六) | 系統測試及調整費,功能測試與運轉 | 式 | 1 |  | 0 | W01271K00041
(二十七) | 教育訓練 | 式 | 1 |  | 0 | M0182020004
溫度自動控制工程 小計
六 | 運轉測試紀錄(需委第三方技師執行)
(一) | 資料送審，各式計畫書,運轉測試執行計畫 | 式 | 1 |  | 0 | 01330B0004
| 書 |  |  |  | 0
(二) | 材料檢試驗費，品質管理,配合測試調整與 | 式 | 1 |  | 0 | 0145000004-1
| 自主檢查 |  |  |  | 0
(三) | 庫內運轉紀錄(4點)採無紙式紀錄器 | 庫 | 42 |  | 0 | 量測時間4小時
(四) | 品質管理,機組運轉條件紀錄 | 組 | 43 |  | 0 | 0145000008
(五) | 工具損耗,量測儀器耗損與消耗材 | 式 | 1 |  | 0 | W01271200041
(六) | 資料送審，檢驗報告,運轉紀錄報告含技師 | 式 | 1 |  | 0 | 01330700041
| 簽證 |  |  |  | 0
運轉測試紀錄 小計
冷藏設備及安裝工程 小計
小計(壹~参)
肆 | 職工安全衛生設施費 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~参*0.3％
伍 | 工程品質管理費及材料試驗費 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~参*0.6％
陸 | 管理及利潤 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~参*5％
小計(壹~陸)
柒 | 營造綜合保險 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~陸*0.1％
小計(壹~柒)
捌 | 稅捐 | 式 | 1 |  | 0 | 壹~柒*5％
直接工程費預算合計(壹~捌)
乙 | F棟I棟拆除有價材料代處理過地磅需回繳 | 式
費用
總價(總計)

## 單價分析
台中果菜運銷股份有限公司
單價分析表[標單]
工程名稱：臺中果菜批發市場發展果菜運銷冷鏈供應計畫新建工程
2022-06-02
項次： | 工程編號：1110601
甲.壹.一.(一) | 工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌(300*170CM含警告措施及人員交通指揮) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0158310004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌(立 | 式 | 1 |  | 0 | M0158310004
| 柱及板材(含版面印刷)) |  |  |  | 0
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(二) | 工作項目：甲種施工圍籬(含10M大門.8M側門.噴漆.防溢墩.轉角透空處理…) |  | 單位：M |  | 計價代碼：0156400001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，施工圍籬，鋼板固定式(鐵板圍籬及固定 | M | 1 |  | 0 | M0156460001
| 料含政策宣導廣告製作費) |  |  |  | 0
| 施工圍籬，防溢座(圍籬下板PC固定座) | M | 1 |  | 0 | 01564N0001
| 施工圍籬，油漆(雙面防銹,單面面漆,含彩繪) | 式 | 1 |  | 0 | 01564000A4
| 施工圍籬，大門(10M) | 式 | 1 |  | 0 | 01564F0004
| 施工圍籬，大門，W=8M | 式 | 1 |  | 0 | 01564F0074
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(三) | 工作項目：臨時設施(臨時用水、電及電話申請、設備及使用費) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0151000004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 臨時設施，臨時水、電及電話申請費用 | 式 | 1 |  | 0 | 0151010004,#
| 臨時設施，臨時水、電及電話設備費用(含按裝 | 式 | 1 |  | 0 | 0151020004,#
| ) |  |  |  | 0
| 臨時設施，工程用電，臨時電使用費 | 月 | 12 |  | 0 | 01510A000B
| 臨時設施，工程用水，臨時水使用費 | 月 | 12 |  | 0 | 015109000B
| 臨時設施，通訊設備，臨時電話使用費 | 月 | 12 |  | 0 | 015104000B
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(四) | 工作項目：環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池(臨時清潔水池及洗車設備) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0157233004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池 | 式 | 1 |  | 0 | 0157233004-01
| ，洗車台硬體設施(含鋼筋.模板.混凝土) |  |  |  | 0
| 環境保護，沖洗設備(洗車設備費) | 式 | 1 |  | 0 | 01572D0004
| 工地拆除，工地雜項拆除清理(洗車台敲除含運 | 式 | 1 |  | 0 | 0222006004
| 棄) |  |  |  | 0
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(五) | 工作項目：夜間警示及照明設施 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0151030004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 職業安全衛生，一般器材，夜間警告燈具(夜間 | 式 | 1 |  | 0 | 0157414104
| 警示設備費) |  |  |  | 0
| 臨時設施，照明設備，夜間 | 式 | 1 |  | 0 | 0151030024
| 管線管路費 | 式 | 1 |  | 0 | 01510cB004,#
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(六) | 工作項目：工地臨時建築設施，臨時廁所(活動) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01522B0004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，工地臨時建築設施，臨時廁所(活動) | 座 | 2 |  | 0 | M01522B000B
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 損料及運費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004-01
| 臨時化糞池水肥清理 | 月 | 12 |  | 0 | 015723600A,#
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(七) | 工作項目：臨時工務所搭設、裝潢及事務設備費含施工掛圖及模型 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01522000A4
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 工地臨時建築設施，組立式臨時房屋(含甲方辦 | 坪 | 24 | 13600 | 326400 | 015227000C
| 公區.儲藏室.會議室.浴廁) |  |  |  | 0
| 文書、衛浴設備、辦公家具及相關電器設備 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 01522H0004,#
| 冷氣(租用) | 台 | 2 | 25000 | 50000 | M0151000007,#
| 簡易裝潢 | 坪 | 24 | 1500 | 36000 | M015220000C,#
| 安裝及拆除工資 | 坪 | 24 | 350 | 8400 | L000005n00009,#
| 零星工料 | 式 | 1 | 4200 | 4200 | W0127110004
| 合計 | 式 | 1 |  | 475000
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(八) | 工作項目：環境保護，工地清潔費(外觀及交屋清潔費) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01572F0004-02
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 環境保護，工地清潔費(內部清潔) | 式 | 1 |  | 0 | 01572F0004
| 環境保護，工地清潔費(外部清潔) | 式 | 1 |  | 0 | 01572F0004-01
| 清理(清潔劑及清潔用具) | 式 | 1 |  | 0 | 0174000004
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(十一) | 工作項目：南鄰地圍牆臨時安全支撐或其他因應替代措施 |  | 單位：M |  | 計價代碼：0225300001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 臨時支撐材 | 式 | 1 |  | 0 | 0225300004,#
| 製作、按裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005R00004,#
| 五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-01,
[5 empty] | 0 | #
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(十四) | 工作項目：臨時保全及監控費用 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01510D0004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 工地臨時建築設施，守衛亭 | 座 | 1 |  | 0 | 01522D000B
| 保全及人員作業費 | 月 | 12 |  | 0 | L000006H00003,#
| 監控設備費用 | 式 | 1 |  | 0 | 0132120004,#
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(十六) | 工作項目：雜項費用(含臨時發電機租賃.雜工.交管人力等) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01510C0004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 活動典禮設備費(動土、開工、上樑等活動相關 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | W0127150004,#
| 費用) |  |  |  | 0
| 活動典禮供品費(動土、開工、上樑等活動相關 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | W0127150004-01,
| 費用) |  |  |  | 0 | #
| 發電機租賃 | 式 | 1 | 280000 | 280000 | E0000010V0004,#
| 雜工 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | L000006A00004,#
| 交管人力 | 式 | 1 | 120000 | 120000 | L000006G00004,#
| 合計 | 式 | 1 |  | 1020000
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.二.(一) | 工作項目：F棟-管制室及廁所拆除及營建廢棄物清運處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0222012002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具作業費 | 式 | 1 |  | 0 | E000001000004-
[5 empty] | 0 | 01
| 人員作業費 | 工 | 0.17 |  | 0 | L000005100002
| 工地拆除，營建混合物清理費(含裝車)(拆除廢 | 式 | 1 |  | 0 | 02220000C4
| 棄物清運含合法棄置證明) |  |  |  | 0
| 零星材料費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-02
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.二.(二) | 工作項目：I棟-轉運棚拆除及營建廢棄物清運處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0222002002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具作業費 | 式 | 1 |  | 0 | E000001000004-
[5 empty] | 0 | 01
| 人員作業費 | 工 | 0.17 |  | 0 | L000005100002
| 工地拆除，營建混合物清理費(含裝車)(拆除廢 | 式 | 1 |  | 0 | 02220000C4
| 棄物清運含合法棄置證明) |  |  |  | 0
| 零星材料費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-02
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(一) | 工作項目：基地整地拆除及廢棄物合法運棄 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0223000074
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具不分類(機具費用) | 式 | 1 |  | 0 | E000001000004
| 環境保護，廢棄物清理費 | 式 | 1 |  | 0 | 0157240004
| 搬運工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000006700004
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(二) | 工作項目：構造物開挖，機械挖(機具挖土方) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：0231600703
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機，挖土機機具費 | 式 | 1 |  | 0 | E000004400004
| 施工費，挖掘 | 式 | 1 |  | 0 | L000005200014
| 工具損耗 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(三) | 工作項目：構造物回填，基礎(原土回填基礎) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：02317E0003
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機，挖土機機具費 | 式 | 1 |  | 0 | E000004400004
| 施工費，挖掘 | 式 | 1 |  | 0 | L000005200014
| 工具損耗 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(四) | 工作項目：構造物回填，原材料回填(餘土回填基地內) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：0232310003
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機，挖土機機具費 | 式 | 1 |  | 0 | E000004400004
| 施工費，挖掘 | 式 | 1 |  | 0 | L000005200014
| 工具損耗 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(六) | 工作項目：開挖支撐及保護，鋼軌樁(開挖排水溝旁鋼軌樁臨時支撐@50CM/支) |  | 單位：支 |  | 計價代碼：022603000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，臨時擋土支撐工法，鋼軌樁+橫板條，租 | 支 | 1 |  | 0 | M02256500AA
| 金 |  |  |  | 0
| 臨時擋土支撐工法，鋼軌樁+橫板條，打拔(鋼 | 支 | 1 |  | 0 | 02256500CA
| 軌樁打、拔工資) |  |  |  | 0
| 機具耗損及損料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004-01,
[5 empty] | 0 | #
| 合計 | 支 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 支 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(一) | 工作項目：施工測量，放樣 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0172540002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 測量儀器費 | 式 | 1 |  | 0 | E0000010D0004,#
| 測量技術工(人工配合費) | 式 | 1 |  | 0 | L000005v00004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(二) | 工作項目：施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆(含租金)(鋼管鷹架及腳踏板搭設及拆除含防塵網、防墜網、中欄杆、安全母索、安全斜籬、先行扶手及便利爬梯..等) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0154011032
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，施工輔助設施，施工架，鋼管(鋼管鷹架 | M2 | 1 |  | 0 | M0154011002
| (符合CNS4750)) |  |  |  | 0
| 產品，施工輔助設施，鋼管，欄杆扶手(扶手先 | M2 | 1 |  | 0 | M0154001E02
| 行) |  |  |  | 0
| 產品，施工輔助設施，外部施工架防塵網 | M2 | 1 |  | 0 | M0154030002
| 產品，職業安全衛生，一般器材，安全母索(四 | 式 | 1 |  | 0 | M0157416304
| 分尼龍繩) |  |  |  | 0
| 產品，施工輔助設施，欄杆扶手(中欄杆) | 式 | 1 |  | 0 | M0154000E04
| 產品，施工輔助設施，防墜網(建物四周) | 式 | 1 |  | 0 | M01540K0004
| 產品，施工輔助設施，階梯(鷹架爬梯) | 式 | 1 |  | 0 | M0154000F04
| 產品，施工輔助設施，外部施工架三角托架 | 式 | 1 |  | 0 | M0154040004
| 產品，施工輔助設施，安全夾板 | 式 | 1 |  | 0 | M01540M0004
| 產品，施工輔助設施，外部施工架鐵製安全斜 | 式 | 1 |  | 0 | M0154060004
| 籬 |  |  |  | 0
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 損料及運費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(六) | 工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實(大底) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：03310230Z3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型 | M3 | 1 |  | 0 | M03050421L3
| 水泥，工地交貨 |  |  |  | 0
| 壓送及搗築工資 | M3 | 1 |  | 0 | L000006900004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(七) | 工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實(1FL版底) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：03310230Z3-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型 | M3 | 1 |  | 0 | M03050421L3
| 水泥，工地交貨 |  |  |  | 0
| 壓送及搗築工資 | M3 | 1 |  | 0 | L000006900004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(八) | 工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：03310270Z3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型 | M3 | 1 |  | 0 | M03050461L3
| 水泥，工地交貨 |  |  |  | 0
| 壓送及搗築工資 | M3 | 1 |  | 0 | L000006900004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(九) | 工作項目：清水模板(平頂夾板模板組立) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0311020002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，模板用木材，板材(夾板，腳料及夾板料 | M2 | 1 |  | 0 | M0605021002
| ) |  |  |  | 0
| 產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料 | 式 | 1 |  | 0 | M0310040004
| 搬運 | 式 | 1 |  | 0 | W0127140004-02
| 產品，鐵件(三拆活動Bolt、鐵件、洋釘) | KG | 0.5 |  | 0 | M0609060009
| 模板技術工 | 式 | 1 |  | 0 | L000005P00004
| 損秏 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004-02
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(十) | 工作項目：普通模板組立 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0311010002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，模板用木材，板材(夾板，腳料及板料) | M2 | 1 |  | 0 | M0605021002-01
| 產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料 | 式 | 1 |  | 0 | M0310040004
| 搬運 | 式 | 1 |  | 0 | W0127140004-02
| 產品，鐵件(三拆活動Bolt、鐵件、洋釘) | KG | 0.5 |  | 0 | M0609060009
| 模板技術工 | 式 | 1 |  | 0 | L000005P00004
| 損秏 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004-02
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(十一) | 工作項目：鋼筋，SD420，含彎紮組立及損耗(#3～#10) |  | 單位：噸 |  | 計價代碼：03210500Y5
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼筋，SD420，工地交貨 | T | 1 |  | 0 | M0321050035
| 工廠加工費 | T | 1 |  | 0 | 03210000A5,#
| 搬運費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127140004
| 鋼筋技術工 | 式 | 1 |  | 0 | L000005K00004
| 產品，金屬材料，鐵線 | 式 | 1 |  | 0 | M0506020004
| 損秏 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004-02
| 合計 | 噸 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 噸 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(十三) | 工作項目：建築鋼結構(鋼構工程) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0512400004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，建築鋼結構，H鋼料(型鋼鋼料及連接鋼 | 噸 | 1 |  | 0 | M0512420005
| 板) |  |  |  | 0
| 金屬接合，(機械性接合，結構性)，螺栓 | 式 | 1 |  | 0 | 0509012004
| 金屬接合，(機械性接合，結構性)，剪力釘 | 式 | 1 |  | 0 | 0509013004
| 金屬接合，(機械性接合，結構性)，基礎錨定 | 式 | 1 |  | 0 | 050901J004
| 螺栓 |  |  |  | 0
| 無收縮水泥砂漿 | 式 | 1 |  | 0 | 0360100004
| 鋼結構銲接，銲接(電焊條) | 式 | 1 |  | 0 | 0509110004
| 建築鋼結構，製作(製作放樣) | 噸 | 1 |  | 0 | 0512400105
| 建築鋼結構，安裝(吊裝固定) | 噸 | 1 |  | 0 | 0512400405
| 鋼材專業塗裝，鋼料防銹表面處理(噴砂除銹油 | 噸 | 1 |  | 0 | 0997020005
| 漆) |  |  |  | 0
| 建築鋼結構，運輸(半成品運費) | 噸 | 1 |  | 0 | 0512400305
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(十四) | 工作項目：鋼梯 W90*L(234+541)*H485cm |  | 單位：座 |  | 計價代碼：051241000B
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，建築鋼結構，鋼料(樓梯鋼料及連接鋼板 | 座 | 1 |  | 0 | M051241000B
| ) |  |  |  | 0
| 金屬接合，(機械性接合，結構性)，螺栓 | 式 | 1 |  | 0 | 0509012004
| 施作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005T00004,#
| 鋼材專業塗裝，鋼料防銹表面處理(噴砂除銹油 | 式 | 1 |  | 0 | 0997020004
| 漆) |  |  |  | 0
| 噴塗1小時防火漆 | 式 | 1 |  | 0 | 099650B004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | 座 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 座 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(一) | 工作項目：隔間及小室(輕質隔間牆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：1015000002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 板材 | M2 | 2 |  | 0 | M1015010002,#
| 上下槽鐵 | 式 | 1 |  | 0 | M1060040004,#
| C型立料 | 式 | 1 |  | 0 | M1060030004,#
| 水平橫撐 | 式 | 1 |  | 0 | M1060070004,#
| 岩棉 | M2 | 1 |  | 0 | M0784000002,#
| 施工測量，放樣及製作工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005800004,#
| 產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M05060D3004
| 搬運費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127140004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二) | 工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(電梯機坑1:2防水粉刷(五面)) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711220002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.26 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 防水劑 | 桶 | 0.1 |  | 0 | M071120010B
| 防水粉刷工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005o00004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(三) | 工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿，防水劑(雨水滯洪池1:2水泥粉刷加防水劑) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711220102
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.26 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 防水劑 | 桶 | 0.1 |  | 0 | M071120010B
| 防水粉刷工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005o00004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(四) | 工作項目：地坪整體粉光硬化處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0336060002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 全區高程檢測及安裝標高器(間距1.5m/支) | M2 | 1 |  | 0 | M0961100022,#
| 產品，整體粉光地坪處理，金鋼砂(本色非金屬 | KG | 4 |  | 0 | M0961120009
| 性金鋼砂骨材(4kg/㎡)) |  |  |  | 0
| 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(鏡面) | M2 | 1 |  | 0 | 0336070002-01
| 施工面粉塵清潔清洗 | M2 | 1 |  | 0 | 0174011002,#
| 產品，化學摻料(混凝土耐磨密封固化劑) | KG | 0.2 |  | 0 | M0305010009
| 研磨細拋二道 | 式 | 1 |  | 0 | 0336020004,#
| 施工工資 | 工 | 0.02 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(六) | 工作項目：舖地磚，石英磚，600x600mm(地坪貼60*60cm石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341U8002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.45 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.045 |  | 0 | M0305022003
| 產品，黏著劑 | 式 | 1 |  | 0 | M09050F0004
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，石英磚，600x600mm | 塊 | 3 |  | 0 | M09341U800A
| 泥水-面材鋪貼技術工(鋪60*60cm石英磚工資) | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(七) | 工作項目：舖地磚，止滑石英磚，200x200mm(梯間地坪貼20*20cm止滑石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341W3002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.37 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，止滑石英磚，200x200mm | 塊 | 25 |  | 0 | M09341W300A
| 樓梯打底鋪磚工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 02
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(八) | 工作項目：戶外鋼梯踏面整體粉光硬化處理 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：09341Wi002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 全區高程檢測及安裝標高器(間距1.5m/支) | M2 | 5 |  | 0 | M0961100022,#
| 產品，整體粉光地坪處理，金鋼砂(本色非金屬 | KG | 20 |  | 0 | M0961120009
| 性金鋼砂骨材(4kg/㎡)) |  |  |  | 0
| 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(鏡面) | M2 | 5 |  | 0 | 0336070002-01
| 施工面粉塵清潔清洗 | M2 | 5 |  | 0 | 0174011002,#
| 產品，化學摻料(混凝土耐磨密封固化劑) | KG | 1 |  | 0 | M0305010009
| 研磨細拋二道 | 式 | 1 |  | 0 | 0336020004,#
| 施工工資 | 工 | 0.1 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(九) | 工作項目：舖地磚，止滑石英磚，200x270mm(無障礙戶外安全梯踏面貼20*27cm止滑石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341Wi002-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.37 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，止滑石英磚，200x270mm | 塊 | 19 |  | 0 | M09341Wi00A
| 樓梯打底鋪磚工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 02
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十) | 工作項目：舖地磚，止滑石英磚，200x200mm(無障礙戶外安全梯踢面&轉台貼20*20cm止滑石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341W3002-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.37 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，止滑石英磚，200x200mm | 塊 | 25 |  | 0 | M09341W300A
| 樓梯打底鋪磚工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 02
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十一) | 工作項目：舖地磚，止滑石英磚，300x300mm(地坪貼30*30cm止滑石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341W5002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.27 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 產品，黏著劑 | 式 | 1 |  | 0 | M09050F0004
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，止滑石英磚，300x300mm | 塊 | 12 |  | 0 | M09341W500A
| 地坪打底工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004,#
| 泥水-面材鋪貼技術工(鋪30*30cm石英磚工資) | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 01,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十二) | 工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(消防水箱內部1:2防水粉刷(五面)) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711220002-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.26 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 防水劑 | 桶 | 0.1 |  | 0 | M071120010B
| 截水溝粉刷工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005o00004-
[5 empty] | 0 | 01,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十三) | 工作項目：1F戶外地坪整體粉光拉毛防滑處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0961100012
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理 | M2 | 1 |  | 0 | 0336070002
| 混凝土表面修飾，表面打毛(拉毛防滑處理) | M2 | 1 |  | 0 | 03350L0002
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十四) | 工作項目：水性水泥漆，內牆，1:3水泥粉刷(內牆1:3砂漿粉光刷水性水泥漆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991211202
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.2 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 內牆粉光工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十五) | 工作項目：鋪貼壁磚，石英磚，300x600mm(內牆1:3砂漿打底貼貼30*60cm石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09310Wf002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.2 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 產品，黏著劑 | 式 | 1 |  | 0 | M09050F0004
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，鋪貼壁磚，石英磚，300x600mm | 塊 | 6 |  | 0 | M09310Wf00A
| 內牆打底工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004-
[5 empty] | 0 | 02,#
| 貼30*60cm石英磚工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 03,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十七) | 工作項目：水性水泥漆，平頂(平頂刷水性水泥漆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991212002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.01 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 研磨批土工資 | M2 | 1 |  | 0 | 0905040002
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十八) | 工作項目：水性水泥漆，平頂，1:3水泥粉刷(過樑1:3砂漿粉光刷水性水泥漆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991212202
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.2 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 內牆粉光工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十九) | 工作項目：天花板，矽酸鈣板(廁所平頂釘防潮矽酸鈣天花) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：095000G002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，天花板，暗架(主架) | 式 | 1 |  | 0 | M09500P0004
| 產品，天花板，支撐骨架(副架) | 式 | 1 |  | 0 | M09500L0004
| 天花板，收邊條(收邊料) | 式 | 1 |  | 0 | 09500R0004
| 產品，天花板，矽酸鈣板(防潮) | M2 | 1 |  | 0 | M095000G002-01
| 檢修孔及窗簾盒 | 式 | 1 |  | 0 | 09500U0004,#
| 暗架天花板施工費 | 式 | 1 |  | 0 | L000005800024,#
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十) | 工作項目：戶外無障礙梯平頂刷晴雨漆 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991232002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.01 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 研磨批土工資 | M2 | 1 |  | 0 | 0905040002
| 刷晴雨漆工料 | M2 | 1 |  | 0 | 0991230102,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十一) | 工作項目：水性水泥漆，1:3水泥粉刷(樓梯梯背1:3水泥粉光刷水泥漆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991210202
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.2 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 內牆粉光工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十三) | 工作項目：廁所地坪防水處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工面清潔整理 | M2 | 1 |  | 0 | 0223030002
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十四) | 工作項目：廁所牆面防水處理H120cm |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工面清潔整理 | M2 | 1 |  | 0 | 0223030002
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十五) | 工作項目：屋頂平台地坪牆面防水處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002-02
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工面清潔整理 | M2 | 1 |  | 0 | 0223030002
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十六) | 工作項目：屋頂平台地坪機械整體粉光+防水隔熱處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711220012
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理 | M2 | 1 |  | 0 | 0336070002
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.39 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 防水劑 | 桶 | 0.15 |  | 0 | M071120010B
| 地坪防水粉刷工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005o00004-
[5 empty] | 0 | 02,#
| 隔熱處理 | M2 | 1 |  | 0 | 0722150004,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十七) | 工作項目：屋突頂蓋防水處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002-03
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工面清潔整理 | M2 | 1 |  | 0 | 0223030002
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十八) | 工作項目：消防水箱內部防水處理(五面) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002-04
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤 | M2 | 1 |  | 0 | 0335080002,#
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(一) | 工作項目：鋼門扇及門樘，防火門，W=1100mm~1199mm，H=2400mm~2499mm(D1(110*240)鍍鋅鋼板烤漆防火門60A) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08110S36000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼門扇及門樘，防火門(鍍鋅鋼板烤漆防 | 樘 | 1 |  | 0 | M08110S00000A
| 火門60A) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 5.9 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二) | 工作項目：鋼門扇及門樘，W=1100mm~1199mm，H=2400mm~2499mm(D1a(110*240)鍍鋅鋼板烤漆門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08110066000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼門扇及門樘(鍍鋅鋼板烤漆門) | 樘 | 1 |  | 0 | M08110000000A
| 門窗崁補 | M | 5.9 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(三) | 工作項目：鋼門扇及門樘，W=1600mm~1699mm，H=2400mm~2499mm(D1b(160*240)鍍鋅鋼板烤漆門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：081100B6000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼門扇及門樘(鍍鋅鋼板烤漆門) | 樘 | 1 |  | 0 | M08110000000A
| 門窗崁補 | M | 6.4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 12.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(四) | 工作項目：塑鋼門，W=900mm~999mm，H=2400mm~2499mm(D2(90*240)塑鋼門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08229048000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08229000000A
| 門窗崁補 | M | 5.7 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.4 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(五) | 工作項目：塑鋼門，W=1000mm~1099mm，H=2400mm~2499mm(D2a(100*240)塑鋼門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08229058000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08229000000A
| 門窗崁補 | M | 5.8 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.6 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(六) | 工作項目：塑鋼門，W=800mm~899mm，H=2400mm~2499mm(D2b(80*240)塑鋼門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08229038000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08229000000A
| 門窗崁補 | M | 5.6 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.2 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(七) | 工作項目：塑鋼門，W=800mm~899mm，H=2300mm~2399mm(D3(80*230)塑鋼門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08229037000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08229000000A
| 門窗崁補 | M | 5.4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 10.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(八) | 工作項目：D5(100*240)橫拉門 |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08210158000A-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 橫拉門+門軌 | 樘 | 1 |  | 0 | M08210158000A,#
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(九) | 工作項目：D6(300*250)金屬橫拉門 |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：081000000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，金屬門扇及門樘(金屬橫拉門+門軌) | 樘 | 1 |  | 0 | M081000000A
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十) | 工作項目：鋼門扇及門樘，防火門，W=1800mm~1899mm，H=2400mm~2499mm(D7(180*240)鍍鋅鋼板烤漆防火門60A) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08110SA6000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼門扇及門樘，防火門(鍍鋅鋼板烤漆防 | 樘 | 1 |  | 0 | M08110S00000A
| 火門60A) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 6.6 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 13.2 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十二) | 工作項目：不銹鋼捲門，W=2800~3099mm，H=2800~2899mm(SD2(300*(250+35))不銹鋼捲門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：0833207A000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼捲門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08332000000A
| 電動機組 | 式 | 1 |  | 0 | M08331f000004
| 電磁開關及按鈕 | 套 | 1 |  | 0 | M08331q00000B
| 限制開關(外調式開關) | 套 | 1 |  | 0 | M08331t00000B
| 捲門軸心(含支板及軸承) | M | 3 |  | 0 | M08331e000001
| 產品，門五金(門軌) | M | 5 |  | 0 | M0871000001
| 門箱(H=100cm) | M | 3 |  | 0 | M08331k000001
| 門窗玻璃安裝技術工(含送電調整) | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004
| 遙控器組(1+2) | 式 | 1 |  | 0 | M08331s000004
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十三) | 工作項目：不銹鋼捲門，W=3100~3399mm，H=2800~2899mm(SD3(320*(250+35))不銹鋼捲門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：0833208A000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼捲門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08332000000A
| 電動機組 | 式 | 1 |  | 0 | M08331f000004
| 電磁開關及按鈕 | 套 | 1 |  | 0 | M08331q00000B
| 限制開關(外調式開關) | 套 | 1 |  | 0 | M08331t00000B
| 捲門軸心(含支板及軸承) | M | 3.2 |  | 0 | M08331e000001
| 產品，門五金(門軌) | M | 5 |  | 0 | M0871000001
| 門箱(H=100cm) | M | 3.2 |  | 0 | M08331k000001
| 門窗玻璃安裝技術工(含送電調整) | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004
| 遙控器組(1+2) | 式 | 1 |  | 0 | M08331s000004
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十四) | 工作項目：不銹鋼捲門，W=2200~2499mm，H=2800~2899mm(SD4(220*(250+35))不銹鋼捲門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：0833205A000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼捲門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08332000000A
| 電動機組 | 式 | 1 |  | 0 | M08331f000004
| 電磁開關及按鈕 | 套 | 1 |  | 0 | M08331q00000B
| 限制開關(外調式開關) | 套 | 1 |  | 0 | M08331t00000B
| 捲門軸心(含支板及軸承) | M | 2.2 |  | 0 | M08331e000001
| 產品，門五金(門軌) | M | 5 |  | 0 | M0871000001
| 門箱(H=100cm) | M | 2.2 |  | 0 | M08331k000001
| 門窗玻璃安裝技術工(含送電調整) | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004
| 遙控器組(1+2) | 式 | 1 |  | 0 | M08331s000004
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十五) | 工作項目：塑鋼窗，W=1800mm~1899mm，H=1200mm~1299mm(W1(180*120)塑鋼窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085690D7000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼窗(門窗本体附紗窗) | 樘 | 1 |  | 0 | M08569000000A
| 門窗崁補 | M | 6 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 6 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 23.522 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十六) | 工作項目：塑鋼窗，W=1200mm~1299mm，H=1200mm~1299mm(W1a(120*120)塑鋼窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08569077000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼窗(門窗本体附紗窗) | 樘 | 1 |  | 0 | M08569000000A
| 門窗崁補 | M | 4.8 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 4.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 15.682 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十七) | 工作項目：塑鋼窗，W=800mm~899mm，H=1200mm~1299mm(W2(80*120)塑鋼窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08569037000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼窗(門窗本体附紗窗) | 樘 | 1 |  | 0 | M08569000000A
| 門窗崁補 | M | 4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 4 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 10.454 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十八) | 工作項目：塑鋼窗，W=2500mm~2599mm，H=1500mm~1599mm(W3(250*150)塑鋼窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085690LA000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼窗(門窗本体附紗窗) | 樘 | 1 |  | 0 | M08569000000A
| 門窗崁補 | M | 8 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 40.838 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十九) | 工作項目：鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W=4000mm以上，H=3600mm以上(WD1(582.5*370)不銹鋼落地窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085106bX000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)(不銹 | 樘 | 1 |  | 0 | M08510600000A
| 鋼落地門窗) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 19.05 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 19.05 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 234.707 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二十) | 工作項目：鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W=4000mm以上，H=3600mm以上(WD2(462*360)不銹鋼落地窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085106bX000A-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)(不銹 | 樘 | 1 |  | 0 | M08510600000A
| 鋼落地門窗) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 16.44 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 16.44 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 181.123 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二十一) | 工作項目：鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W=4000mm以上，H=3200mm~3299mm(WD3(462*320)不銹鋼落地窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085106bT000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)(不銹 | 樘 | 1 |  | 0 | M08510600000A
| 鋼落地門窗) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 15.64 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 15.64 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 160.998 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二十二) | 工作項目：鋁質百葉窗，高500mm(通風百葉(320*50)) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：1021305000
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋁質百葉窗(通風氣百頁) | 樘 | 1 |  | 0 | M1021300000
| 門窗崁補 | M | 7.4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 7.4 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二十三) | 工作項目：鋁質百葉窗，寬2200mm，高500mm(通風百葉(220*50)) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：10213S5000
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋁質百葉窗(通風氣百頁) | 樘 | 1 |  | 0 | M1021300000
| 門窗崁補 | M | 5.4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 5.4 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(一) | 工作項目：扶手及鐵欄杆，不銹鋼管(無障礙樓梯立式不銹鋼扶手欄杆H=85cm) |  | 單位：M |  | 計價代碼：0552041001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，欄杆(金屬管材) | M | 1 |  | 0 | M05500K0001
| 產品，欄杆支柱(鋼板立料(進行m)) | 式 | 1 |  | 0 | M05500L0004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(二) | 工作項目：扶手，不銹鋼管(無障礙樓梯嵌牆式不銹鋼扶手欄杆) |  | 單位：M |  | 計價代碼：0552011001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼管(圓鋼管) | M | 1 |  | 0 | M0550050001
| 產品，固定鐵件(固定材及基座鐵件) | 式 | 1 |  | 0 | M05500a0004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(三) | 工作項目：扶手及鐵欄杆，不銹鋼管(戶外梯立式不銹鋼扶手欄杆H=90cm) |  | 單位：M |  | 計價代碼：0552041001-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，欄杆(金屬管材) | M | 1 |  | 0 | M05500K0001-01
| 產品，欄杆支柱(鋼板立料(進行m)) | 式 | 1 |  | 0 | M05500L0004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(五) | 工作項目：貨梯電梯坑不銹鋼爬梯H=170cm |  | 單位：座 |  | 計價代碼：05500b000B-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼管，直徑=5cm(2"不銹鋼立桿) | 式 | 1 |  | 0 | M0550050504
| 產品，不銹鋼管(不銹鋼橫桿) | 式 | 1 |  | 0 | M0550050004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | 座 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 座 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(六) | 工作項目：無障礙電梯坑不銹鋼爬梯H=210cm |  | 單位：座 |  | 計價代碼：05500b000B-02
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼管，直徑=5cm(2"不銹鋼立桿) | 式 | 1 |  | 0 | M0550050504
| 產品，不銹鋼管(不銹鋼橫桿) | 式 | 1 |  | 0 | M0550050004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | 座 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 座 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(十三) | 工作項目：浴廁強化美耐板隔間，隔間板(廁所熱固性樹脂板浴廁隔間板H=200cm) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：1015201002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，浴廁強化美耐板隔間，隔間板(熱固性樹 | M2 | 1 |  | 0 | M1015201002
| 脂板) |  |  |  | 0
| 產品，金屬材料，金屬構架(骨料) | 式 | 1 |  | 0 | M05060H0004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：

## 標單單價分析表
台中果菜運銷股份有限公司
單價分析表[標單]
工程名稱：臺中果菜批發市場發展果菜運銷冷鏈供應計畫新建工程
2022-06-02
項次： | 工程編號：1110601
甲.壹.一.(一) | 工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌(300*170CM含警告措施及人員交通指揮) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0158310004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌(立 | 式 | 1 |  | 0 | M0158310004
| 柱及板材(含版面印刷)) |  |  |  | 0
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(二) | 工作項目：甲種施工圍籬(含10M大門.8M側門.噴漆.防溢墩.轉角透空處理…) |  | 單位：M |  | 計價代碼：0156400001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，施工圍籬，鋼板固定式(鐵板圍籬及固定 | M | 1 |  | 0 | M0156460001
| 料含政策宣導廣告製作費) |  |  |  | 0
| 施工圍籬，防溢座(圍籬下板PC固定座) | M | 1 |  | 0 | 01564N0001
| 施工圍籬，油漆(雙面防銹,單面面漆,含彩繪) | 式 | 1 |  | 0 | 01564000A4
| 施工圍籬，大門(10M) | 式 | 1 |  | 0 | 01564F0004
| 施工圍籬，大門，W=8M | 式 | 1 |  | 0 | 01564F0074
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(三) | 工作項目：臨時設施(臨時用水、電及電話申請、設備及使用費) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0151000004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 臨時設施，臨時水、電及電話申請費用 | 式 | 1 |  | 0 | 0151010004,#
| 臨時設施，臨時水、電及電話設備費用(含按裝 | 式 | 1 |  | 0 | 0151020004,#
| ) |  |  |  | 0
| 臨時設施，工程用電，臨時電使用費 | 月 | 12 |  | 0 | 01510A000B
| 臨時設施，工程用水，臨時水使用費 | 月 | 12 |  | 0 | 015109000B
| 臨時設施，通訊設備，臨時電話使用費 | 月 | 12 |  | 0 | 015104000B
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(四) | 工作項目：環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池(臨時清潔水池及洗車設備) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0157233004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池 | 式 | 1 |  | 0 | 0157233004-01
| ，洗車台硬體設施(含鋼筋.模板.混凝土) |  |  |  | 0
| 環境保護，沖洗設備(洗車設備費) | 式 | 1 |  | 0 | 01572D0004
| 工地拆除，工地雜項拆除清理(洗車台敲除含運 | 式 | 1 |  | 0 | 0222006004
| 棄) |  |  |  | 0
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(五) | 工作項目：夜間警示及照明設施 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0151030004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 職業安全衛生，一般器材，夜間警告燈具(夜間 | 式 | 1 |  | 0 | 0157414104
| 警示設備費) |  |  |  | 0
| 臨時設施，照明設備，夜間 | 式 | 1 |  | 0 | 0151030024
| 管線管路費 | 式 | 1 |  | 0 | 01510cB004,#
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(六) | 工作項目：工地臨時建築設施，臨時廁所(活動) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01522B0004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，工地臨時建築設施，臨時廁所(活動) | 座 | 2 |  | 0 | M01522B000B
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 損料及運費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004-01
| 臨時化糞池水肥清理 | 月 | 12 |  | 0 | 015723600A,#
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(七) | 工作項目：臨時工務所搭設、裝潢及事務設備費含施工掛圖及模型 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01522000A4
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 工地臨時建築設施，組立式臨時房屋(含甲方辦 | 坪 | 24 |  | 0 | 015227000C
| 公區.儲藏室.會議室.浴廁) |  |  |  | 0
| 文書、衛浴設備、辦公家具及相關電器設備 | 式 | 1 |  | 0 | 01522H0004,#
| 冷氣(租用) | 台 | 2 |  | 0 | M0151000007,#
| 簡易裝潢 | 坪 | 24 |  | 0 | M015220000C,#
| 安裝及拆除工資 | 坪 | 24 |  | 0 | L000005n00009,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(八) | 工作項目：環境保護，工地清潔費(外觀及交屋清潔費) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01572F0004-02
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 環境保護，工地清潔費(內部清潔) | 式 | 1 |  | 0 | 01572F0004
| 環境保護，工地清潔費(外部清潔) | 式 | 1 |  | 0 | 01572F0004-01
| 清理(清潔劑及清潔用具) | 式 | 1 |  | 0 | 0174000004
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(十一) | 工作項目：南鄰地圍牆臨時安全支撐或其他因應替代措施 |  | 單位：M |  | 計價代碼：0225300001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 臨時支撐材 | 式 | 1 |  | 0 | 0225300004,#
| 製作、按裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005R00004,#
| 五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-01,
[5 empty] | 0 | #
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(十四) | 工作項目：臨時保全及監控費用 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01510D0004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 工地臨時建築設施，守衛亭 | 座 | 1 |  | 0 | 01522D000B
| 保全及人員作業費 | 月 | 12 |  | 0 | L000006H00003,#
| 監控設備費用 | 式 | 1 |  | 0 | 0132120004,#
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.一.(十六) | 工作項目：雜項費用(含臨時發電機租賃.雜工.交管人力等) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：01510C0004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 活動典禮設備費(動土、開工、上樑等活動相關 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004,#
| 費用) |  |  |  | 0
| 活動典禮供品費(動土、開工、上樑等活動相關 | 式 | 1 |  | 0 | W0127150004-01,
| 費用) |  |  |  | 0 | #
| 發電機租賃 | 式 | 1 |  | 0 | E0000010V0004,#
| 雜工 | 式 | 1 |  | 0 | L000006A00004,#
| 交管人力 | 式 | 1 |  | 0 | L000006G00004,#
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.二.(一) | 工作項目：F棟-管制室及廁所拆除及營建廢棄物清運處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0222012002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具作業費 | 式 | 1 |  | 0 | E000001000004-
[5 empty] | 0 | 01
| 人員作業費 | 工 | 0.17 |  | 0 | L000005100002
| 工地拆除，營建混合物清理費(含裝車)(拆除廢 | 式 | 1 |  | 0 | 02220000C4
| 棄物清運含合法棄置證明) |  |  |  | 0
| 零星材料費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-02
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.二.(二) | 工作項目：I棟-轉運棚拆除及營建廢棄物清運處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0222002002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具作業費 | 式 | 1 |  | 0 | E000001000004-
[5 empty] | 0 | 01
| 人員作業費 | 工 | 0.17 |  | 0 | L000005100002
| 工地拆除，營建混合物清理費(含裝車)(拆除廢 | 式 | 1 |  | 0 | 02220000C4
| 棄物清運含合法棄置證明) |  |  |  | 0
| 零星材料費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-02
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(一) | 工作項目：基地整地拆除及廢棄物合法運棄 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0223000074
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 機具不分類(機具費用) | 式 | 1 |  | 0 | E000001000004
| 環境保護，廢棄物清理費 | 式 | 1 |  | 0 | 0157240004
| 搬運工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000006700004
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(二) | 工作項目：構造物開挖，機械挖(機具挖土方) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：0231600703
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機，挖土機機具費 | 式 | 1 |  | 0 | E000004400004
| 施工費，挖掘 | 式 | 1 |  | 0 | L000005200014
| 工具損耗 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(三) | 工作項目：構造物回填，基礎(原土回填基礎) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：02317E0003
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機，挖土機機具費 | 式 | 1 |  | 0 | E000004400004
| 施工費，挖掘 | 式 | 1 |  | 0 | L000005200014
| 工具損耗 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(四) | 工作項目：構造物回填，原材料回填(餘土回填基地內) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：0232310003
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機，挖土機機具費 | 式 | 1 |  | 0 | E000004400004
| 施工費，挖掘 | 式 | 1 |  | 0 | L000005200014
| 工具損耗 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.三.(六) | 工作項目：開挖支撐及保護，鋼軌樁(開挖排水溝旁鋼軌樁臨時支撐@50CM/支) |  | 單位：支 |  | 計價代碼：022603000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，臨時擋土支撐工法，鋼軌樁+橫板條，租 | 支 | 1 |  | 0 | M02256500AA
| 金 |  |  |  | 0
| 臨時擋土支撐工法，鋼軌樁+橫板條，打拔(鋼 | 支 | 1 |  | 0 | 02256500CA
| 軌樁打、拔工資) |  |  |  | 0
| 機具耗損及損料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004-01,
[5 empty] | 0 | #
| 合計 | 支 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 支 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(一) | 工作項目：施工測量，放樣 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0172540002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 測量儀器費 | 式 | 1 |  | 0 | E0000010D0004,#
| 測量技術工(人工配合費) | 式 | 1 |  | 0 | L000005v00004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(二) | 工作項目：施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆(含租金)(鋼管鷹架及腳踏板搭設及拆除含防塵網、防墜網、中欄杆、安全母索、安全斜籬、先行扶手及便利爬梯..等) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0154011032
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，施工輔助設施，施工架，鋼管(鋼管鷹架 | M2 | 1 |  | 0 | M0154011002
| (符合CNS4750)) |  |  |  | 0
| 產品，施工輔助設施，鋼管，欄杆扶手(扶手先 | M2 | 1 |  | 0 | M0154001E02
| 行) |  |  |  | 0
| 產品，施工輔助設施，外部施工架防塵網 | M2 | 1 |  | 0 | M0154030002
| 產品，職業安全衛生，一般器材，安全母索(四 | 式 | 1 |  | 0 | M0157416304
| 分尼龍繩) |  |  |  | 0
| 產品，施工輔助設施，欄杆扶手(中欄杆) | 式 | 1 |  | 0 | M0154000E04
| 產品，施工輔助設施，防墜網(建物四周) | 式 | 1 |  | 0 | M01540K0004
| 產品，施工輔助設施，階梯(鷹架爬梯) | 式 | 1 |  | 0 | M0154000F04
| 產品，施工輔助設施，外部施工架三角托架 | 式 | 1 |  | 0 | M0154040004
| 產品，施工輔助設施，安全夾板 | 式 | 1 |  | 0 | M01540M0004
| 產品，施工輔助設施，外部施工架鐵製安全斜 | 式 | 1 |  | 0 | M0154060004
| 籬 |  |  |  | 0
| 安裝及拆除工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004
| 損料及運費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127130004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(六) | 工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實(大底) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：03310230Z3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型 | M3 | 1 |  | 0 | M03050421L3
| 水泥，工地交貨 |  |  |  | 0
| 壓送及搗築工資 | M3 | 1 |  | 0 | L000006900004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(七) | 工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實(1FL版底) |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：03310230Z3-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型 | M3 | 1 |  | 0 | M03050421L3
| 水泥，工地交貨 |  |  |  | 0
| 壓送及搗築工資 | M3 | 1 |  | 0 | L000006900004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(八) | 工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實 |  | 單位：M3 |  | 計價代碼：03310270Z3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型 | M3 | 1 |  | 0 | M03050461L3
| 水泥，工地交貨 |  |  |  | 0
| 壓送及搗築工資 | M3 | 1 |  | 0 | L000006900004
| 合計 | M3 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(九) | 工作項目：清水模板(平頂夾板模板組立) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0311020002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，模板用木材，板材(夾板，腳料及夾板料 | M2 | 1 |  | 0 | M0605021002
| ) |  |  |  | 0
| 產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料 | 式 | 1 |  | 0 | M0310040004
| 搬運 | 式 | 1 |  | 0 | W0127140004-02
| 產品，鐵件(三拆活動Bolt、鐵件、洋釘) | KG | 0.5 |  | 0 | M0609060009
| 模板技術工 | 式 | 1 |  | 0 | L000005P00004
| 損秏 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004-02
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(十) | 工作項目：普通模板組立 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0311010002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，模板用木材，板材(夾板，腳料及板料) | M2 | 1 |  | 0 | M0605021002-01
| 產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料 | 式 | 1 |  | 0 | M0310040004
| 搬運 | 式 | 1 |  | 0 | W0127140004-02
| 產品，鐵件(三拆活動Bolt、鐵件、洋釘) | KG | 0.5 |  | 0 | M0609060009
| 模板技術工 | 式 | 1 |  | 0 | L000005P00004
| 損秏 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004-02
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(十一) | 工作項目：鋼筋，SD420，含彎紮組立及損耗(#3～#10) |  | 單位：噸 |  | 計價代碼：03210500Y5
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼筋，SD420，工地交貨 | T | 1 |  | 0 | M0321050035
| 工廠加工費 | T | 1 |  | 0 | 03210000A5,#
| 搬運費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127140004
| 鋼筋技術工 | 式 | 1 |  | 0 | L000005K00004
| 產品，金屬材料，鐵線 | 式 | 1 |  | 0 | M0506020004
| 損秏 | 式 | 1 |  | 0 | W0127120004-02
| 合計 | 噸 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 噸 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(十三) | 工作項目：建築鋼結構(鋼構工程) |  | 單位：式 |  | 計價代碼：0512400004
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，建築鋼結構，H鋼料(型鋼鋼料及連接鋼 | 噸 | 1 |  | 0 | M0512420005
| 板) |  |  |  | 0
| 金屬接合，(機械性接合，結構性)，螺栓 | 式 | 1 |  | 0 | 0509012004
| 金屬接合，(機械性接合，結構性)，剪力釘 | 式 | 1 |  | 0 | 0509013004
| 金屬接合，(機械性接合，結構性)，基礎錨定 | 式 | 1 |  | 0 | 050901J004
| 螺栓 |  |  |  | 0
| 無收縮水泥砂漿 | 式 | 1 |  | 0 | 0360100004
| 鋼結構銲接，銲接(電焊條) | 式 | 1 |  | 0 | 0509110004
| 建築鋼結構，製作(製作放樣) | 噸 | 1 |  | 0 | 0512400105
| 建築鋼結構，安裝(吊裝固定) | 噸 | 1 |  | 0 | 0512400405
| 鋼材專業塗裝，鋼料防銹表面處理(噴砂除銹油 | 噸 | 1 |  | 0 | 0997020005
| 漆) |  |  |  | 0
| 建築鋼結構，運輸(半成品運費) | 噸 | 1 |  | 0 | 0512400305
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.四.(十四) | 工作項目：鋼梯 W90*L(234+541)*H485cm |  | 單位：座 |  | 計價代碼：051241000B
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，建築鋼結構，鋼料(樓梯鋼料及連接鋼板 | 座 | 1 |  | 0 | M051241000B
| ) |  |  |  | 0
| 金屬接合，(機械性接合，結構性)，螺栓 | 式 | 1 |  | 0 | 0509012004
| 施作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005T00004,#
| 鋼材專業塗裝，鋼料防銹表面處理(噴砂除銹油 | 式 | 1 |  | 0 | 0997020004
| 漆) |  |  |  | 0
| 噴塗1小時防火漆 | 式 | 1 |  | 0 | 099650B004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | 座 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 座 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(一) | 工作項目：隔間及小室(輕質隔間牆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：1015000002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 板材 | M2 | 2 |  | 0 | M1015010002,#
| 上下槽鐵 | 式 | 1 |  | 0 | M1060040004,#
| C型立料 | 式 | 1 |  | 0 | M1060030004,#
| 水平橫撐 | 式 | 1 |  | 0 | M1060070004,#
| 岩棉 | M2 | 1 |  | 0 | M0784000002,#
| 施工測量，放樣及製作工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005800004,#
| 產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料 | 式 | 1 |  | 0 | M05060D3004
| 搬運費 | 式 | 1 |  | 0 | W0127140004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二) | 工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(電梯機坑1:2防水粉刷(五面)) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711220002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.26 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 防水劑 | 桶 | 0.1 |  | 0 | M071120010B
| 防水粉刷工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005o00004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(三) | 工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿，防水劑(雨水滯洪池1:2水泥粉刷加防水劑) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711220102
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.26 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 防水劑 | 桶 | 0.1 |  | 0 | M071120010B
| 防水粉刷工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005o00004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(四) | 工作項目：地坪整體粉光硬化處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0336060002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 全區高程檢測及安裝標高器(間距1.5m/支) | M2 | 1 |  | 0 | M0961100022,#
| 產品，整體粉光地坪處理，金鋼砂(本色非金屬 | KG | 4 |  | 0 | M0961120009
| 性金鋼砂骨材(4kg/㎡)) |  |  |  | 0
| 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(鏡面) | M2 | 1 |  | 0 | 0336070002-01
| 施工面粉塵清潔清洗 | M2 | 1 |  | 0 | 0174011002,#
| 產品，化學摻料(混凝土耐磨密封固化劑) | KG | 0.2 |  | 0 | M0305010009
| 研磨細拋二道 | 式 | 1 |  | 0 | 0336020004,#
| 施工工資 | 工 | 0.02 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(六) | 工作項目：舖地磚，石英磚，600x600mm(地坪貼60*60cm石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341U8002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.45 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.045 |  | 0 | M0305022003
| 產品，黏著劑 | 式 | 1 |  | 0 | M09050F0004
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，石英磚，600x600mm | 塊 | 3 |  | 0 | M09341U800A
| 泥水-面材鋪貼技術工(鋪60*60cm石英磚工資) | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(七) | 工作項目：舖地磚，止滑石英磚，200x200mm(梯間地坪貼20*20cm止滑石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341W3002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.37 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，止滑石英磚，200x200mm | 塊 | 25 |  | 0 | M09341W300A
| 樓梯打底鋪磚工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 02
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(八) | 工作項目：戶外鋼梯踏面整體粉光硬化處理 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：09341Wi002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 全區高程檢測及安裝標高器(間距1.5m/支) | M2 | 5 |  | 0 | M0961100022,#
| 產品，整體粉光地坪處理，金鋼砂(本色非金屬 | KG | 20 |  | 0 | M0961120009
| 性金鋼砂骨材(4kg/㎡)) |  |  |  | 0
| 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(鏡面) | M2 | 5 |  | 0 | 0336070002-01
| 施工面粉塵清潔清洗 | M2 | 5 |  | 0 | 0174011002,#
| 產品，化學摻料(混凝土耐磨密封固化劑) | KG | 1 |  | 0 | M0305010009
| 研磨細拋二道 | 式 | 1 |  | 0 | 0336020004,#
| 施工工資 | 工 | 0.1 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | 式 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(九) | 工作項目：舖地磚，止滑石英磚，200x270mm(無障礙戶外安全梯踏面貼20*27cm止滑石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341Wi002-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.37 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，止滑石英磚，200x270mm | 塊 | 19 |  | 0 | M09341Wi00A
| 樓梯打底鋪磚工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 02
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十) | 工作項目：舖地磚，止滑石英磚，200x200mm(無障礙戶外安全梯踢面&轉台貼20*20cm止滑石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341W3002-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.37 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，止滑石英磚，200x200mm | 塊 | 25 |  | 0 | M09341W300A
| 樓梯打底鋪磚工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 02
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十一) | 工作項目：舖地磚，止滑石英磚，300x300mm(地坪貼30*30cm止滑石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09341W5002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.27 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 產品，黏著劑 | 式 | 1 |  | 0 | M09050F0004
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，舖地磚，止滑石英磚，300x300mm | 塊 | 12 |  | 0 | M09341W500A
| 地坪打底工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004,#
| 泥水-面材鋪貼技術工(鋪30*30cm石英磚工資) | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 01,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十二) | 工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(消防水箱內部1:2防水粉刷(五面)) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711220002-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.26 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 防水劑 | 桶 | 0.1 |  | 0 | M071120010B
| 截水溝粉刷工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005o00004-
[5 empty] | 0 | 01,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十三) | 工作項目：1F戶外地坪整體粉光拉毛防滑處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0961100012
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理 | M2 | 1 |  | 0 | 0336070002
| 混凝土表面修飾，表面打毛(拉毛防滑處理) | M2 | 1 |  | 0 | 03350L0002
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十四) | 工作項目：水性水泥漆，內牆，1:3水泥粉刷(內牆1:3砂漿粉光刷水性水泥漆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991211202
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.2 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 內牆粉光工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十五) | 工作項目：鋪貼壁磚，石英磚，300x600mm(內牆1:3砂漿打底貼貼30*60cm石英磚) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：09310Wf002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.2 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 產品，黏著劑 | 式 | 1 |  | 0 | M09050F0004
| 產品，填縫劑 | 式 | 1 |  | 0 | M0792010004
| 產品，鋪貼壁磚，石英磚，300x600mm | 塊 | 6 |  | 0 | M09310Wf00A
| 內牆打底工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004-
[5 empty] | 0 | 02,#
| 貼30*60cm石英磚工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005V00004-
[5 empty] | 0 | 03,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十七) | 工作項目：水性水泥漆，平頂(平頂刷水性水泥漆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991212002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.01 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 研磨批土工資 | M2 | 1 |  | 0 | 0905040002
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十八) | 工作項目：水性水泥漆，平頂，1:3水泥粉刷(過樑1:3砂漿粉光刷水性水泥漆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991212202
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.2 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 內牆粉光工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(十九) | 工作項目：天花板，矽酸鈣板(廁所平頂釘防潮矽酸鈣天花) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：095000G002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，天花板，暗架(主架) | 式 | 1 |  | 0 | M09500P0004
| 產品，天花板，支撐骨架(副架) | 式 | 1 |  | 0 | M09500L0004
| 天花板，收邊條(收邊料) | 式 | 1 |  | 0 | 09500R0004
| 產品，天花板，矽酸鈣板(防潮) | M2 | 1 |  | 0 | M095000G002-01
| 檢修孔及窗簾盒 | 式 | 1 |  | 0 | 09500U0004,#
| 暗架天花板施工費 | 式 | 1 |  | 0 | L000005800024,#
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十) | 工作項目：戶外無障礙梯平頂刷晴雨漆 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991232002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.01 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 研磨批土工資 | M2 | 1 |  | 0 | 0905040002
| 刷晴雨漆工料 | M2 | 1 |  | 0 | 0991230102,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十一) | 工作項目：水性水泥漆，1:3水泥粉刷(樓梯梯背1:3水泥粉光刷水泥漆) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0991210202
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.2 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.02 |  | 0 | M0305022003
| 內牆粉光工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005B00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水性水泥 | M2 | 1 |  | 0 | 0991210122
| 漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十三) | 工作項目：廁所地坪防水處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工面清潔整理 | M2 | 1 |  | 0 | 0223030002
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十四) | 工作項目：廁所牆面防水處理H120cm |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工面清潔整理 | M2 | 1 |  | 0 | 0223030002
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十五) | 工作項目：屋頂平台地坪牆面防水處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002-02
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工面清潔整理 | M2 | 1 |  | 0 | 0223030002
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十六) | 工作項目：屋頂平台地坪機械整體粉光+防水隔熱處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711220012
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理 | M2 | 1 |  | 0 | 0336070002
| 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交 | 包 | 0.39 |  | 0 | M030521140A
| 貨 |  |  |  | 0
| 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 | 0.027 |  | 0 | M0305022003
| 防水劑 | 桶 | 0.15 |  | 0 | M071120010B
| 地坪防水粉刷工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005o00004-
[5 empty] | 0 | 02,#
| 隔熱處理 | M2 | 1 |  | 0 | 0722150004,#
| 零星工料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十七) | 工作項目：屋突頂蓋防水處理 |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002-03
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工面清潔整理 | M2 | 1 |  | 0 | 0223030002
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.五.(二十八) | 工作項目：消防水箱內部防水處理(五面) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：0711121002-04
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤 | M2 | 1 |  | 0 | 0335080002,#
| 環保標章壓克力底漆 | KG | 0.2 |  | 0 | 0711100019,#
| 高分子丙烯酸防水材二道 | KG | 1.2 |  | 0 | 0711121039
| 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 | 1 |  | 0 | M0714500014
| 施工工資 | 工 | 0.05 |  | 0 | L000005i00002
| 損耗及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W0127110004-01
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(一) | 工作項目：鋼門扇及門樘，防火門，W=1100mm~1199mm，H=2400mm~2499mm(D1(110*240)鍍鋅鋼板烤漆防火門60A) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08110S36000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼門扇及門樘，防火門(鍍鋅鋼板烤漆防 | 樘 | 1 |  | 0 | M08110S00000A
| 火門60A) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 5.9 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二) | 工作項目：鋼門扇及門樘，W=1100mm~1199mm，H=2400mm~2499mm(D1a(110*240)鍍鋅鋼板烤漆門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08110066000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼門扇及門樘(鍍鋅鋼板烤漆門) | 樘 | 1 |  | 0 | M08110000000A
| 門窗崁補 | M | 5.9 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(三) | 工作項目：鋼門扇及門樘，W=1600mm~1699mm，H=2400mm~2499mm(D1b(160*240)鍍鋅鋼板烤漆門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：081100B6000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼門扇及門樘(鍍鋅鋼板烤漆門) | 樘 | 1 |  | 0 | M08110000000A
| 門窗崁補 | M | 6.4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 12.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(四) | 工作項目：塑鋼門，W=900mm~999mm，H=2400mm~2499mm(D2(90*240)塑鋼門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08229048000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08229000000A
| 門窗崁補 | M | 5.7 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.4 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(五) | 工作項目：塑鋼門，W=1000mm~1099mm，H=2400mm~2499mm(D2a(100*240)塑鋼門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08229058000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08229000000A
| 門窗崁補 | M | 5.8 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.6 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(六) | 工作項目：塑鋼門，W=800mm~899mm，H=2400mm~2499mm(D2b(80*240)塑鋼門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08229038000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08229000000A
| 門窗崁補 | M | 5.6 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 11.2 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(七) | 工作項目：塑鋼門，W=800mm~899mm，H=2300mm~2399mm(D3(80*230)塑鋼門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08229037000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08229000000A
| 門窗崁補 | M | 5.4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 10.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(八) | 工作項目：D5(100*240)橫拉門 |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08210158000A-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 橫拉門+門軌 | 樘 | 1 |  | 0 | M08210158000A,#
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(九) | 工作項目：D6(300*250)金屬橫拉門 |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：081000000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，金屬門扇及門樘(金屬橫拉門+門軌) | 樘 | 1 |  | 0 | M081000000A
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十) | 工作項目：鋼門扇及門樘，防火門，W=1800mm~1899mm，H=2400mm~2499mm(D7(180*240)鍍鋅鋼板烤漆防火門60A) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08110SA6000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼門扇及門樘，防火門(鍍鋅鋼板烤漆防 | 樘 | 1 |  | 0 | M08110S00000A
| 火門60A) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 6.6 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 13.2 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十二) | 工作項目：不銹鋼捲門，W=2800~3099mm，H=2800~2899mm(SD2(300*(250+35))不銹鋼捲門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：0833207A000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼捲門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08332000000A
| 電動機組 | 式 | 1 |  | 0 | M08331f000004
| 電磁開關及按鈕 | 套 | 1 |  | 0 | M08331q00000B
| 限制開關(外調式開關) | 套 | 1 |  | 0 | M08331t00000B
| 捲門軸心(含支板及軸承) | M | 3 |  | 0 | M08331e000001
| 產品，門五金(門軌) | M | 5 |  | 0 | M0871000001
| 門箱(H=100cm) | M | 3 |  | 0 | M08331k000001
| 門窗玻璃安裝技術工(含送電調整) | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004
| 遙控器組(1+2) | 式 | 1 |  | 0 | M08331s000004
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十三) | 工作項目：不銹鋼捲門，W=3100~3399mm，H=2800~2899mm(SD3(320*(250+35))不銹鋼捲門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：0833208A000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼捲門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08332000000A
| 電動機組 | 式 | 1 |  | 0 | M08331f000004
| 電磁開關及按鈕 | 套 | 1 |  | 0 | M08331q00000B
| 限制開關(外調式開關) | 套 | 1 |  | 0 | M08331t00000B
| 捲門軸心(含支板及軸承) | M | 3.2 |  | 0 | M08331e000001
| 產品，門五金(門軌) | M | 5 |  | 0 | M0871000001
| 門箱(H=100cm) | M | 3.2 |  | 0 | M08331k000001
| 門窗玻璃安裝技術工(含送電調整) | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004
| 遙控器組(1+2) | 式 | 1 |  | 0 | M08331s000004
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十四) | 工作項目：不銹鋼捲門，W=2200~2499mm，H=2800~2899mm(SD4(220*(250+35))不銹鋼捲門) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：0833205A000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼捲門 | 樘 | 1 |  | 0 | M08332000000A
| 電動機組 | 式 | 1 |  | 0 | M08331f000004
| 電磁開關及按鈕 | 套 | 1 |  | 0 | M08331q00000B
| 限制開關(外調式開關) | 套 | 1 |  | 0 | M08331t00000B
| 捲門軸心(含支板及軸承) | M | 2.2 |  | 0 | M08331e000001
| 產品，門五金(門軌) | M | 5 |  | 0 | M0871000001
| 門箱(H=100cm) | M | 2.2 |  | 0 | M08331k000001
| 門窗玻璃安裝技術工(含送電調整) | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004
| 遙控器組(1+2) | 式 | 1 |  | 0 | M08331s000004
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十五) | 工作項目：塑鋼窗，W=1800mm~1899mm，H=1200mm~1299mm(W1(180*120)塑鋼窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085690D7000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼窗(門窗本体附紗窗) | 樘 | 1 |  | 0 | M08569000000A
| 門窗崁補 | M | 6 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 6 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 23.522 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十六) | 工作項目：塑鋼窗，W=1200mm~1299mm，H=1200mm~1299mm(W1a(120*120)塑鋼窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08569077000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼窗(門窗本体附紗窗) | 樘 | 1 |  | 0 | M08569000000A
| 門窗崁補 | M | 4.8 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 4.8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 15.682 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十七) | 工作項目：塑鋼窗，W=800mm~899mm，H=1200mm~1299mm(W2(80*120)塑鋼窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：08569037000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼窗(門窗本体附紗窗) | 樘 | 1 |  | 0 | M08569000000A
| 門窗崁補 | M | 4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 4 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 10.454 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十八) | 工作項目：塑鋼窗，W=2500mm~2599mm，H=1500mm~1599mm(W3(250*150)塑鋼窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085690LA000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，塑鋼窗(門窗本体附紗窗) | 樘 | 1 |  | 0 | M08569000000A
| 門窗崁補 | M | 8 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 8 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 40.838 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(十九) | 工作項目：鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W=4000mm以上，H=3600mm以上(WD1(582.5*370)不銹鋼落地窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085106bX000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)(不銹 | 樘 | 1 |  | 0 | M08510600000A
| 鋼落地門窗) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 19.05 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 19.05 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，門窗基本材料及施工方法，五金配件(五 | 式 | 1 |  | 0 | M080500000044
| 金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、門弓器、門止 |  |  |  | 0
| 及其他，實際使用依圖說門窗表標示施作) |  |  |  | 0
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 234.707 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二十) | 工作項目：鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W=4000mm以上，H=3600mm以上(WD2(462*360)不銹鋼落地窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085106bX000A-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)(不銹 | 樘 | 1 |  | 0 | M08510600000A
| 鋼落地門窗) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 16.44 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 16.44 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 181.123 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二十一) | 工作項目：鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)，W=4000mm以上，H=3200mm~3299mm(WD3(462*320)不銹鋼落地窗) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：085106bT000A
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗)(不銹 | 樘 | 1 |  | 0 | M08510600000A
| 鋼落地門窗) |  |  |  | 0
| 門窗崁補 | M | 15.64 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 15.64 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽膠) | 才 | 160.998 |  | 0 | M088102000A
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二十二) | 工作項目：鋁質百葉窗，高500mm(通風百葉(320*50)) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：1021305000
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋁質百葉窗(通風氣百頁) | 樘 | 1 |  | 0 | M1021300000
| 門窗崁補 | M | 7.4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 7.4 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.六.(二十三) | 工作項目：鋁質百葉窗，寬2200mm，高500mm(通風百葉(220*50)) |  | 單位：樘 |  | 計價代碼：10213S5000
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋁質百葉窗(通風氣百頁) | 樘 | 1 |  | 0 | M1021300000
| 門窗崁補 | M | 5.4 |  | 0 | 080502001421
| 矽利康 | M | 5.4 |  | 0 | 080500001001-
[5 empty] | 0 | 01
| 安裝及清潔工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005W00004-
[5 empty] | 0 | 01
| 鐵件及另料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004,#
| 合計 | 樘 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(一) | 工作項目：扶手及鐵欄杆，不銹鋼管(無障礙樓梯立式不銹鋼扶手欄杆H=85cm) |  | 單位：M |  | 計價代碼：0552041001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，欄杆(金屬管材) | M | 1 |  | 0 | M05500K0001
| 產品，欄杆支柱(鋼板立料(進行m)) | 式 | 1 |  | 0 | M05500L0004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(二) | 工作項目：扶手，不銹鋼管(無障礙樓梯嵌牆式不銹鋼扶手欄杆) |  | 單位：M |  | 計價代碼：0552011001
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼管(圓鋼管) | M | 1 |  | 0 | M0550050001
| 產品，固定鐵件(固定材及基座鐵件) | 式 | 1 |  | 0 | M05500a0004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(三) | 工作項目：扶手及鐵欄杆，不銹鋼管(戶外梯立式不銹鋼扶手欄杆H=90cm) |  | 單位：M |  | 計價代碼：0552041001-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，欄杆(金屬管材) | M | 1 |  | 0 | M05500K0001-01
| 產品，欄杆支柱(鋼板立料(進行m)) | 式 | 1 |  | 0 | M05500L0004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(五) | 工作項目：貨梯電梯坑不銹鋼爬梯H=170cm |  | 單位：座 |  | 計價代碼：05500b000B-01
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼管，直徑=5cm(2"不銹鋼立桿) | 式 | 1 |  | 0 | M0550050504
| 產品，不銹鋼管(不銹鋼橫桿) | 式 | 1 |  | 0 | M0550050004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | 座 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 座 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(六) | 工作項目：無障礙電梯坑不銹鋼爬梯H=210cm |  | 單位：座 |  | 計價代碼：05500b000B-02
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，不銹鋼管，直徑=5cm(2"不銹鋼立桿) | 式 | 1 |  | 0 | M0550050504
| 產品，不銹鋼管(不銹鋼橫桿) | 式 | 1 |  | 0 | M0550050004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | 座 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 座 單價計 |  | 0
材料： 雜項：
甲.壹.八.(十三) | 工作項目：浴廁強化美耐板隔間，隔間板(廁所熱固性樹脂板浴廁隔間板H=200cm) |  | 單位：M2 |  | 計價代碼：1015201002
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，浴廁強化美耐板隔間，隔間板(熱固性樹 | M2 | 1 |  | 0 | M1015201002
| 脂板) |  |  |  | 0
| 產品，金屬材料，金屬構架(骨料) | 式 | 1 |  | 0 | M05060H0004
| 製作及按裝工資 | 式 | 1 |  | 0 | L000005n00004-
[5 empty] | 0 | 03
| 五金零料 | 式 | 1 |  | 0 | W01271C0004-03
| 合計 | M2 | 1 |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計 |  | 0
材料： 雜項：

## 標單資源統計表
台中果菜運銷股份有限公司
資源統計表[標單]
工程編號 | 1110601
工程名稱 | 臺中果菜批發市場發展果菜運銷冷鏈供應計畫新建工程 |  |  |  |  | 單位﹝元﹞
44714
工項代碼 | 工項名稱 | 單位 | 工程用量 | 單價 | 複價 | 人工 | 機具 | 材料 | 雜項
0132120004 | 監控設備費用 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01330700041 | 資料送審，檢驗報告,運轉紀錄報告含技 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 師簽證 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01330B0004 | 資料送審，各式計畫書,運轉測試執行計 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 畫書 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0145000004-1 | 材料檢試驗費，品質管理,配合測試調整 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2966 | 0.1977 | 0.3954 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0
| 與自主檢查 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2966 | 0.1977 | 0.3954 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0
0145000008 | 品質管理,機組運轉條件紀錄 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0151010004 | 臨時設施，臨時水、電及電話申請費用 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0151020004 | 臨時設施，臨時水、電及電話設備費用( | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 含按裝) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0151030024 | 臨時設施，照明設備，夜間 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015104000B | 臨時設施，通訊設備，臨時電話使用費 | 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015109000B | 臨時設施，工程用水，臨時水使用費 | 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01510A000B | 臨時設施，工程用電，臨時電使用費 | 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01510cB004 | 管線管路費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015227000C | 工地臨時建築設施，組立式臨時房屋(含 | 坪 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 甲方辦公區.儲藏室.會議室.浴廁) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01522D000B | 工地臨時建築設施，守衛亭 | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01522H0004 | 文書、衛浴設備、辦公家具及相關電器 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 設備 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0154011004 | 施工輔助設施，施工架，鋼管(移動式施 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工架) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01564000A4 | 施工圍籬，油漆(雙面防銹,單面面漆,含 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 彩繪) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01564F0004 | 施工圍籬，大門(10M) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01564F0074 | 施工圍籬，大門，W=8M | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01564N0001 | 施工圍籬，防溢座(圍籬下板PC固定座) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0157233004-01 | 環境保護，水污染防治，洗車台設備及 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 沉澱池，洗車台硬體設施(含鋼筋.模板 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| .混凝土) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015723600A | 臨時化糞池水肥清理 | 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0157240004 | 環境保護，廢棄物清理費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0157280004 | 環境保護，工區臨近道路維護清理(臨接 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 道路補修及維護) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01572A0004 | 舊有排水溝打除運棄後重新施作 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01572D0004 | 環境保護，沖洗設備(洗車設備費) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01572F0004 | 環境保護，工地清潔費(內部清潔) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01572F0004-01 | 環境保護，工地清潔費(外部清潔) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01572G0004 | 環境保護，環境清潔維護費(週邊環境公 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 共設施維護費) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0157414104 | 職業安全衛生，一般器材，夜間警告燈 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 具(夜間警示設備費) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0174000004 | 清理(清潔劑及清潔用具) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0174011002 | 施工面粉塵清潔清洗 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0212000004-01 | 地坪地面柏油刮除，地下結構體營建廢 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 | 0 | 0 | 0.7041 | 0 | 0 | 0 | 0
| 棄物，營建生活廢棄物清運處理費(營建 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 | 0 | 0 | 0.7041 | 0 | 0 | 0 | 0
| 混合物申報處理費) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 | 0 | 0 | 0.7041 | 0 | 0 | 0 | 0
02220000C4 | 工地拆除，營建混合物清理費(含裝車)( | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 拆除廢棄物清運含合法棄置證明) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0222006004 | 工地拆除，工地雜項拆除清理(洗車台敲 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 除含運棄) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0223030002 | 施工面清潔整理 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0225300004 | 臨時支撐材 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0225300014 | 鄰界瓦斯管路保護支撐措施(暫以27M估 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 算) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
02256500CA | 臨時擋土支撐工法，鋼軌樁+橫板條，打 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 拔(鋼軌樁打、拔工資) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0226000002 | 明挖邊坡覆蓋帆布 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
023002000401 | 開挖回填 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0260110001 | 基地內排水溝 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026313000B | 陰井 | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0275120102 | 鋼梯踏面+平台2000PSI T=4cm(含點焊鋼 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線網6*6@200*200) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0279403302 | 透水性舖面，塊狀及鏤空狀，植草磚(鋪 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 植草磚) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0284370001 | 門架式烤漆金屬防撞桿預留套管 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0289180004 | 標誌，指示標誌(指標工程) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0292000092 | 植草，假儉草(含沃土) | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
029383E000 | 樟樹 | 株 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02938HW000 | 台灣青楓 | 株 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0310021002 | 混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管(貨梯電梯坑內超高模板施工架H= |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1664cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0310021002-01 | 混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管(無障礙電梯坑內超高模板施工架H= |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1659cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03210000A5 | 工廠加工費 | T |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0335010002 | 外牆孔隙蜂窩修補填塞防水處置及斜歪 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 修補 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0335080002 | 牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03350F0002 | 牆面拆模填補整平 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03350L0002 | 混凝土表面修飾，表面打毛(拉毛防滑處 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 理) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0336020004 | 研磨細拋二道 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0336070002 | 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0336070002-01 | 混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(鏡 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 面) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0360100004 | 無收縮水泥砂漿 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0509012004 | 金屬接合，(機械性接合，結構性)，螺 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 栓 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0509013004 | 金屬接合，(機械性接合，結構性)，剪 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 力釘 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
050901J004 | 金屬接合，(機械性接合，結構性)，基 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 礎錨定螺栓 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0509110004 | 鋼結構銲接，銲接(電焊條) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0512400105 | 建築鋼結構，製作(製作放樣) | 噸 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0512400305 | 建築鋼結構，運輸(半成品運費) | 噸 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0512400405 | 建築鋼結構，安裝(吊裝固定) | 噸 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0550000002 | 金屬製品(無障礙梯外側金屬格柵) | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05500b000B | 雨水滯洪池不銹鋼爬梯H=130cm | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05500K0001 | 2F露台金屬欄杆 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05500n000C | 人孔蓋板(雨水滯洪池清潔孔不銹鋼蓋板 | 塊 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80*80cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
055201100B | 無障礙廁所不銹鋼扶手 | 間 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0705000001 | 窗框防水 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0705000001-01 | 樓層接縫防水 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0711000002 | 1F版底鋪PE防潮布 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0711100019 | 環保標章壓克力底漆 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0711121039 | 高分子丙烯酸防水材二道 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0722150004 | 隔熱處理 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
080500001001-01 | 矽利康 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08050000200A1 | 門窗基本材料及施工方法，安裝,保溫庫 | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 庫體立板門開孔並以鋁料收邊 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
080502001421 | 門窗崁補 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
083933000A | 梯廳WD1外防水閘門(582.5*60) | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
083933000A-01 | 梯廳D6外防水閘門(625*60) | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
083933000A-02 | SD2外防水閘門(330.5*60) | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
083933000A-03 | 卸貨區外防水閘門(838*60) | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
083933000A-04 | 分級包裝場D1a外防水閘門(150*60) | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
087106033C | 門五金，門檻/踏板，人造石，75≦長度 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ＜100cm(廁所人造石材門檻D3-L=80cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
087106044C | 門五金，門檻/踏板，不銹鋼，100≦長 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 度＜125cm(無障礙廁所地坪不銹鋼門檻 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D5-L=100cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09050000061 | 裝修基本材料及施工方法,天板檢修孔: | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600mm*600mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0905040002 | 研磨批土工資 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09341g000B | 無障礙電梯地坪引導警示帶 | 處 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09341g000B-01 | 無障礙樓梯地坪引導警示帶 | 處 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09500R0004 | 天花板，收邊條(收邊料) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09500U0004 | 檢修孔及窗簾盒 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0961100002 | 整體粉光地坪處理(冷凍庫) | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0991210122 | 水性水泥漆，連工帶料，一底二度(刷水 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 性水泥漆工料(一底二度)) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0991230102 | 刷晴雨漆工料 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
099650B004 | 噴塗1小時防火漆 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0997020004 | 鋼材專業塗裝，鋼料防銹表面處理(噴砂 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 除銹油漆) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0997020005 | 鋼材專業塗裝，鋼料防銹表面處理(噴砂 | 噸 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 除銹油漆) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10600000011 | 活動式隔間,庫體立板與地面固定ㄇ形鋁 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合金地槽 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10600000012 | 活動式隔間,天板懸吊斷冷型補強鋁合金 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 樑及懸吊吊點五金配件 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10600A00021 | 活動式隔間，庫板,無底板式鹽化鋼板組 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合式保溫庫體,厚度100mm,密度:40± |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5kg/m3(詳平面圖) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1139210008 | 6人份FRP生活污水處理設施 | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124940000A | SD1(140*(250+35))60B具遮煙性捲簾 | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13801000081 | 中央監視主控制設備,安裝與配線含控制 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 端子(整合與電力盤) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13801C0004 | 中央監視主控制設備，系統軟體,控制器 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 資料庫建立設計規劃編輯 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13801C0004A | 中央監視主控制設備，系統軟體,控制應 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 用程式軟體設計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13801D0004 | 中央監視主控制設備，連線整合介面,集 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合式電表介面整合(RS485) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13801D00041 | 中央監視主控制設備，連線整合介面, | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modbus TCP 整合 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13801E000402 | 中央監視主控制設備，圖控軟體,彩色動 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 態圖控軟體編修撰寫 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13801M00061 | 中央監視主控制設備，周邊設備,中央控 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 制箱體 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508000000011 | 空調用保溫,ψ9.52mm-1/2"t | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508000000012 | 空調用保溫,ψ15.88mm-1/2"t | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508000000013 | 空調用保溫,ψ19.05mm-5/8"t | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508000000014 | 空調用保溫,ψ22.2mm-3/4"t | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510500000A81 | 管材，管線試壓及調整,站壓探漏 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300PSI-24HR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510500000N81 | 管材，管路清潔,冷煤系統清潔與系統處 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 理 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510590000011 | 冷媒被覆銅管,ψ9.52mm | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510590000012 | 冷媒被覆銅管,ψ15.88mm | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510590000013 | 冷媒被覆銅管,ψ19.05mm | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510590000014 | 冷媒被覆銅管,ψ22.2mm | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510590000C81 | 冷媒被覆銅管，打鑿修補,預留冷媒管孔 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 含修補填縫 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510590000DA1 | 冷媒被覆銅管，安裝另料,屋外冷媒管路 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 防護工料(PVC管槽) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1511000000061 | 閥,冷媒膨脹閥"N"Type | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15110J0000061 | 電磁閥,冷媒電磁閥9.53mmφ | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15185000091 | 氣冷式冷凝器,冷媒填充R-507(配合現場 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 使用) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15410q200A | 組合式水箱，FRP(18噸) | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16050100081 | 電機基本材料及施工方法，五金及另料, | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電力盤體安裝工料(詳圖說M-12) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161200000004 | 電線及電纜,PVC電源線及AWG22隔離雙絞 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 控制線 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1612312204 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線， | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.25mm2,PVC1.25mm2控制線制線 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1613200000J4 | 導線管，配管另料,配管五金吊架等另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161323002004 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，標稱 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16mm,PVC16mm符合CNS 1302 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16711000041 | 建築物電信電纜,CAT6網路線 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E000001000004 | 機具不分類(機具費用) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E000001000004-01 | 機具作業費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0000010D0004 | 測量儀器費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0000010V0004 | 發電機租賃 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E000004400004 | 開挖機，挖土機機具費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L0000000004 | 工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000000000404 | 現場箱體安裝工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000000000405 | 原廠裝配工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L0000050000021 | 其他技術工,防水膜及XPS板鋪設工資 | 工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L0000050000022 | 其他技術工,保溫工資 | 工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L0000050000023 | 其他技術工,配管線工資 | 工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L0000050000024 | 其他技術工,配管線及安裝工資 | 工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L0000050000025 | 其他技術工,配管工資(無氧燒焊) | 工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005100002 | 人員作業費 | 工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005200014 | 施工費，挖掘 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005800004 | 施工測量，放樣及製作工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005800024 | 暗架天花板施工費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005900004002 | 電工，配管安裝工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005B00004 | 地坪打底工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005B00004-01 | 內牆粉光工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005B00004-02 | 內牆打底工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005i00002 | 施工工資 | 工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005K00004 | 鋼筋技術工 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005n00004 | 安裝及拆除工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005n00004-03 | 製作及按裝工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005n00009 | 安裝及拆除工資 | 坪 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005o00004 | 防水粉刷工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005o00004-01 | 截水溝粉刷工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005o00004-02 | 地坪防水粉刷工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005P00004 | 模板技術工 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005R00004 | 製作、按裝及拆除工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005T00004 | 施作及按裝工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005v00004 | 測量技術工(人工配合費) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005V00004 | 泥水-面材鋪貼技術工(鋪60*60cm石英磚 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工資) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005V00004-01 | 泥水-面材鋪貼技術工(鋪30*30cm石英磚 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工資) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005V00004-02 | 樓梯打底鋪磚工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005V00004-03 | 貼30*60cm石英磚工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005W00004 | 門窗玻璃安裝技術工(含送電調整) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000005W00004-01 | 安裝及清潔工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000006700004 | 搬運工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000006900004 | 壓送及搗築工資 | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000006A00004 | 雜工 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000006G00004 | 交管人力 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L000006H00003 | 保全及人員作業費 | 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0151000007 | 冷氣(租用) | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M015220000C | 簡易裝潢 | 坪 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M01522B000B | 產品，工地臨時建築設施，臨時廁所(活 | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 動) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0154000E04 | 產品，施工輔助設施，欄杆扶手(中欄杆 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0154000F04 | 產品，施工輔助設施，階梯(鷹架爬梯) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0154001E02 | 產品，施工輔助設施，鋼管，欄杆扶手( | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 扶手先行) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0154011002 | 產品，施工輔助設施，施工架，鋼管(鋼 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管鷹架(符合CNS4750)) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0154030002 | 產品，施工輔助設施，外部施工架防塵 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 網 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0154040004 | 產品，施工輔助設施，外部施工架三角 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 托架 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0154060004 | 產品，施工輔助設施，外部施工架鐵製 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 安全斜籬 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M01540K0004 | 產品，施工輔助設施，防墜網(建物四周 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M01540M0004 | 產品，施工輔助設施，安全夾板 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M015640000102 | 產品，施工圍籬，圍籬(H：255cm) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0156460001 | 產品，施工圍籬，鋼板固定式(鐵板圍籬 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 及固定料含政策宣導廣告製作費) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0157416304 | 產品，職業安全衛生，一般器材，安全 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 母索(四分尼龍繩) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0158310004 | 產品，工程告示牌及工地標誌，工程告 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 示牌(立柱及板材(含版面印刷)) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0182020004 | 教育訓練 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000101 | 產品，排水管路，PVC冷氣排水管 2" | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * 4.1㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000102 | 產品，排水管路，PVC冷氣排水管 3" | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * 5.1㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000103 | 產品，排水管路，橘色PVC 排水管 2" | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * 4.1mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000104 | 產品，排水管路，橘色PVC 排水管 3" | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * 5.1mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000105 | 產品，排水管路，橘色PVC 排水管 4" | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * 6.6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000106 | 產品，排水管路，PVC 雨水管 2" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000108 | 產品，排水管路，PVC 排水管 3" × | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000112 | 產品，排水管路，PVC 雨水管 3" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000113 | 產品，排水管路，PVC 雨水管 4" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000121 | 產品，排水管路，PVC 透氣管 2" × | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000125 | 產品，排水管路，PVC 排水管(壓力管) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3" × 5.1mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M022407000126 | 產品，排水管路，PVC排水管 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2" * 4.0mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M02256500AA | 產品，臨時擋土支撐工法，鋼軌樁+橫板 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 條，租金 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025030000101 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管 1" * 3.2mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0250300001012 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管 1-1/4" × 3.2mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025030000108 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管 1/2" × 2.7mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025030000109 | 產品，自來水用塑膠管材另件，PVC給水 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管 3/4" × 2.7mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025250000401 | 產品，用水申請作業費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M02525A000801 | 產品，自來水用戶水量計，水表箱，1" | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平面式水錶 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M02532N00000401 | 產品，污水管線附屬工作，陰井，用戶 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 排水污水陰井(含鑄鐵蓋) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M02532N00000402 | 產品，污水管線附屬工作，陰井，RC預 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 鑄污水陰井(含鑄鐵蓋) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025330000101 | 產品，污水管管材，橘色PVC 污水管 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4" * 6.6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025330000102 | 產品，污水管管材，PVC 污水管(壓力管 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) 3" * 5.1mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M02534000000406 | 產品，五金另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M02534000000407 | 產品，五金另料（含穿水線） | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M025350000401 | 產品，下水道用戶接管附屬設施，存水 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 彎(含清潔口.閘閥箱) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0305010009 | 產品，化學摻料(混凝土耐磨密封固化劑 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0305022003 | 產品，粒料，細粒料(川砂) | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M03050421L3 | 產品，預拌混凝土材料費，140kgf/ | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cm2，第1型水泥，工地交貨 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M03050461L3 | 產品，預拌混凝土材料費，280kgf/ | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cm2，第1型水泥，工地交貨 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M030521140A | 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝， | 包 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工地交貨 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0310040004 | 產品，混凝土模板及附屬品，模板用支 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 撐材料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0321050035 | 產品，鋼筋，SD420，工地交貨 | T |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M034191000802 | 產品，預鑄電力人孔及手孔，預鑄人孔 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ，A1高壓人孔(180×150×180) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0506020004 | 產品，金屬材料，鐵線 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M05060D3004 | 產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 金另料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M05060H0004 | 產品，金屬材料，金屬構架(骨料) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M051241000B | 產品，建築鋼結構，鋼料(樓梯鋼料及連 | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 接鋼板) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0512420005 | 產品，建築鋼結構，H鋼料(型鋼鋼料及 | 噸 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 連接鋼板) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M055000000B01 | 產品，金屬製品,冷凝設備不鏽鋼安裝架 | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0550050001 | 產品，不銹鋼管(圓鋼管) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0550050004 | 產品，不銹鋼管(不銹鋼橫桿) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0550050504 | 產品，不銹鋼管，直徑=5cm(2"不銹鋼立 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 桿) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M05500a0004 | 產品，固定鐵件(固定材及基座鐵件) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M05500K0001 | 產品，欄杆(金屬管材) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M05500K0001-01 | 產品，欄杆(金屬管材) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M05500L0004 | 產品，欄杆支柱(鋼板立料(進行m)) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0605021002 | 產品，模板用木材，板材(夾板，腳料及 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夾板料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0605021002-01 | 產品，模板用木材，板材(夾板，腳料及 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 板料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M060508000601 | 產品，木料，木板 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0609060009 | 產品，鐵件(三拆活動Bolt、鐵件、洋釘 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M071120010B | 防水劑 | 桶 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M07131000021 | 產品，舖貼式防水膜,PE防水膜,0.2mmt | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0714500014 | 角隅貼抗酸鹼玻纖網(30cm) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0784000002 | 岩棉 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0792010004 | 產品，填縫劑 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M080500000044 | 產品，門窗基本材料及施工方法，五金 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 配件(五金及門鎖含門鎖、把手、鉸鍊、 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 門弓器、門止及其他，實際使用依圖說 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 門窗表標示施作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M081000000A | 產品，金屬門扇及門樘(金屬橫拉門+門 | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 軌) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M081006000A | 產品，金屬門扇及門樘,內外鋁框鹽化鋼 | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 板門面手動側拉門門:1500mm(w)* |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2500mm(h) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M081007000A | 產品，金屬門扇及門樘,滑昇門組 SD- | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 門:3000mm(w)*3000mm(h) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08110000000A | 產品，鋼門扇及門樘(鍍鋅鋼板烤漆門) | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08110S00000A | 產品，鋼門扇及門樘，防火門(鍍鋅鋼板 | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 烤漆防火門60A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08210158000A | 橫拉門+門軌 | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08229000000A | 產品，塑鋼門 | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08331e000001 | 捲門軸心(含支板及軸承) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08331f000004 | 電動機組 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08331k000001 | 門箱(H=100cm) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08331q00000B | 電磁開關及按鈕 | 套 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08331s000004 | 遙控器組(1+2) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08331t00000B | 限制開關(外調式開關) | 套 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08332000000A | 產品，不銹鋼捲門 | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08510600000A | 產品，鋼窗，(固定式，不銹鋼，普通窗 | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| )(不銹鋼落地門窗) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M08569000000A | 產品，塑鋼窗(門窗本体附紗窗) | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0871000001 | 產品，門五金(門軌) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M088102000A | 產品，膠合玻璃(5+5膠合雙強化玻璃+矽 | 才 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 膠) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M09050F0004 | 產品，黏著劑 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M09310Wf00A | 產品，鋪貼壁磚，石英磚，300x600mm | 塊 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M09341U800A | 產品，舖地磚，石英磚，600x600mm | 塊 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M09341W300A | 產品，舖地磚，止滑石英磚， | 塊 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200x200mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M09341W500A | 產品，舖地磚，止滑石英磚， | 塊 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300x300mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M09341Wi00A | 產品，舖地磚，止滑石英磚， | 塊 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200x270mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M095000G002-01 | 產品，天花板，矽酸鈣板(防潮) | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M09500L0004 | 產品，天花板，支撐骨架(副架) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M09500P0004 | 產品，天花板，暗架(主架) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0961100022 | 全區高程檢測及安裝標高器(間距1.5m/ | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 支) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0961120009 | 產品，整體粉光地坪處理，金鋼砂(本色 | KG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 非金屬性金鋼砂骨材(4kg/㎡)) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1015010002 | 板材 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1015201002 | 產品，浴廁強化美耐板隔間，隔間板(熱 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 固性樹脂板) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1021300000 | 產品，鋁質百葉窗(通風氣百頁) | 樘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1060030004 | C型立料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1060040004 | 上下槽鐵 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1060070004 | 水平橫撐 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M10801D0006 | 產品，安全扶手，馬桶活動式扶手 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M10801D000600 | 產品，安全扶手，馬桶大L型安全扶手 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M10801D000601 | 產品，安全扶手，臉盆安全扶手 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1081000006019 | 產品，廁所附屬設備，馬桶靠墊 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108100000605 | 產品，廁所附屬設備，無蓋馬桶座 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108100000607 | 產品，廁所附屬設備，檯式洗臉盆(感應 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 式龍頭.含銅器配件) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108100000681 | 產品，廁所附屬設備，水塔防蟲網罩 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108100000689 | 產品，廁所附屬設備，立管防蟲網罩 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108100000699 | 產品，廁所附屬設備，馬桶自動沖水器 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1081000006998 | 產品，廁所附屬設備，壁掛式不鏽鋼衛 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 生紙架 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1081000006999 | 產品，廁所附屬設備，面盆化妝明鏡 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108100000C01 | 產品，廁所附屬設備，臉盆 | 套 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108100000C03 | 產品，廁所附屬設備，單件式馬桶(含銅 | 套 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 器配件) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M108100000C05 | 產品，廁所附屬設備，兩件式馬桶(含銅 | 套 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 器配件) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M131000000601 | 產品，避雷設備，避雷保安器 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137040000404 | 產品，閉路電視設備，管線出線盒 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137040000405 | 產品，閉路電視設備，五金及配管另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137040000C012 | 產品，閉路電視設備，吸頂半球型紅外 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線高畫質數位網路攝影機及鏡頭出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137040000C013 | 產品，閉路電視設備，25M紅外線高畫質 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 數位網路攝影機出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137040000C014 | 產品，閉路電視設備，50M紅外線高畫質 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 數位網路攝影機出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13704E000602 | 產品，閉路電視設備，放大器，數位電 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 視前級放大器(含供電器) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137059000603 | 產品，門禁對講設備，電鎖控制器，電 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 鎖(斷電開門型) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137060000603 | 產品，門禁管制設備，警報閃光喇叭(含 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 設備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13706000060501 | 產品，門禁管制設備，緊急求救按鈕及 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 隱藏式解除按鈕(含設備安裝及連工帶料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137060000A04 | 產品，門禁管制設備，緊急求救監控系 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 統工業級管理主機(含設備安裝及連工帶 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137063000A002 | 產品，門禁管制設備，門禁控制器，電 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 梯樓層控制器及樓層通訊介面(含設備安 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137064100A04 | 產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 卡機，感應式門禁讀卡機 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137064100A11 | 產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 卡機，感應式電梯讀卡機出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137064100A1200 | 產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 卡機，讀卡機通訊介面器(含設備安裝及 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 連工帶料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M137066900604 | 產品，門禁管制設備，周邊設備，非接 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 觸型按鈕，非接觸式開門按鈕 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138010000419 | 產品，中央監視主控制設備，連接監視 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 系統區域/光纖網路(連工帶料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138010000B1 | 產品，中央監視主控制設備,網頁式圖控 | 套 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 軟體資料伺服器,內建 Bacnet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protocol並可支援 SQL，原廠授權支援 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5000 I/O(含)以上 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138011000A2 | 產品，中央監視主控制設備，顯示器, | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LCD液晶螢幕 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138013000A | 產品，中央監視主控制設備，主電腦 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1380170008 | 產品，中央監視主控制設備，網管設備, | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 通訊網頁伺服器 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801900A6 | 產品，中央監視主控制設備，現場數位 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 控制器，通訊模組,RS486傳輸通訊模組 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801E000405 | 產品，圖控軟體，e管家系統軟體含資料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 庫報表軟體 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801E000406 | 產品，圖控軟體，e管家系統連線電表點 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 數圖面製作 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801E000407 | 產品，圖控軟體，e管家系統網頁管理軟 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 體程式設計編輯 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801E000408 | 產品，圖控軟體，教育訓練費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801E000409 | 產品，圖控軟體，系統測試及整合 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801E000802 | 產品，圖控軟體，e管家系統通訊箱體及 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 含組裝配工資 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801E000803 | 產品，圖控軟體，工業用型監控伺服主 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機(含電腦主機i3,os,LCD 22"螢幕 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| office及應用程式與無線鍵盤滑鼠等） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801E000A04 | 產品，圖控軟體，不斷電系統(UPS) 1∮ | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110V 1KVA ON LINE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801E000A05 | 產品，圖控軟體，e管家系統:即時讀值, | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 累積用電度數顯示,電錶通訊異常監測, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電費報表自動產出,使用者參數設定 (可 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自定電錶名稱)用電查詢：日、月、年報 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 表 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801H000A1 | 產品，中央監視主控制設備，集線器, | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10/100M乙太網路集線器(8 Port Hub) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801K040A00011 | 產品，中央監視主控制設備，不斷電系 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 統，3KVA 不斷電系統(含設備安裝及連 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工帶料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801M0008 | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備, | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 簡訊警報發送器( LINE系統) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801M00081 | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備, | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷藏專用數位電子溫控器 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801M00082 | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備, | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 閃光音響警報器(庫外) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13801MM008 | 產品，中央監視主控制設備，周邊設備 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ，緊急按扭,庫內緊急求救按鈕(防水型) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138024000603 | 產品，電力監視及控制設備，電驛，輔 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 助電驛 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000401 | 產品，火警警報設備，位址程級運算及 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 參數設定 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000402 | 產品，火警警報設備，圖面程式控制編 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 輯及總成測試 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000403 | 產品，火警警報設備，原廠授權繁體中 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 文執行軟體 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000405 | 產品，火警警報設備，廣播移報介面板( | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 含組件SS型) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000407 | 產品，火警警報設備，MODBUS連線軟體 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 編製(不含監控系統端) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000408 | 產品，火警警報設備，MODBUS連線設定( | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 不含監控系統端) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000414 | 產品，火警警報設備，輸出入軟體位址 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 檢測顯示軟體 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000415 | 產品，火警警報設備，MODBUS連線介面 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 卡 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000416 | 產品，火警警報設備，模組建置隔離器 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000417 | 產品，火警警報設備，位址建置隔離器 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1385100006005 | 產品，火警警報設備，R型用終端器 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000601 | 產品，火警警報設備，偵煙式感知器,局 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 限型第二種,含座及確認燈 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000611 | 產品，火警警報設備，差動式感知器,局 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 限型第二種,含座及確認燈 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000612 | 產品，火警警報設備，八角出線匣 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000617 | 產品，火警警報設備，火警型中繼器（ | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F型）(IP30) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000618 | 產品，火警警報設備，端末型中繼器（ | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S型）(IP30) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138510000802 | 產品，火警警報設備，傳輸介面器(NIU) | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M138511000801 | 產品，火警警報設備，火警受信總機， | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 複合R型類比式智慧型火警受信總機(1系 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 統ADD：255點以上/壁掛型/17吋彩色液 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 晶觸控螢幕/自我測試機能/原廠鉛酸電 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 池/DC24V 10Ah/最大可記錄4000筆動態 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 變化/總延長距離2km/具IP30)(附印表紙 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1捲、攜帶式話機x2組、預備品含保險絲 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等)含圖控系統 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M139015000601 | 產品，乾粉滅火器，A.B.C乾粉滅火器 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10P |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13901A000601 | 產品，滅火器放置箱，滅火器放置座(單 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 入) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M139110000101 | 產品，消防管材及施工方法，鍍鋅外粉 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 體塗裝碳鋼管1-1/2"(CNS6445) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M139110000102 | 產品，消防管材及施工方法，鍍鋅外粉 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 體塗裝碳鋼管３"(CNS6445) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M139110000402 | 產品，消防管材及施工方法，2"(含)以 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 下，熱浸鍍鋅鑄鐵螺紋式另件,耐壓 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150psi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M139110000403 | 產品，消防管材及施工方法，2 1/2"(含 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| )以上採溝槽式機械接頭,耐壓300psi, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UL/FM/VDS認證,(剛性接頭採用斜角對鎖 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13920000000402 | 產品，消防泵，泵浦ＲＣ基座製作(設置 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20CM高RC泛水基座平台) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13920020000803 | 產品，消防泵，消防泵機組,整套型, | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10HP、300L/min、45M |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M139565100636 | 產品，防震軟管，不銹鋼，不銹鋼防震 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 軟管 3"(16K) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13975F000602 | 產品，出水口，消防栓測試用出水口 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13975G000401 | 產品，室內綜合消防栓箱，出線匣 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M13975G000803 | 產品，室內綜合消防栓箱，綜合消防栓 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 箱,第一種裝備, 0.7㎡以上(附件全) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M150720000601 | 產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管牙口( | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 泵浦) 1" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M150720000602 | 產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管不銹 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 鋼法蘭口10K(泵浦) 2" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000010201 | 產品，管材，PVC 管 1/2" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000010401 | 產品，管材，PVC 管 3/4" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000010501 | 產品，管材，PVC 管 1" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000010601 | 產品，管材，PVC 管 1-1/4" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000010603 | 產品，管材，PVC 管 2" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000010701 | 產品，管材，PVC 管 1-1/2" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000010901 | 產品，管材，PVC 管 3" * 5.1㎜ | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000011501 | 產品，管材，PVC 管 4" * 6.6㎜ | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000011801 | 產品，管材，PVC 管 6" * 8.5㎜ | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000040201 | 產品，管材，配管另件 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15105000000403 | 產品，管材，PVC管配管另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510500000040301 | 產品，管材，PVC配管另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510520000011 | 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用), | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC管 B管 32mmψ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510590000011 | 產品，冷媒被覆銅管,分離式冷氣機被覆 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 銅管 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M151059000034 | 產品，冷媒被覆銅管，管件,銅管彎頭另 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 件 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1510590000D4A8 | 產品，冷媒被覆銅管，安裝另料,管路吊 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 架及五金 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110a00000601 | 產品，閥箱，閘閥箱 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110M00000601 | 產品，閘閥，閘門凡而，球狀石墨鑄鐵 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昇桿閘閥 3" 法蘭口 16K |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110M00000604 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 3/4" 螺 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 紋口300PSI(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110M00000605 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1" 螺紋 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 口300PSI(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110M00000606 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/4" | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 螺紋口300PSI(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110M0000060701 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/2" | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)(清池管溢 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水管) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110M00000611 | 產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 3"溝槽口 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16K(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110M00000612 | 產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 4"溝槽口 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16K(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110M00000613 | 產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 2"溝槽口 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16K(固溶化熱處理)(泵浦) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110M00000614 | 產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1" 螺紋 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 口300PSI(固溶化熱處理)(泵浦) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110Q00000601 | 產品，逆止閥，逆止凡而，球狀石墨鑄 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 鐵橫式逆止閥3" 法蘭口16K |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110Q00000602 | 產品，逆止閥，CF8橫式逆止閥 5"溝槽 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 口16K(固溶化熱處理) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110Q00000603 | 產品，逆止閥，CF8無聲逆止閥 1"螺紋 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 口200PSI(固溶化熱處理)(固溶化熱處理 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| )(泵浦) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110Q00000604 | 產品，逆止閥，CF8無聲逆止閥 2"溝槽 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 口16K(固溶化熱處理)(泵浦) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110S000006 | 產品，浮球閥，浮球開關 3/4" | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15110S00000611 | 產品，浮球閥，浮球開關 1" | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15130000000804 | 產品，泵，沉水式抽水泵浦(雨水滯洪設 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施,二台一組交互並列),2HPx2,H:13m,Q: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17CMH,D=2"全鑄鐵,附自動著脫,控制盤 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 不含導桿,不含交互並列運轉控制盤 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15130000000805 | 產品，泵，沉水式污水泵浦(污水放流, | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二台一組交互並列)2HPx2,H:8m,Q: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21CMH,D=2"全鑄鐵,附自動著脫,控制盤 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 不含導桿,不含交互並列運轉控制盤 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15130000000806 | 產品，泵，沉水式污水泵浦(污水放流, | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二台一組交互並列)2HPx2,H:9m,Q: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16CMH,D=2"全鑄鐵,附自動著脫,控制盤 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 不含導桿,不含交互並列運轉控制盤 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15130000000833 | 產品，泵，陸上型不銹鋼臥式加壓泵浦 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1HPx2,H:15m,Q:6.5CMH,D=1"(泵浦為全 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 不銹鋼製.為機械軸封為碳化矽材質) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15130000000A03 | 產品，泵，陸上型不銹鋼恆壓變頻機 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1HP,H:20m,Q:5.5CMH,D=1"(含恆壓變頻 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運轉控制盤)(泵浦為全不銹鋼製.為機械 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 軸封為碳化矽材質) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M151510000401 | 產品，污水管路系統，污水池鼓風機管 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 路 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M151850000A1 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-54 能力: | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8kW 耗電量:3.05kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M151850000A2 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-69 能力: | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2kW 耗電量:3.7kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M151850000A3 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-83 能力: | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.45kW 耗電量:4.55kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M151850000A4 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-96 能力: | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.65kW 耗電量:4.9kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M151850000A5 | 產品，氣冷式冷凝器,RM-121 能力: | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6kW 耗電量:6.11kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M152230000101 | 產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼引進管 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1"*3.0mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M152230000404 | 產品，不銹鋼管及管件，輕型不銹鋼管 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雙壓接另件(含)2"以下,須符合 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CNS14645及SAS322(需附測試報告) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M154100000405 | 產品，給排水及衛生器具，用戶排水切 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 換裝置箱 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M154100000406 | 產品，給排水及衛生器具，用戶排水預 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 留管帽 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410e000602 | 產品，龍頭，感應式龍頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410e000608 | 產品，龍頭，單栓附鎖龍頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410e000609 | 產品，龍頭，單栓附鎖龍頭(景觀) 1/2" | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410e000611 | 產品，龍頭，長頸龍頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410e000612 | 產品，龍頭，長頸龍頭(陽台) | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410e000615 | 產品，龍頭，長頸龍頭(低檯度洗地) | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410i000603 | 產品，清潔口，地板方型清潔口 3" | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410i000604 | 產品，清潔口，地板方型清潔口 4" | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410K000401 | 產品，飲水機，預留飲水機排水 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410k000605 | 產品，落水頭，不銹鋼地板方型落水頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410k000606 | 產品，落水頭，地板方型防臭落水頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410k000607 | 產品，落水頭，冷藏庫走道落水頭(不銹 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 鋼高籠型) 2" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410k000609 | 產品，落水頭，不銹鋼高籠型屋頂落水 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 頭 2" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M15410p000401 | 產品，水塔，水塔1T | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M157370000A | 產品，分離式空調機組,SAC-36 能力: | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6kW 一級能效 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M158330000A | 產品，動力通風機,5尺/4600CMH/遮斷距 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 離4.5M |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M158340000A1 | 產品，小型冷風機,DX-1 能力:5.3kW | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TE:-5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M158340000A2 | 產品，小型冷風機,DX-2 能力:6.8kW | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TE:-5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M158340000A3 | 產品，小型冷風機,DX-3 能力:8.3kW | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TE:-5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M158340000A4 | 產品，小型冷風機,DX-4 能力:9.6kW | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TE:-5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M158340000A5 | 產品，小型冷風機,DX-5 能力:11.7kW | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TE:-5℃ TD:8℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160500000607 | 產品，電機基本材料及施工方法，終端 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 封板 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160500000609 | 產品，電機基本材料及施工方法，連接 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 片 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160500000805 | 產品，電機基本材料及施工方法，PVC馬 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 車螺絲 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160500000806 | 產品，電機基本材料及施工方法，任意 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 垂直連接片組 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16050100043 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 及另料,銅排及五金另料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160501000431 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 及另料，五金及配管另料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16050100044 | 產品，電機基本材料及施工方法，五金 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 及另料,配管線另料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160610000417 | 產品，接地，藥焊火泥及模具耗損(含土 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 壤改良劑) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160610000418 | 產品，接地，電信接地工程(含電信接地 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 箱,接地線,接地測試線,接地銅棒,安裝 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工資) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160610000617 | 產品，接地，接地測試箱 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160611400B01 | 產品，接地棒，銅棒，接地銅棒 5/8"* | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10' |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1606230C0101 | 產品，接地導線，標稱截面積100mm2， | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BCW100mm2接地線 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M160623540101 | 產品，接地導線，PVC，標稱截面積 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14mm2，PVC14mm2接地測試線 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000101 | 產品，電線及電纜，PVC線 1.6mm | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001013 | 產品，電線及電纜，PVC 電線 150m㎡ | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001014 | 產品，電線及電纜，PVC 電線 250m㎡ | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001015 | 產品，電線及電纜，PVC CABLE 電纜線 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 m㎡ * 3/C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001017 | 產品，電線及電纜，Cat.6網路線（附 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC管） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000104 | 產品，電線及電纜，PVC 絕緣銅導線 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600V 1/C 1.2 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000105 | 產品，電線及電纜，信號線,1.25mm× | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2C 耐熱隔離 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000107 | 產品，電線及電纜，'耐熱線 1.6mm(符 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001106 | 產品，電線及電纜，AWG22-8C屏蔽隔離 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 控制線(含拉線工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001142 | 產品，電線及電纜，耐燃電線 840度 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600V 1/C 1.6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001157 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5m㎡ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001158 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8m㎡ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001161 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22m㎡ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001162 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30m㎡ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001164 | 產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200m㎡ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001207 | 產品，電線及電纜，'耐熱線 1.2mm(符 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000001217 | 產品，電線及電纜，XLPE 電纜 25KV | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/C 50m㎡ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000135141 | 產品，電線及電纜，CAT.6 網路線(含拉 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1612000000013515 | 產品，電線及電纜，CAT.6 網路線 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000151 | 產品，電線及電纜，PVC電線 14mm2 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000158 | 產品，電線及電纜，PVC電線 2.0mm | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000161 | 產品，電線及電纜，PVC電線 22mm2 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000162 | 產品，電線及電纜，PVC電線 8mm2 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000173 | 產品，電線及電纜，PVC電線 5.5m㎡ | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000174 | 產品，電線及電纜，PVC電線 38m㎡ | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000191 | 產品，電線及電纜，PVC電線 60m㎡ | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000407 | 產品，電線及電纜，電信申請作業費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16120000000417 | 產品，電線及電纜，耐燃電纜 840度 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600V 配線另料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000401 | 產品，電線及電纜，信號線 配線另料另 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 件 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000402 | 產品，電線及電纜，耐熱電纜 380度 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600V 配線另料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200000415 | 產品，電線及電纜，PVC 絕緣銅導線 配 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線另料 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200260001 | 3.5 mm2 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161200270001 | 5.5 mm2 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1612200004006 | 產品，高電壓電纜，PVC WIRE 電線 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1612200006002 | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25KV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1612200006003 | 產品，高電壓電纜，高壓電纜處理頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25KV(台電端) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1612200006004 | 產品，高電壓電纜，電纜固定座 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16132000000101 | 產品，導線管，PVC 管 1/2" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161320000001011 | 產品，導線管，EMT管 E39 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161320000001012 | 產品，導線管，EMT管 E51 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161320000001013 | 產品，導線管，EMT管 E63 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161320000001014 | 產品，導線管，GIP管 G104 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16132000000102 | 產品，導線管，PVC 管 3/4" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16132000000103 | 產品，導線管，PVC 管 1" * | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0㎜ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16132000000104 | 產品，導線管，EMT管 E25 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1613200000011 | 產品，導線管,PVC管(E管) 3/4"(20mm) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1613200000012 | 產品，導線管,PVC管(E管) 1/2" (16mm) | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16132000000401 | 產品，導線管，EMT管、GIP管配管另件 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16132000000402 | 產品，導線管，PVC 導線管 配管另件 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16132000000407 | 產品，配管另件 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1613200000G41 | 產品，導線管，管線吊桿支架,管路吊支 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 架及固定架 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1613250000341 | 產品，導線管，聚氯乙烯被覆金屬軟管 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ，管配件,金屬軟管及配件 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1613300004002 | 產品，電機接線盒及配件，出線匣 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1613300004003 | 產品，電機接線盒及配件，管線出線盒 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161330000683 | 產品，電機接線盒及配件，CAT.6壁式雙 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 孔插座(含蓋板)(RJ-45電話插座+RJ- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45網路插座)出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161330000684 | 產品，電機接線盒及配件，CAT.6壁式 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 單孔RJ-45網路插座出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M161330000685 | 產品，電機接線盒及配件，電視.資訊雙 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 插座出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16150F000624 | 產品，雙插座，電視.資訊雙插座(附蓋 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 板) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1623100001001 | 產品，柴油引擎發電機組，排煙工程:排 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 煙管及保溫材料,外覆鋁皮,支撐固定吊 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 架,穿牆處防水處理另料等 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1623100004001 | 產品，柴油引擎發電機組，安裝工程:燃 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 油箱防油堤及殘油坑,進迴油管路,通氣 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管路,配管另料等 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162310000415 | 產品，柴油引擎發電機組，通風工程:排 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 風導管及變管,耐溫四角帆布接頭,配合 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建築物開口施作另料等 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162310000416 | 產品，柴油引擎發電機組，緊急電源發 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電機組設置性能技師簽證費 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1623100004209 | 產品，柴油引擎發電機組，其他另件另 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 料及損耗 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162310000421 | 產品，柴油引擎發電機組，發電機組實 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 驗室試驗及現場調整測試費 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162310000603 | 產品，柴油引擎發電機組，發電機輸出 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 端保護開關:斷路器含外箱 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162310000606 | 產品，柴油引擎發電機組，標準配件:充 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電機,蓄電池,可繞管,避震墊,消音器, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25dB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1623100008142 | 產品，柴油引擎發電機組，排煙淨化器: | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 不銹鋼外殼及蜂巢式載體,依引擎背壓值 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 需求設計,符合環保署最新排放標準 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162310000818 | 產品，柴油引擎發電機組，發電機可承 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 受短路電流300%保護10秒裝置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1623100008201 | 產品，柴油引擎發電機組，操作控制盤: | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 數位型中文顯示,符合國際UL工業控制標 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 準認證,外箱體為IP65等級,具通訊介面 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| USB/RS485及Modbus,內建短訊發報服務 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 功能,預留信號接點供遠端監控系統使用 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1623100008229 | 產品，柴油引擎發電機組，柴油引擎發 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電機組:500kW,備用輸,Standby,3P4W, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 220/380V,0.8PF,60Hz,歐美環保二期引 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 擎,排氣量低於15L,具曲軸油氣處理裝置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ,電控式調速器,單體泵噴油系統,多汽缸 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ,壓燃式,四行程,水循環,風扇冷卻散熱 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 型,依消防法規整合率計算,引擎輸出不 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 低於549kW/747PS,可承受備用功率70%一 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 次投載能力,以確保停電時能供應緊急負 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 載需求電力 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1623100008231 | 產品，柴油引擎發電機組，柴油引擎發 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電機組靜音罩:外罩為可分解拆裝型,吸 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 音棉採一級耐燃材質符合CNS-14705-1, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 距離機組一公尺處測量噪音值低於85dB, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162310000828 | 產品，柴油引擎發電機組，日用油箱:附 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 油水分離器,油位百分比顯示,高低液位 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計,600L |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162770000402 | 產品，高壓油浸式變壓器，軟銅帶 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162770000606 | 產品，高壓油浸式變壓器，TR 3∮ | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 380V/110-190V 25KVA 油浸式(置於盤內 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162770000673 | 產品，高壓油浸式變壓器，TR 3∮ | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4-22.8KV/220-380V 1500KVA 高效率 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (預埋監控用溫度sensor) (檢附出廠 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 試驗報告) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M162820000600 | 產品，整組式功因改善用低壓電容器組 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ，自動功率因數調整控制器-APFR，取三 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 相電壓與三相電流做功因補償,動作時間 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1~1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 壓器) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291000000601 | 產品，儀表、電驛及控制裝置，微處理 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 型多功能電錶144*144 (具RS485輸出諧 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 波量顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291000000624 | 產品，儀表、電驛及控制裝置，輔助電 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 驛 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291000000633 | 產品，儀表、電驛及控制裝置，三相四 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線式電子式電表 220-380V 60A 0.5級 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 兩組RS485通訊模組 (電表鉛封蓋,可讀 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 取 V,A,KW顯示) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1629100000081 | 產品，儀表、電驛及控制裝置,指示燈按 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 鈕開關等 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291600000602 | 產品，轉換器，訊號轉換器(RS485 TO | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TCPIP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291C00000601 | 產品，數位式保護電驛，3∮CO+LCO(抽 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 出型)(附RS485傳輸及可程式化設定接點 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| )(檢附公証單位或實驗室EMC檢測核可報 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 告書) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291C00000602 | 產品，數位式保護電驛，3∮UV+3∮OV( | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 抽出型)(附RS485傳輸及可程式化設定接 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 點)(檢附公証單位或實驗室EMC檢測核可 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 報告書) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291D00000601 | 產品，控制開關，PL 22∮ LED TYPE | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291D00000602 | 產品，控制開關，PB 22∮ LED TYPE | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291F00000801 | 產品，電容跳脫裝置(CTD)，CTD: | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4000uF 全波 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16291H00000601 | 產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16293000000601 | 產品，集合式數位電表，諧波分析儀， | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 可分析電壓及電流至50次諧波與THD-V, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| THD-I(具RS485輸出諧波量顯示及隔離變 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 壓器與螢幕保護程式) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000401 | 產品，高壓配電盤，五金另料.迴路標示 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 及單線圖說 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000402 | 產品，高壓配電盤，盤面模擬母線圖(壓 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 克力) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000403 | 產品，高壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 排 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000406 | 產品，高壓配電盤，高壓電纜線 25KV | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEX CABLE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000409 | 產品，高壓配電盤，高壓支持礙子 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000424 | 產品，高壓配電盤，24KV級三相樹脂貫 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 穿型套管 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000425 | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣套( | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BBIT) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000426 | 產品，高壓配電盤，高壓熱縮絕緣接續 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 護套 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000427 | 產品，高壓配電盤，配電盤原製造廠家 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 出廠試驗報告費用(符合經濟部能源局法 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 規規定) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1632100006005 | 產品，高壓配電盤，79RY自動復閉器 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1632100006007 | 產品，高壓配電盤，CS VCB操作開關 拉 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 出型 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1632100006012 | 產品，高壓配電盤，突波吸收器-40KA( | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8/20uSec)Plug-in type每相一只共三只 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (附計數器與RS485輸出) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000606 | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000607 | 產品，高壓配電盤，CASE:1000W*2550H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000608 | 產品，高壓配電盤，突波吸收器-40KA( | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8/20uSec)Plug-in type每相一只共四只 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (附計數器與RS485輸出) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1632100006102 | 產品，高壓配電盤，CASE:1600W*2550H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1632100006103 | 產品，高壓配電盤，CASE:1200W*2550H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800D 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000626 | 產品，高壓配電盤，濕度控制器 35-95% | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000628 | 產品，高壓配電盤，UPS 110V 1000VA | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ON-LINE TYPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16321000064 | 產品，高壓配電盤，D-FUSE (W/BASE) | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000681 | 產品，高壓配電盤，整流器 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000682 | 產品，高壓配電盤，空間風扇電熱器 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110V 150W |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1632100006c | 產品，高壓配電盤，PT 3∮5KVA 12- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24KV/120V 油浸式 (檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1632100006l | 產品，高壓配電盤，CTT 3∮4W PLUG- | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN TYPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1632100006m | 產品，高壓配電盤，PTT 3∮3W PLUG- | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN TYPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000802 | 產品，高壓配電盤，主動式環保滅焰裝 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 置500g 93°± 3% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000803 | 產品，高壓配電盤，盤內散熱風扇+溫控 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 開關 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000816 | 產品，高壓配電盤，盤內照明 8W | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163210000817 | 產品，高壓配電盤，VID 高壓驗電礙子 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3P 24KV 附指示燈 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16321D000801 | 產品，高壓配電盤，盤內照明及微動開 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 關，盤內照明 8W |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16321F0006a05 | 產品，高壓配電盤，高壓模注比流器， | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CT 24KV 200-100A/5A/5A 雙鐵心30VA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CL:1.0+15VA 5P20 (檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163225000603 | 產品，比流器(CT)，CT 600V 40VA | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2500/5A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1632270006002 | 產品，避雷器(LA)，LA 18KV (檢附出 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163230000801 | 產品，高壓斷路器，HRC-FUSE 160A | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120KA 3P(附座及透明保護蓋) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163230423A003 | 產品，高壓斷路器，VCB 3P 24KV | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630A 16KA D/O E/O(檢附出廠試驗報告) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163280000601 | 產品，高壓隔離開關，DS 3P 24KV | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163291200602 | 產品，高壓負載啟斷開關，高壓負載啟 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 斷開關12kV，630A，LBS 3P 24KV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630A (僅做為隔離用) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M163296020602 | 產品，POWER FUSE 24KV 2A (檢附出廠 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 試驗報告) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1640100004011 | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 排 or PVC WIRE電線 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1640100004012 | 產品，低壓配電盤，五金另料.迴路標示 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 及單線圖說 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1640100004013 | 產品，低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 排 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1640100004014 | 產品，低壓配電盤，PVC WIRE 電線 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1640100006032 | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*1200H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200D 參考尺寸(依現場實際需求制作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1640100006232 | 產品，低壓配電盤，電擊棒及接頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1640100006233 | 產品，低壓配電盤，CASE:550W*1100H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1640100006234 | 產品，低壓配電盤，CASE:300W*400H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164010000636 | 產品，低壓配電盤，CASE:600W*600H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150D 參考尺寸(依現場實際需求制作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164010000637 | 產品，低壓配電盤，CASE:800W*2350H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250D 參考尺寸(依現場實際需求制作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164010000638 | 產品，低壓配電盤，CASE:700W*2100H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250D 參考尺寸(依現場實際需求制作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164010000639 | 產品，低壓配電盤，CASE:800W*2100H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600D 參考尺寸(依現場實際需求制作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164010000641 | 產品，低壓配電盤，CASE:1200W*2450H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600D 參考尺寸(依現場實際需求制作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164010000642 | 產品，低壓配電盤，CASE:1000W*2100H* | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500D 參考尺寸(依現場實際需求制作) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 粉體烤漆 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16401J0006001 | 產品，低壓配電盤，控制開關，FL+EX( | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 液位控制器+交替電驛) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16401J4006002 | 產品，低壓配電盤，控制開關，切換開 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 關，CS 22∮2a2b |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16401J500600 | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 按鈕開關，PL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16401J500601 | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 按鈕開關，PB 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16401J500602 | 產品，低壓配電盤，控制開關，照光式 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 按鈕開關，PBL 22∮ LED TYPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16401J6006 | 產品，低壓配電盤，控制開關，浮球開 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 關 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16401R0006003 | 產品，低壓配電盤，螺栓保險絲，D- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FUSE (W/BASE) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000601 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-1000AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000603 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-800AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000604 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000605 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000606 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000607 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000608 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75AT 15KA/190V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000609 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60AT 15KA/190V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1641100000061 | 產品，無熔線斷路器, | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NFB3P125AF30AT380V15kA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000611 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30AT 15KA/190V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1641100000061115 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006118 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30AT 10KA/190V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006125 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30AT 10KA/120V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006127 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15AT 10KA/120V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006128 | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20AT 10KA/120V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006129 | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15AT 10KA/120V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000613 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60AT 10KA/190V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006181 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-800AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006182 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-1000AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006183 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-800AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700AT 40KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006184 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 175AT 40KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006185 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50AT 40KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006186 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40AT 40KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1641100000062 | 產品，無熔線斷路器, | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NFB2P50AF15AT220V15kA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000624 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40AT 35KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006246 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-600AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164110000006247 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50AT 15KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000625 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350AT 35KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000636 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350AT 50KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000666 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40AT 15KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000668 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30AT 15KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000672 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30AT 10KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000673 | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20AT 10KA/220V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000677 | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15AT 10KA/220V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000679 | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20AT 10KA/110V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000681 | 產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15AT 10KA/110V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000686 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40AT 10KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000695 | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15AT 15KA/220V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16411000000696 | 產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20AT 15KA/220V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1641183A4006015 | 產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75AT 15KA/380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16413000000605 | 產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15AT 10KA/380V 30mA/0.1Sec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16413000000653 | 產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15AT 10KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16413000000665 | 產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15AT 15KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16413000000666 | 產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20AT 15KA/220V 30mA 0.1Sec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164130320006 | 產品，漏電斷路器，15AT，50AF, | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELCB2P50AF15AT220V151mA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1641303300061 | 產品，漏電斷路器，15AT，100AF, | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELCB3P100AF15AT380V150mA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164135328846012 | 產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF- | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15AT 15KA/380V 30mA/0.1Sec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16414000000603 | 產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 關，ACB 3-2500AF-2500AT 50KA/ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 380V L.S.I.G E/O,D/O,內部儲能及相 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 關連動元件均為合金金屬製,微處理電驛 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 具RS232埠及可依負載特性選擇關閉/開 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 啟熱記憶之功能 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16414000000605 | 產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 關，ATS 4-1000AF-1000AT 50KA/ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 380V NFB TYPE 附電氣&機械連鎖裝置 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164323000608 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3∮380V 2HP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16432301081 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 開關(全壓起動),電磁開關3.75kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16432301082 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 開關(全壓起動),電磁開關0.75kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16432301083 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 開關(全壓起動),電磁開關5.5kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16432301084 | 產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 開關(全壓起動),電磁開關7.5kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16471D0000081 | 產品，分電箱，電源開關箱,鍍鋅鋼板開 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 關箱 1.5mmt粉體塗裝 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164874201604 | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 殼及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164874201605 | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 殼及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164874201606 | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 殼及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M164874201607 | 產品，靜態開關電容模組 3∮460V | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 殼及放電電阻每KVAR損失低於0.25W) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M165007A0026 | 產品，配線另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M165030A9011 | 產品，電力熔絲，FUSE BASE 24KV | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1650500008011 | 產品，照明燈具，上下照壁燈 9W LED* | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M165050000807 | 產品，照明燈具，吸頂燈 17W LED | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M165050000808 | 產品，照明燈具，防水型懸吊燈 18W | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LED*2(含吊管) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M165050000809 | 產品，照明燈具，吸頂筒燈 20W LED | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M165250M00004-17901 | 產品，用電申請，用電申請作業費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530000000403 | 產品，緊急照明設備，緊急照明,標示設 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 備電源及插座 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530000000601 | 產品，緊急照明設備，八角出線匣 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530000000602 | 產品，緊急照明設備，單聯出線匣 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530100000A01 | 產品，出口標示燈，出口標示燈B級(內 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 置蓄電池) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530100000A02 | 產品，出口標示燈，出口標示燈C級(內 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 置蓄電池) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530200000A01 | 產品，避難方向指示燈，避難方向指示 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 燈(雙面雙向-C型) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530200000A02 | 產品，避難方向指示燈，避難方向指示 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 燈(單面雙向-C型) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530200000A03 | 產品，避難方向指示燈，避難方向指示 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 燈(單面單向-C型) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530300000A01 | 產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(壁 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 掛式LED燈36顆) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530300000A02 | 產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(崁 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 頂式LED燈36顆) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16530300000A03 | 產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(吸 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 頂式LED燈60顆) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M165816000608 | 產品，紅外線感應開關，熱感應開關(配 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 件全) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167034A0010401 | 產品，樓板/管道間防火區劃穿樓開孔及 | 區 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管路防火填塞(詳圖說規範) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167034A0010402 | 產品，管道間防火區劃穿牆管路防火填 | 區 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塞(詳圖說規範) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167034A0010403 | 產品，門廳防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167034A0010405 | 產品，機房防火區劃穿牆管路防火填塞( | 區 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 詳圖說規範) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167034A0010406 | 產品，電梯廳防火區劃穿牆管路防火填 | 區 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塞(詳圖說規範) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167034A0010407 | 產品，逃生梯防火區劃穿牆管路防火填 | 區 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塞(詳圖說規範) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167034A0010411 | 產品，管理室防火區劃穿牆管路防火填 | 區 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 塞(詳圖說規範) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167110000102 | 產品，建築物電信電纜，直式線槽 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167110000621 | 產品，建築物電信電纜，水平L型彎頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167110000622 | 產品，建築物電信電纜，水平T型彎頭 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167118000809 | 產品，端子板，複合式端子板 10C (含 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 支架) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16711A000601 | 產品，插座，110V專用插座 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16711A000602 | 產品，插座，220V專用插座 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16711A000603 | 產品，插座，220V冷氣專用插座 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16711A000604 | 產品，插座，雙連暗插座(附蓋板,弱電 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 箱內用) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16711A000607 | 產品，插座，雙連暗插座(附蓋板) | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16711A000617 | 產品，插座，二連插座 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167121000112 | 產品，建築物電信光纜，單模光纖，單 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 模光纖 SMF-4C(含拉線工資及配線另料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167230000648 | 產品，自動交換機電話系統，弱電總結 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線箱 (30*60*14)cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167230000652 | 產品，自動交換機電話系統，電話總配 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線箱 A-04-2 (30*60*14)cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167230000653 | 產品，自動交換機電話系統，電話配線 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 箱 B-32 (40*45*10)cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167230000654 | 產品，自動交換機電話系統，弱電主配 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線箱B-32 (40*45*10)cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16727A0103 | 管路開挖回填 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167422000602 | 產品，網路集線器，HUB 網路集線器(工 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 業型5埠含變壓器) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M16742G000611 | 產品，機櫃，19"-18U標準機櫃 具散熱 | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 風扇及電源組(含設備安裝及連工帶料) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000401 | 產品，緊急廣播設備，系統軟硬體設定 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 及測試費用 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000414 | 產品，系統軟硬體設定及測試費用 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000421 | 產品，五金另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1678100006011 | 產品，緊急廣播設備，單聯出線匣 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000606 | 產品，緊急廣播設備，L級壁掛喇叭 3W | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000607 | 產品，緊急廣播設備，L級吸頂喇叭 3W | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000609 | 產品，緊急廣播設備，八角出線匣 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000801 | 產品，緊急廣播設備，數位分區語音模 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 組(中英文語音) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000802 | 產品，緊急廣播設備，數位式LCD遠端遙 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 控麥克風(含接收模組)MAX:1024L |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A01 | 產品，緊急廣播設備，數位中英文LCD液 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 晶顯示面板 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A011 | 產品，緊急廣播設備，數位OLED液晶顯 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 示順序電源控制器(具編程控制) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A012 | 產品，緊急廣播設備，DVD播放機(具 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| USB/SD/MP3/DVD/CD播放功能) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A013 | 產品，緊急廣播設備，數位LCD喇叭迴路 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 檢測器 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A014 | 產品，緊急廣播設備，19"標準組合機櫃 | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41U(含前壓克力門) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A02 | 產品，緊急廣播設備，緊急業務廣播主 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A05 | 產品，緊急廣播設備，雙通道150W*2功 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 率擴大機 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A06 | 產品，緊急廣播設備，緊急業務迴路控 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 制主機10L(MAX:560L) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A07 | 產品，緊急廣播設備，數位LCD顯示緊急 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電源供應器DC24V7AH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A08 | 產品，緊急廣播設備，數位式溫度顯示 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自動溫控風扇(0度~120度)可調 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167810000A09 | 產品，緊急廣播設備，10輸入液晶顯示 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 型混音前級放大器(具7段EQ等化器) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167820000611 | 產品，共同天線設備，寬頻電視放大器 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167821050A01 | 產品，共同天線設備，天線，20列，數 | 支 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 位電視不銹鋼二十列天線 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167821510B01 | 產品，共同天線設備，天線，SUS固定架 | 座 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ，2M，不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 固定座(2M高) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167823100601 | 產品，共同天線設備，分歧器，二路， | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二路分歧器 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167824000602 | 產品，共同天線設備，出線盒，單聯出 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線匣 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167824000603 | 產品，共同天線設備，出線盒，八角出 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 線匣 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167824000608 | 產品，共同天線設備，出線盒，馬達電 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 源出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167824000609 | 產品，共同天線設備，出線盒，弱電設 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 備電源出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167824000611 | 產品，共同天線設備，出線盒，消防設 | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 備電源出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167824000618 | 產品，共同天線設備，出線盒，預留電 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 源出線口 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167824000644 | 產品，共同天線設備，出線盒，鐵捲門 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 按鈕電源出線口 含蓋板、BOX |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167825100603 | 產品，共同天線設備，分配器，二路， | 只 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二路分配器 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167827000107 | 產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電纜 7CFB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M167827000108 | 產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電纜 5CFB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271100022 | 零星工料,保溫庫庫板矽膠氣密工料 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127110004 | 零星工料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127110004-01 | 損耗及另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127110004-02 | 零星材料費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271100041 | 零星工料,環保膠水及另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271100042 | 零星工料,五金另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127120004 | 工具損耗 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127120004-01 | 機具耗損及損料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127120004-02 | 損秏 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271200041 | 工具損耗,量測儀器耗損與消耗材 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W012713000004 | 運雜費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127130004 | 運雜費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127130004-01 | 損料及運費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W012713000403 | 吊運費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271300041 | 運雜費,清潔與運雜費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127140004 | 搬運費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127140004-02 | 搬運 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127150004 | 活動典禮設備費(動土、開工、上樑等活 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 動相關費用) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W012715000401 | 雜費，配電盤及變壓器RC基礎工程 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127150004-01 | 活動典禮供品費(動土、開工、上樑等活 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 動相關費用) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127150004012 | 雜費，配電盤盤體設計規劃作業費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127150004013 | 雜費，配電盤測試報告,操作說明書,保 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 養手冊 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127150004014 | 雜費，配電盤盤體技術測試作業費，試 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運轉及教育訓練 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127150004015 | 雜費，變電室箱體定位(含全吊) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W012715000402 | 雜費，配電盤導線槽及接線箱 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127150004025 | 雜費，低壓配電盤廠驗費用 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W0127150004026 | 雜費，什項另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W012715000403 | 雜費，配電盤体連接五金另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W012715000404 | 雜費，電氣顧問公司依台電公司及現行 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 法令之規定，對本工程送電前應檢測之 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 所有設備進行試驗(含所有保護電驛動作 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 特性試驗) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W012715000409 | 雜費，高低壓配電盤廠驗費用 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271500041 | 雜費,現場組裝孔隙PU發泡劑填縫 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271500042 | 雜費,組裝五金及運雜費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271500043 | 雜費,氧氣乙炔氮氣焊條焊料五金 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271500044 | 雜費,無氧焊接工料及氮氣 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271800041 | 施工費,盤體組裝工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271900021 | 安裝費,保溫庫庫板現場安裝工資 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W012719000401 | 工資 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W012719000C1 | 安裝費,冷凝機組安裝定位 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W012719000C2 | 安裝費,蒸發器吊運安裝定位(詳大樣圖) | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W012719000C3 | 安裝費,分離式冷氣機安裝定位 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W012719000C4 | 安裝費,空氣門簾安裝定位 | 台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271C0004 | 鐵件及另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271C0004-01 | 五金另料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271C0004-03 | 五金零料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271F0004 | 職業安全作業費,設備安全措施防護工料 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271H0004 | 租賃費,ADSL專案 60/20M網路費(3年) | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W01271K00041 | 系統測試及調整費,功能測試與運轉 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
(七) | 門框電熱器 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(八) | 通氣防爆電熱孔 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(十一) | XPS聚苯乙烯板,50mmt(交叉雙層) | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(十三) | 防爆孔及門框電熱配線及工資 | 組 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(三) | 庫內運轉紀錄(4點)採無紙式紀錄器 | 庫 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肆 | 職工安全衛生設施費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伍 | 工程品質管理費及材料試驗費 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
陸 | 管理及利潤 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
柒 | 營造綜合保險 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
捌 | 稅捐 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 總價(總計) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0