「停七立體停車場興建工程」

施工補充說明書

一、本工程之履約事項，均分別載明於契約圖說及招標文件內，如有疑問，投標廠商應於投標

前提請解釋，除契約另有規定者外，本補充說明書於訂約時附入，契約雙方應據以履約。

二、投標廠商應確實勘查工地，充分了解周圍環境及各種可能之不利因素，並評估其可能增加

之費用，全部計入施工成本內，嗣後不得藉故要求加價或要求展延工期。

三、本補充說明書所載機關為新竹市政府，廠商為承包廠商。

四、本工程設計監造工作，機關委託蔡孟哲建築師事務所（以下簡稱設計監造單位）代為辦理。有關工程施工相關事項，廠商應先洽請設計監造單位協助辦理。有必要時，可會同設計監造單位函報或逕行函報機關核辦。廠商函文設計監造單位或機關時，應同時副知機關或設計監造單位。

五、施工期間，廠商應考量工地周圍狀況需要，妥為設置各項安全措施，以防止意外事故發生，所需費用請由工程費內自行勻支。

六、施工期間，廠商對施工地段或基地周圍內之公共設施、原有建物、設備應妥為維護，如因

施工而損壞，應由廠商負責無償修復。施工中暫設之臨時倉庫、工棚等設施，應於申報完

工前拆除。

七、施工期間如因施工不當，致造成危害公共安全、公共交通，或侵害他人財產，或發生意外

事故時，概由廠商負責。如因可歸責於廠商之事實，致使機關負國家損害賠償責任時，機

關對廠商有求償之權利。

八、廠商應於施工前、中、後，於同位置、角度各拍攝彩色照片3組，交由機關於工程估驗

、驗收、結案時使用或留存（含電子檔），其費用由廠商於工程款中支應。

九、廠商若因債務關係，致債權人聲請法院函告機關扣留承包工程款時，不論何種原因，廠商

不得藉詞停工。倘工程發生損害或賠償事件，廠商遲未處理解決時，機關得動用工程款或

履約保證金予以處理。

十、本工程禁止使用拼裝車輛載運砂石及工程廢土，廠商應使用合法制式車輛搬運，並不得超

載行駛。

十一、為保障勞工安全，預防營造工程職業災害之發生，增進施工人員之承攬管理知識，減少

受檢單位被停工、罰鍰處分及發生重大職災相關人員涉及刑事責任之機率，廠商於得標

後開工前，其負責人、工地主任、安全衛生人員應參加行政院勞工委員會北區勞動檢查

所辦理之營造業承攬管理講習會。參加講習相關事宜，請逕上該所網站查詢。

十二、廠商申報開工時，應將工地主任或監工人員、勞工安全衛生管理人員之簡歷表，勞保卡

影本（本人簽名蓋章）資料，一併函報設計監造單位審查及機關備查。

十三、屬於隱蔽部分之施工，廠商應主動知會設計監造單位之監造人員，及時監督查驗；如未

知會，致其無法監督而生施工品質認定爭議，該部分施工品質之檢、試驗，應依設計監

造單位之要求辦理，所需費用概由廠商負責。

十四、本工程之使用執照申請、接水、接電、瓦斯、電信或消防、工業安全檢查等項目及開、竣工典禮，不屬廠商申報竣工之必要條件。

十五、工程施工如有涉及工程項目或材料尺寸規格廠牌等變更事項，應先申請並獲得機關同意

或經完成變更核准程序後，廠商始得變更施工。未經上述程序辦理，即使經設計監造單

位指示或同意施工，廠商亦有行政疏失，機關得視情節輕重處以該項目20％以內之違約金。

十六、廠商應依機關需求，負責向建築主管機關請領使用執照及代向水電、瓦斯、消防、電信

等目的主管機關辦理各項申請手續，並取得正式使用許可，有關規費由廠商先行繳納後，再檢據請求機關給付；且竣工時應將各事業單位審訖之圖說(五大管線圖說)交付使用單位留存，廠商如未遵照辦理時，機關得保留工程尾款20%或履約保證金，直至辦妥後再予核付或退還。另廠商應負擔之正式送水、送電後等相關費用至驗收合格，且亦完成本工程移交予機關之日止；另廠商應符合建築物升降設備設置及檢查管理辦法第3條第4項規定，該費用已包含於契約價金內。

十七、契約如有指定材料或廠牌時，廠商得檢具相關證明文件資料申請採用品質性能均不低於

契約規範之同等品，經設計監造單位簽証認可並報機關核備後，方得變更使用。若使用

同等品有減省工料款時，該減省價款應予扣減結算。

十八、施工期間，工程因受災必需經保險公司勘查者，應於勘查後立即復工，廠商不得以保險

公司賠償手續未了或其他理由停工。

十九、廠商應依合約圖說規定及設計監造單位要求，於施工前，就各工程項目提出分項施工計

畫及分項品質計畫，經設計監造單位審查核可後，方可進行施工。

二十、為有效管理本工程所產出之營建混合物，廠商應依照新竹市營建剩餘土石方及混合物處

理自治條例及其施行細則、建築法及新竹市建築管理自治條例等相關規定辦理。

廿一、廠商應按日填寫施工日誌(工程日報表)三份，詳實記載每日出工及施工概要，交由監造

單位之監造人員審查簽章，除廠商及監造單位各留一份外，一份應每週送交機關備查。

如未遵照辦理，機關得停止辦理估驗付款。竣工時，若施工日誌檢送總週數未達施工總

週數三分之二時，每少一次，機關得減少給付契約「利潤及管理費」百分之三。

廿二、凡屬施工必要之措施或工程慣例必須完成之工作，廠商亦須設置施工。設計圖說或施工

說明如有不詳之處，廠商應主動以書面向設計監造單位提出釋疑，並依其釋示施工。

廿三、本工程契約規定應繳交之文件資料或規定應辦事項，經機關通知限期完成，廠商應於期

限內完成，不得延遲，否則除有正當理由外，經機關再次書面通知廠商辦理時，機關得

每次處以新臺幣1萬元之違約金，並得連續累加處罰。

廿四、本工程經驗收結果有缺失時，廠商應於機關核給改善期限內改善完畢，報請監造單位查

勘屬實後，由監造單位函報機關複驗。如未獲監造單位簽認，視同未改善完畢。驗收缺

失若逾期未改善完畢，機關得依契約相關規定辦理逾期違約金扣罰。

廿五、工程材料設備如係進口品，廠商應檢附進口證明書；如係國產品，應檢附生產廠商之出

廠證明或經銷廠商之購買證明，並須註明為本工程所使用，機關亦得要求廠商檢附政府

檢驗機構之檢驗合格證。如廠商未能提出契約載明(契約未載明，由設計監造單位指定)

之重要項目之上述證明文件，機關得視該項目材料設備之施作品質、規格及功能要求，

符合契約圖說規定情形，扣罰該材料設備結算總價1%-10%之懲罰性違約金。

廿六、工程驗收時，在不影響結構安全及預估修復費用佔工程總價千分之二以內原則下，機關

得要求廠商挖開或拆除工程之一部分以供查驗，廠商應即照辦並於查驗後予以修復，其

拆除與修復所需費用，除查驗結果符合圖說規定，由機關負擔外，餘由廠商負責。

廿七、廠商履約應依照行政院公共工程委員會訂定之「公共工程施工品質管理作業要點」、「公

共工程廠商延誤履約進度處理要點」及參照新竹市政府訂定之「公共工程驗收作業要點」

等規定辦理。

廿八、廠商於開工時，應視本工程屬性，評估是否須製作「空氣污染防治計畫及逕流廢水污染削減計畫」，依規送請新竹市環保局審查，並依照審核通過之計畫書執行，未遵照辦理，機關得不辦理估驗計價。空氣污染防治規費由廠商代為繳納，再持據向機關核銷支給。

廿九、施工期間相關會議（包括週會、月會、工程施工查核、管線或相關協調會及工程督導等會議），廠商於工務所內配置電腦周邊相關設備等應供其共同使用，該設備採租用 (含消耗材、軟體、配件、維修、保養及正常使用損壞之換新等)，價金已含於契約內。

三十、本工程契約規定會議及會勘，廠商應派契約規定人員參加，無故不參加者，每次處以新台幣5,000元之違約金。

三十一、為防範入侵紅火蟻藉由植栽、種苗、草皮、栽培介質、土石方及建材等之（出、入）移動而傳播，廠商應依下列規定辦理（以下條文由工務處土木科於108.11.1增訂）:

- 承商須製作「防範入侵紅火蟻防治計畫書」送本府審查，上開所稱防範入侵紅火蟻防治計劃書，其內容應包括容器育苗、種植、苗圃管理、土方檢查、監測及防治紅火蟻入侵計畫、養護及施工作業進度等計劃項目。所用材料或產品之監測及防治紅火蟻入侵計畫內容，須參照行政院農業委員會公告之「紅火蟻標準作業程序」及相關管理檢查規定擬定；於施工、養護及保固期間，均應確實執行。

- 本工程承商如需提供植栽及栽培介質之材料或產品者，該材料或產品非來自於「花卉、苗木及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」所指之紅火蟻發生區，承商須提供來源證明文件並具結所提供苗木及土壤不得帶有紅火蟻；若提供之上開材料或產品來自於「花卉、苗木及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」所指之紅火蟻發生區，承商須提出「入侵紅火蟻檢查合格證明書」（附表一）送審備查。

- 本工程屬位於「花卉、苗木及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」所指之紅火蟻發生區，需運出土方、植栽、栽培介質之材料或產品，承商應於運出前，由機關會同監造單位依照「防範入侵紅火蟻防治計畫書」辦理紅火蟻檢查合格後始得運出；本工程非屬位於「花卉、苗木及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」所指之紅火蟻發生區，需運出土方、植栽、栽培介質之材料或產品，承商應於運出前，逐批記錄其目的地（含移(出)入日期、種苗園或土資場之地址、聯絡人及電話等）及自主檢查填表備查，並按防治計劃書確實執行，以利後續追蹤與管制。

- 於工程施工與保固期間發現植栽或施工區塊內存有紅火蟻，廠商須負起防治事宜，並依照「防範入侵紅火蟻防治計畫書」辦理，防治後應會同監造單位進行複驗，且須複驗至合格。廠商須完成紅火蟻防治並且檢查合格後，始得退還保固保證金。

附表一

縣（市）政府入侵紅火蟻檢查合格證明書

發文日期：

| 園圃名稱 |  |  | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 園圃所有人 （管理人） | 姓名 |  | 電話 |  |
|  | 身分證號 |  | 住址 |  |
| 園圃 | 面積（公頃） |  | 地址 |  |
|  | 地段／地號 |  |  |  |
| 證明內容 | 本園圃經檢查單位依規定方法檢查結果，未發現入侵紅火蟻（Solenopsis invicta Buren）活動蟻丘，特予證明。 |  |  |  |
| 備 註 | １．本合格證明書自發文日期起有效期限二年，逾期失效。 ２．同時廢止本府 年 月 日 字第 號 「入侵紅火蟻檢查不合格暨管制區劃定通知書」 |  |  |  |
|  | （機關條戳） |  |  |  |

發文字號：